ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2015-2016 роки

за 2015 рік

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Стан виконання | Джерела фінансування | Сума, витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн. | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 2. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності |
| 1 | Забезпечення контролю з боку обласної державної адміністрації за здійсненням державної регуляторної політики в області | Постійно | Облдержадміністрацією на постійній основі здійснюється системний контроль за дотриманням структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевої виконавчої влади вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” . З метою недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів проведено аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо дотримання ними норм законодавства з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Переважна більшість прийнятих регуляторних актів та підготовлених проектів спрямована на врегулювання наступних питань: - затвердження місцевих податків і зборів, зокрема податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), єдиного, земельного та акцизного податків; - регулювання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, за комунальне майно; - встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у міському пасажирському транспорті загального користування. Регуляторні дії органів місцевого самоврядування щодо скасування або визнання такими, що втратили чинність регуляторних актів здебільшого здійснювались у зв’язку із внесенням змін до законодавства та стосувалися питань місцевих податків і зборів, що приймаються на відповідний рік . | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації |
| 2 | Здійснення державної регуляторної політики, зокрема щодо: планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік з подальшим їх оприлюдненням у спосіб, передбачений чинним законодавством; формування та актуалізації реєстру діючих регуляторних актів облдержадміністрації та інших місцевих органів державної влади та самоврядування на звітний період; формування плану-графіка здійснення відстежень результативності регуляторних актів та забезпечення контролю за дотриманням термінів по проведенню відстежень | 15.12.2015 року 15.12.2016 року 2015 рік 2016 рік 2015 рік 2016 рік | Планування, підготовка проектів та прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснювалися відповідно до принципів та норм державної регуляторної політики. З метою забезпечення реалізації статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 10 грудня 2015 року затверджено План діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, який 11 грудня 2015 року оприлюднено шляхом розміщення на офіційному сайті Хмельницької обласної державної адміністрації у розділі “Регуляторна політика” (www.adm.km.ua/doc/doc2901_plan2016.pdf). Листом облдержадміністрації від 26.11.2015 року № 70/22-13-5897/2015 рекомендовано головам райдержадміністрацій та міським (міст обласного значення) головам затвердити та оприлюднити у встановленому Законом порядку плани діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. Крім того, головам райдержадміністрацій доручено вирішити питання оприлюднення на сайтах райдержадміністрацій Планів діяльності на 2016 рік сільських (селищних) рад відповідних адміністративних територій. На офіційному сайті Хмельницької облдержадміністрації забезпечено функціонування розділу “Регуляторна політика” (www.adm.km.ua), в якому відкрито доступ до Плану діяльності, Плану-графіку, Реєстру та переліку посадових осіб, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики в області. Протягом 2015 року до Реєстру власних регуляторних актів Хмельницької обласної державної адміністрації на 2015 рік вносилися наступні зміни: - 22 квітня 2015 року – у зв’язку із прийняттям розпорядження голови облдержадміністрації від 02.04.2015 року №149/2015-р „Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”; - 07 серпня 2015 року – у зв’язку із вилученням розпорядження голови облдержадміністрації від 02.04.2015 року №149/2015-р „Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні” через скасування повноважень облдержадміністрації з регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні; - 01 грудня 2015 року – у зв’язку із прийняттям розпорядження голови облдержадміністрації від 16.11.2015 року №559/2015-р „Про затвердження тарифів платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я в області”. Аналогічні реєстри регуляторних актів затверджено усіма райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст обласного значення) рад. За результатами проведення інвентаризації діючих власних регуляторних актів облдержадміністрації розроблено План-графік проведення заходів з відстеження результативності власних регуляторних актів Хмельницької обласної державної адміністрації на 2015 рік (далі – План-графік), який затверджено 29.01.2015 року. Відповідно до Плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності власних регуляторних актів Хмельницької обласної державної адміністрації на 2015 рік протягом звітного періоду здійснено періодичне відстеження результативності регуляторного акту – розпорядження голови облдержадміністрації від 29.04.2011 року № 174/2011-р “Про запровадження державного регулювання цін на окремі продовольчі товари”. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інші розробники регуляторних актів |
| 3 | Сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними державної регуляторної політики | Постійно | Протягом 2015 року надавалася методична та консультаційна допомога органам виконавчої влади та місцевого щодо застосування вимог статті 34 Закону стосовно отримання погодження уповноваженого органу державної регуляторної політики. | - | - | Райдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій |
| 4 | Проведення публічних обговорень проектів регуляторних актів, розгляд проектів регуляторних актів на засіданнях консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконкомах міських (міст обласного значення) рад | Постійно | Обговорення регуляторних актів здійснюється шляхом проведення громадських слухань, “круглих столів”, на засіданнях консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади тощо. Зокрема, протягом ІV кварталу 2015 року шляхом проведення громадських слухань відбувалось обговорення наступних проектів регуляторних актів: проекту рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради “Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 164 від 19.07.2012 р. “Про затвердження розрахунку орендної плати за необлаштоване торгове місце на “КП Шепетівський ринок” (01.10.2015 року); проекту рішення сесії Шепетівської міської ради “Про впорядкування торгівлі алкогольними напоями на території м.Шепетівки” (23.12.2015 року); - проекту рішення сесії Кам’янець-Подільської міської ради “Про впорядкування організації та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів на території м. Кам’янця-Подільського в новій редакції” (13.11.2015 року); - проекту рішення Хмельницької міської ради “Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради від 30.10.2013 року № 11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького” (02.11.2015 року); - проекту рішення Хмельницької міської ради “Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Хмельницького та втрату чинності рішень міської ради” (23.12.2015 року). | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 5 | Реалізація комплексу заходів, необхідних для якісного надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг | Постійно | Вживалися заходи, необхідні для якісного надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. З метою спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам підприємництва облдержадміністрацією проведено організаційну роботу із забезпечення доступу місцевих органів влади, адміністраторів ЦНАПів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зокрема, 24.09.2015 року, 02.10.2015 року та 12.10.2015 року проведено селекторні наради за участю керівників райдержадміністрацій, начальників ЦНАПів та адміністраторів, в ході яких обговорено проблемні питання організації роботи ЦНАПів у зв’язку із змінами законодавства. Впроваджувалися заходи щодо збільшення штатної чисельності адміністраторів місцевих ЦНАПів. З метою запобігання черг суб’єктів звернення в ЦНАПах по 4 адміністратора працювали в центрах 14 з 20 райдержадміністрацій та однієї міської ради з шести. У ЦНАПах решти районів та міст обласного значення працюють більше 4-х осіб. Таким чином, роботу місцевих ЦНАПів забезпечують 120 адміністраторів. Протягом жовтня-грудня 2015 року переглянули переліки адміністративних послуг та привели їх до оптимальної кількості, зважаючи на затребуваність споживачів, 11 райдержадміністрацій та одна міська рада. З метою збільшення кількості адмінпослуг, що надаються через ЦНАП, виконавчим комітетом Нетішинської міської ради за рахунок місцевого бюджету придбано міграційну станцію для виготовлення біометричних паспортів. Нетішинською міською радою 08 грудня 2015 року у Центрі надання адміністративних послуг презентовано та започатковано реалізацію нової програми порталу державних послуг iGov. Через зазначений портал можна отримати такі послуги: одержати копії та витяги з розпоряджень міського голови і рішень, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом; направити звернення на ім’я міського голови; отримати витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; одержати відомості з Державного земельного кадастру у формі витягу; встановити, за погодженням із власником, режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг; отримати довідку про отримання/неотримання усіх видів державних соціальних допомог. Крім того, рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 21.12.2015 року № 430/2015 затверджено порядок взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих підрозділів центральних органів виконавчої влади, адміністративні послуги та консультації яких надаються через центр надання адміністративних послуг. | - | - | Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти надання адміністративних послуг |
| 6 | Проведення аналізу діяльності центрів надання адміністративних послуг на підставі моніторингу показників їх діяльності | Щоквартально | Щомісячно проводиться аналіз діяльності ЦНАПів, які працюють в усіх районах та містах обласного значення (26 одиниць). Протягом 2015 року через місцеві ЦНАПи надано 360,0 тис. адміністративних послуг (майже втричі більше ніж за 2014 рік), у тому числі суб’єктам підприємництва області видано більше 14,0 тис. документів дозвільного характеру (на рівні 2014 року). Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи становить: при райдержадміністраціях – 98 послуг, що на 8 послуг більше ніж на початок 2015 року; при виконкомах міських (міст обласного значення) рад – 174 послуги (збільшення – 44 послуги). Станом на 01.01.2016 року роботу ЦНАПів забезпечують 120 адміністраторів. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, суб’єкти надання адміністративних послуг |
| 7 | Заслуховування результатів аналізу діяльності центрів надання адміністративних послуг на засіданнях колегій обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади | Щорічно | Протягом 2015 року питання роботи центрів надання адміністративних послуг розглянуто на засіданнях колегій 14-ти райдержадміністрацій та на сесії Кам’янець-Подільської міської ради. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 8 | Застосування електронного документообігу у процедурах надання адміністративних послуг, забезпечення доступу державних адміністраторів та адміністраторів центрів надання адміністративних послуг до інформації з державних реєстрів, інших інформаційних баз (систем), які використовуються для надання адміністративних послуг | Постійно | З метою спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам підприємництва облдержадміністрацією проведено організаційну роботу із забезпечення доступу місцевих органів влади, адміністраторів ЦНАПів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП). Зокрема, 24.09.2015 року, 02.10.2015 року та 12.10.2015 року проведено селекторні наради за участю керівників райдержадміністрацій, начальників ЦНАПів та адміністраторів, в ході яких обговорено проблемні питання організації роботи ЦНАПів у зв’язку із змінами законодавства. За підсумками селекторної наради 24.09.2015 року прийнято доручення голови облдержадміністрації від 25.09.2015 року №26/11-13-4825/2015. За результатами проведеної роботи підключення адміністраторів ЦНАПів до ЄДР та ДРРП забезпечено в усіх райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст обласного значення) рад. | - | - | Облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, суб’єкти надання адміністративних послуг |
| 9 | Проведення навчальних семінарів, нарад, “круглих столів” для підвищення кваліфікації посадових осіб державних органів влади, що реалізують державну політику підтримки підприємництва (спеціалістів економічних служб, адміністраторів, державних адміністраторів, державних реєстраторів тощо) | 2015 рік 2016 рік | Протягом ІV кварталу 2015 року Головним територіальним управлінням юстиції проведено наступні заходи: - 03.11.2015 року – робоча зустріч (нарада) з новообраними сільськими, селищними головами з питань створення об’єднаних територіальних громад в Хмельницькій області; - 09.11.2015 року – конференція на тему: “Підтримка розбудови об’єднаних територіальних громад в Хмельницькій області”, в ході якої висвітлювались питання реєстрації та реорганізації виконавчих органів об’єднаних територіальних громад як юридичних осіб; - 10.12.2015 року – селекторна нарада з начальниками територіальних управлінь юстиції області, в ході якої розглядались питання новел у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - 10-11.12.2015 року – робочі зустрічі (всього 32) із головами районних державних адміністрацій та міськими (міст обласного значення) головами щодо децентралізації повноважень у сфері реєстрації бізнесу; - 17.12.2015 року – лекція на заняттях “Школи молодого керівника юстиції” з питань передачі функцій з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій |
| 10 | Застосування упереджувально-профілактичних методів взаємодії органів державного контролю (нагляду) з суб’єктами підприємництва | Постійно | Впродовж 2015 року посадовими особами територіальної державної інспекції з питань праці проведено 338 заходів (протягом ІV кварталу – 91 захід) з приводу роз’яснення роботодавцям обов’язку щодо дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, у тому числі в частині оформлення у встановленому порядку трудових відносин, недопущення фактів виплати заробітної плати поза бухгалтерським обліком, порушення мінімального розміру та строків виплати заробітної плати працівникам. Головним управлінням ДСНС України в області протягом 2015 року проведено планові перевірки стану пожежної та техногенної безпеки 239 об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також проведенні позапланові перевірки 2 суб’єктів господарювання за дорученням органів внутрішніх справ та одну перевірку за власною письмовою заявою суб’єкта господарювання. З метою недопущення виникнення пожеж та загибелі людей на них, Головним управлінням ДСНС України в області протягом 2015 року організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи: на протипожежну тематику опубліковано в ЗМІ 1583 статті, вийшло в ефір 2567 відеороликів, озвучено 20686 матеріалів, висвітлено в мережі Інтернет 4400 матеріалів. | - | - | Органи державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності |
| 11 | Розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) узагальненої інформації про результати проведених заходів державного нагляду (контролю) та виявлені типові порушення, роз’яснень щодо змісту відповідних вимог нормативно-правових актів | Постійно | На веб-сайті Головного управління Пенсійного фонду в області розміщено узагальнену інформацію щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів органами Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. На суб-сайті Головного управління ДФС у Хмельницькій області протягом 2015 року розміщено 1103 матеріали щодо змісту вимог відповідних нормативно-правових актів, з них: 799 інформаційних, 304 консультаційно-роз’яснювальних. Проведено одну інтернет-конференцію. | - | - | Органи державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності |
| 12 | Забезпечення ефективної діяльності громадської ради при Головному управлінні Державної фіскальної служби в області | 2015 рік 2016 рік | Протягом 2015 року проведено три засідання громадської ради при Головному управлінні ДФС у Хмельницькій області. Засідання носили організаційний характер через оновлення складу громадської ради, обрання голови ради та його заступників, визначення напрямків діяльності ради та розподіл функцій. Також обговорено Меморандум про співпрацю між ГУ ДФС у Хмельницькій області, Хмельницькою митницею ДФС та Асоціацією платників податків України в області. На засіданні громадської ради 09 грудня 2015 року обговорено напрями податкової реформи та проект нового Трудового кодексу України. | - | - | Головне управління Державної фіскальної служби в області |
| 13 | Запровадження автоматизованої системи електронної документальної перевірки платника податків на підставі даних з автоматизованих систем, Реєстрів органів ДФС та електронної звітності платників податків | 2015 рік | У зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області у 2015 році забезпечено надходження: - з податку на додану вартість в сумі 717,3 млн. грн., що на 72,4 млн. грн. більше ніж за 2014 рік; - з податку на додану вартість від фізичних осіб - підприємців в сумі 23,8 млн. грн., що на 2,4 млн. грн. більше ніж за 2014 рік. | - | - | Головне управління Державної фіскальної служби в області |
| 14 | Поширення та вдосконалення системи електронного декларування товарів, які оформлюються на Хмельницькій митниці суб’єктами малого та середнього бізнесу | 2015 рік 2016 рік | Хмельницькою митницею Державної фіскальної служби України постійно проводиться робота щодо ефективного функціонування механізму електронного декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Протягом 2015 року підрозділами митниці забезпечено оформлення в електронному вигляді 31,6 тисяч митних декларацій, що становить 97,0% від загальної кількості оформлених митних декларацій, у тому числі за ІV квартал 2015 року оформлено 8,8 тисяч митних декларації або 72,2% від загальної кількості оформлених митних декларацій. | - | - | Хмельницька митниця Державної фіскальної служби України |
| 15 | Сприяння створенню громадських організацій суб’єктів підприємництва, у тому числі за галузевим принципом | Постійно | З метою сприяння діяльності об’єднань підприємців райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст обласного значення) рад представники підприємницької громадськості запрошуються до участі: - у засіданнях комісій, робочих груп тощо з питань підприємницької діяльності; в обговоренні проектів регуляторних актів; - у розробці спільних пропозицій до нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності. На виконання Стратегії розвитку Хмельницької області до 2020 року в області створено громадську організацію “Регіональний центр розвитку туризму”, метою діяльності якої є сприяння розвитку туристично-курортної галузі. | - | - | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 16 | Забезпечення системної та продуктивної роботи консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, місцевих органах виконавчої влади щодо питань сприятливого підприємницького середовища та ведення соціально відповідального бізнесу в області | Відповідно до періодичності проведення засідань | З метою забезпечення системної та продуктивної роботи консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації в області діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації, 26 координаційних рад з питань розвитку підприємництва, створених при райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад, та регіональна рада підприємців Хмельницької області. Протягом 2015 року проведено 4 розширених засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації, 114 засідань місцевих координаційних рад з питань розвитку підприємництва, 2 засідання регіональної ради підприємців області, 3 засідання секретаріату регіональної ради підприємців області, засідання робочої групи з питань податкової та митної політики, трудових відносин при регіональній раді підприємців Хмельницької області, одне засідання Координаційної ради з питань сприяння впровадженню заходiв щодо захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації. Протягом ІV кварталу 2015 року організовано проведення спільного засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та регіональної ради підприємців Хмельницької області (26 листопада 2015 року). Захід проведено у форматі “круглого столу” під головуванням голови облдержадміністрації та за участю голови Державної регуляторної служби України Ляпіної К.М., радника голови Торгово-промислової палати України, старшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, представників Центру комерційного права. Під час семінару присутнім презентовано стратегію дій Державної регуляторної служби, спрямовану на руйнування бар’єрів для чесного бізнесу в Україні та сучасні підходи до оцінки регуляторного впливу. Крім того, представникам бізнес-асоціацій області представлено європейську методику для обрахування вартості регуляторних актів МСБ-тест, яка може стати інструментом бізнес-спільноти у відстоюванні своїх інтересів у відношеннях із державою та дасть змогу приймати ефективні, економічно обґрунтовані нормативно-правові акти на місцях. | - | - | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, консультативно-дорадчі органи при облдержадміністрації |
| 17 | Проведення моніторингу проблемних питань здійснення підприємницької діяльності шляхом залучення суб’єктів підприємництва та їх громадських об’єднань до їх виявлення та узагальнення з метою подання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність суб’єктів підприємництва | Постійно | Проведення моніторингу проблемних питань здійснення підприємницької діяльності та розробка шляхів з їх вирішення реалізуються у форматі конструктивного діалогу влади з бізнесом на засіданнях консультативно-дорадчих органах при виконавчих органах державної влади та місцевого самоврядування (координаційні ради з питань розвитку підприємництва, регіональна рада підприємців Хмельницької області, рада вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації, Координаційна рада з питань сприяння впровадженню заходiв щодо захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації, громадські ради), під час проведення робочих зустрічей, круглих столів, інших заходів. Протягом 2015 року опрацьовано 8 діючих законодавчих актів та 4 законопроекти з питань регулювання підприємницької діяльності. Близько 150 пропозицій з дерегуляції бізнесу направлено Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади. | - | - | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, регіональна рада підприємців області, громадські об’єднання |
| 18 | Проведення оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого та середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки | Щоквартально | За даними Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області станом на 01.01.2016 року кількість діючих малих та середніх підприємств становила 9823 одиниці та збільшилась з початку року на 320 одиниць. Кількість суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб становить 53,6 тис. осіб. В малому та середньому бізнесі зайнято близько 177,8 тис. осіб або 80,6% працюючих в економіці області. Протягом 2015 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва надійшло 2223,2 млн. грн. податкових платежів, що на 659,8 млн. грн. (на 42,2%) більше ніж за 2014 рік, у тому числі: - від суб’єктів малого підприємництва – 904,4 млн. грн. (на 14,5% більше); - від суб’єктів середнього підприємництва – 1318,8 млн. грн. (на 70,4% більше). Протягом 2015 року кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, зменшилася на 2345 осіб (на 6,1%) та становить 36316 осіб. Разом з тим, загальна сума сплаченого протягом 2015 року єдиного податку на 34,7 млн. грн. або на 18,2% більша, ніж за відповідний період минулого року, та становить 224,8 млн. гривень. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, головні управління статистики, Державної фіскальної служби в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади |
| Розділ 3. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва |
| 1 | Здійснення фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів відповідно до порядку, викладеному у додатку | 2015 рік 2016 рік | Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №16-31/2015 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік” виділено 100,0 тис. грн. на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Протягом 2015 року проведено три засідання конкурсної комісії з питань часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. 21 грудня 2015 року відбулося засідання конкурсної комісії, за результатами якої прийнято рішення надати фінансову підтримку шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів, 3-м учасникам конкурсного відбору. | Обласний бюджет | 100,0 | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації |
| 2 | Здійснення фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету. Повернення суб’єктами господарювання коштів за кредитами, отриманими у попередніх періодах, відбувається відповідно до порядку, викладеному у додатку 2. | 2015 рік 2016 рік | У користуванні суб’єктів підприємницької діяльності згідно договорів фінансово-кредитної підтримки, укладених Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області з суб’єктами підприємництва протягом 2004-2014 років, станом на 01.10.2015 року знаходиться 2319,0 тис. гривень. Протягом 2015 року від повернення наданих кредитів на рахунок головного розпорядника коштів надійшло 354,6 тис. гривень. | Обласний бюджет | - | Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області, Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації |
| 3 | Здійснення фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва за рахунок міських (районних) бюджетів у рамках місцевих програм підтримки малого та середнього підприємництва | 2015 рік 2016 рік | Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок міських (районних) бюджетів у рамках місцевих програм підтримки малого та середнього підприємництва, у тому числі шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок з місцевих бюджетів за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, задекларовано в усіх містах обласного значення та районах області. | Місцеві бюджети | - | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 4 | Проведення моніторингу ефективності використання коштів обласного бюджету Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області | Щорічно | Проведення перевірки ефективності використання Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області бюджетних коштів заплановано на І квартал 2016 року. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації |
| 5 | Залучення довгострокових ресурсів для активної кредитної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу | Постійно | Питома вага довгострокових депозитів для активної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу на довготривалий термін станом на 01.10.2015 року складає 26,2 відсотка. При цьому, в абсолютному значенні за січень-вересень 2015 року обсяг довгострокових депозитних зобов’язань склав 2197,6 млн. гривень. | - | - | Банківські установи області, управління Національного банку України в області (в частині інформування) |
| 6 | Надання фінансово-кредитної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції за рахунок державного бюджету на поворотній та безповоротній основі | 2015 рік 2016 рік | Протягом 2015 року фінансову підтримку на поворотній основі на збільшення обігових коштів отримало 7 фермерських господарств на суму 1003,5 тис. гривень. У IV кварталі 2015 року кошти на надання фінансової підтримки фермерським господарствам з державного бюджету не виділялися. | Державний бюджет | - | Обласне відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, |
| 7 | Надання підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на селі | 2015 рік 2016 рік | Протягом 2015 року для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів виділено та використано в повному обсязі 24,9 млн. гривень. | Державний бюджет | 11722,2 | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 8 | Виплата суб’єктам малого підприємництва компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності | 2015 рік 2016 рік | У 2015 року прийнято рішення щодо здійснення компенсації єдиного соціального внеску 336 роботодавцям за працевлаштування 571 безробітних на нові робочі місця, в тому числі 384 безробітних у 200 суб’єктів малого підприємництва, які працюють в пріоритетних видах економічної діяльності. Всього використано 2,5 млн. гривень. | Фонд соціального страхування України | 657,1 | Обласний центр зайнятості |
| 9 | Надання безробітним особам, які виявили бажання започаткувати власну справу, консультативної допомоги з питань організації, провадження підприємницької діяльності, у підготовці бізнес-планів та виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації такої діяльності | 2015 рік 2016 рік | Базовими центрами зайнятості області проводилась робота з безробітними, які виявили бажання започаткувати власну справу, щодо інформування про перспективи розвитку підприємництва та можливостей створення власного бізнесу, надання допомоги у складанні бізнес-планів під час семінарів, орієнтованих на започаткування підприємницької діяльності. Проведено понад 440 інформаційних семінарів „Як розпочати свій бізнес”, в яких взяли участь 5,7 тис. осіб, та 300 тематичних семінарів „Від бізнес-ідеї до власної справи”, до яких залучено 2,5 тис. осіб. Інформаційні матеріали щодо розробки бізнес-планів розміщені в інформаційних куточках центрів зайнятості. Отримувати допомогу у складанні бізнес-планів безробітні мають можливість під час навчання з основ підприємницької діяльності. Протягом 2015 року започаткували власну справу 520 безробітних, яким одноразово виплачено допомогу по безробіттю в сумі 8102,6 тис. гривень. | Фонд соціального страхування України | 2104,5 | Обласний центр зайнятості |
| Розділ 4. Інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва |
| 1 | Розробка та постійне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про область, інвестиційних паспортів області та її адміністративно-територіальних одиниць, каталогу експортного потенціалу підприємств області | 2015 рік 2016 рік | З метою сприяння залученню інвестицій в економіку області виготовлено Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу Хмельницької області, презентаційний буклет та відеофільм “Хмельниччина запрошує”, інформаційний стенд, рекламно-іміджева продукція щодо потенційної привабливості регіону. | Обласний бюджет | 27,0 | Державна бюджетна установа “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 2 | Участь у формуванні та актуалізації інтерактивної інвестиційної карти України (у розрізі регіону) | 2015 рік 2016 рік | З метою участі у формуванні інтерактивної інвестиційної карти керівників підприємств області повідомлено про можливість включення інформації про наявні об'єкти промислової нерухомості, які можуть використовуватися інвесторами, та про інвестиційні пропозиції до Загальноукраїнської бази даних регіональних інвестиційних пропозицій та проектів. У листопаді 2015 року ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” Міністерству економічного розвитку і торгівлі України надано матеріали щодо перспективних інвестиційних проектів Хмельницької області для формування інформаційної бази інвестиційних проектів, які можуть бути презентовані потенційним інвесторам. | - | - | ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 3 | Формування баз даних об’єктів для інвестування та інвестиційних проектів (пропозицій) регіону, розміщення інформації на офіційних сайтах місцевих органів влади | 2015 рік 2016 рік | Сформовано бази даних об’єктів для інвестування та інвестиційних проектів (пропозицій) регіону, які включають переліки земельних ділянок, які пропонуються для будівництва промислових об’єктів, туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі чи інших видів економічної діяльності; наявних виробничих та офісних приміщень, які можуть використовуватися інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри; промислові майданчики тощо. Зазначені переліки розміщено в інвестиційних паспортах області, районів та міст обласного значення. Зокрема, узагальнено інформацію щодо 364 земельних ділянок, 302 виробничих приміщень, 129 інвестиційних пропозицій. Інвестиційні проекти та пропозиції суб’єктів малого підприємництва області розміщено на офіційних сайтах райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад. Інформація щодо інвестиційних проектів регіонального значення систематично направляється Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству будівництва та житлово-комунального господарства України, Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами України, торговельно-економічним місіям при дипломатичних представництвах України за кордоном для її подальшого поширення та розміщення на офіційних сайтах зазначених установ. Матеріали щодо інвестиційного потенціалу, привабливих інвестиційних пропозицій області надсилалися для їх публікації на сторінках різнопланових друкованих видань, включення в електронні каталоги, довідники тощо. | - | - | Департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 4 | Проведення для представників суб’єктів підприємництва циклу семінарів з питань провадження нових механізмів, що забезпечують ефективну роботу підприємств у рамках Угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною | 2015 рік 2016 рік | Протягом 2015 року спеціалістами ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” проведено виїзні міні-семінари на підприємствах Хмельницької області щодо впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів, зокрема, на ПП “Дживальдіс” (смт Нова Ушиця), ТОВ “Агропартнер-1”, (м. Красилів), ПАТ “Теофіпольський цукровий завод”, ТОВ “Старокостянтинівцукор” (м.Старокостянтинів), ТОВ “Агро-Еко XXI плюс” (м. Кам’янець-Подільський), ТОВ “Кришталеві води”, ФОП Надворний М.А. (Кам’янець-Подільський район), ФОП Федоришен В.В. (Кам’янець-Подільський район), ПП “Рудпол” (м. Хмельницький). Суб’єктам підприємництва постійно надається методична, інформаційно-консультаційна допомога та підтримка з питань провадження нових механізмів, що забезпечують ефективну роботу підприємств в рамках Угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною. Проведено семінари для промислових та харчових підприємств області на теми: “Стандартизація у Європейському Союзі” та “Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів та основі принципів НАССР – вимога сьогодення”. Суб’єктам підприємництва на постійній основі надавалася методична, інформаційно-консультаційна допомога та підтримка з питань провадження нових механізмів, що забезпечують їх ефективну роботу у рамках Угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною. 12-13 листопада 2015 року за підтримки Хмельницької обласної державної адміністрації в рамках Днів проекту GIZ відбулася семінар-презентація Програми Федерального міністерства економіки і енергетики для управлінських кадрів Німеччина-Україна “Fit for Partnership with Germany”, що є дієвим інструментом диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, які мають економічні відносини з іншими країнами. Програма надзвичайно актуальна для розвитку економічного потенціалу області, формуванню стійких економічних відносин з представниками бізнесу Німеччини, налагодження взаємовигідних міжнародних економічних зв’язків. Учасники семінару спільно з експертами проекту GIZ ознайомилися з інструментами підвищення експортного потенціалу підприємств регіону, визначали найбільш поширені проблеми співпраці з іноземними партнерами та шляхи їх вирішення, на прикладі німецьких фірм опрацювали питання особливостей ведення переговорів з діловими партнерами. На офіційному сайті облдержадміністрації опубліковано посібник “Блакитна настанова” (The Blue Guide) із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції в різних секторах єдиного європейського ринку. | - | - | Департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 5 | Сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва у їх адаптації до міжнародних ринків, зокрема, до умов зони вільної торгівлі України та ЄС, налагодження співробітництва з бізнес-середовищем країн Євросоюзу | Постійно | Налагодження співробітництва з бізнес-середовищем країн Євросоюзу здійснюється, в тому числі, і в рамках підписаних Угод про співробітництво, зокрема з керівництвом 2-х регіонів Литовської Республіки (Вільнюського району та Маріямпольського повіту), 2-х воєводств Республіки Польща (Люблінського та Куявсько-Поморського), повіту Нямц Румунії, Вітровітічко-Подравської жупанії Республіки Хорватія та Південно-егейської області Грецької Республіки. З керівництвом Куявсько-Поморського воєводства опрацьовано питання розвитку інвестиційного співробітництва, спільної участі у програмах Європейського Союзу для реалізації масштабних проектів у взаємовигідних пріоритетних напрямах, зокрема, в таких областях як сільське господарство, промисловість, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, туристична і рекреаційна сфери. Розвитку відносин з польськими бізнес-партнерами присвячена Міжнародна конференція українських та польських підприємців та інвесторів, що відбулася 15-16 жовтня 2015 року у м. Нетішин. Під час заходу презентовано ряд українських та польських проектів, пов’язаних із будівельним (промисловим та цивільним), енергетичним, аграрним (виробництво мінеральних добрив) та туристичним бізнесом. Протягом VI кварталу 2015 року ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” забезпечено участь суб’єктів підприємництва у Міжнародному бізнес-форумі “Бізнес в Польщі – переваги та перспективи”. В ході проведення заходу розглядалися питання впровадження нового продукту на ринок Польщі та Євросоюзу, можливостей отримання дотацій на розвиток власного бізнесу із фондів ЄС тощо. | - | - | Департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” |
| 6 | Упровадження комплексу заходів щодо спрощення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до існуючих вітчизняних, міжнародних кредитних та інвестиційних (інноваційних) ресурсів через залучення суб’єктів підприємництва до участі у міжнародних конференціях, спеціалізованих симпозіумах, салонах, виставках, семінарах і конкурсах за участю іноземних та вітчизняних організацій | 2015 рік 2016 рік | Інформація про міжнародні конференції, спеціалізовані симпозіуми, виставки, семінари і конкурси за участю іноземних та вітчизняних організацій доводиться до відома суб’єктів малого та середнього підприємництва. Крім того, протягом ІV кварталу 2015 року суб’єкти малого та середнього підприємництва взяли участь у міжнародних конференціях, виставках, семінарах і конкурсах: - конкурсі “100 кращих товарів 2015” (08.10.2015 року); - III Міжнародних арбітражних читаннях пам’яті академіка І. Г. Побірченка у торгово-промисловій палаті України, м. Київ (13.11.2015 року). На сайті Хмельницької міської ради та на сторінці відділу енергозбереження та інвестиційної політики Хмельницької міської ради у мережі Facebook постійно розміщується інформація щодо можливостей залучення коштів міжнародної технічної допомоги, участі суб’єктів підприємництва у конференціях, форумах, виставках тощо. З метою презентації можливостей бізнес-середовища регіону та залучення додаткових інвестиційних ресурсів, суб’єктів малого та середнього підприємництва області долучено до участі у Міжнародній конференції українських та польських підприємців та інвесторів, що відбулася 15-16 жовтня 2015 року у м. Нетішин. У ході заходу суб’єкти підприємництва області мали можливість презентувати власні проекти потенційним партнерам з Республіки Польща. | - | - | Департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 7 | Залучення суб’єктів підприємництва до організації, проведення та обслуговування фестивалів, туристичних ярмарок, інших іміджевих заходів популяризації туристичного потенціалу області | 2015 рік 2016 рік | Протягом ІV кварталу 2015 року суб’єкти підприємництва долучалися до організації, проведення та обслуговування фестивалів, туристичних ярмарок. 10-11 жовтня 2015 року у місті Кам’янець-Подільський відзначено п’ятирічний ювілей фестивалю осені - ОктоберФест. В рамках фестивалю проведено фінал Кубку України з повітроплавання, в якому взяли участь одинадцять екіпажів. | - | - | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 8 | Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників місцевих органів влади, відповідальних за реалізацію державної інвестиційної та зовнішньоекономічної політики у регіоні | 2015 рік 2016 рік | Протягом ІV кварталу 2015 року проводилася робота щодо навчання та підвищення кваліфікації представників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, відповідальних за інвестиційну діяльність територій, стосовно розробки інвестиційних проектів і практичного їх впровадження, залучення міжнародної технічної допомоги для соціально-економічного розвитку регіону, активізації зовнішньоекономічної діяльності та інших питань. Зокрема, 01-02 жовтня 2015 року забезпечено участь представника Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації у тематичному семінарі з питань міжнародної безпеки, який проходив у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України. Під час семінару розглядалися сучасні загрози та виклики міжнародній безпеці, питання енергетичної безпеки України, суперництва в глобальному кіберпросторі. 27-29 жовтня 2015 року для керівників управлінь (відділів) економіки райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткостроковий семінар “Реалізація стратегії регіонального розвитку Хмельницької області”. В ході заходу розглядалися питання використання потенціалу зовнішньоекономічного та міжнародного співробітництва для підтримки розвитку регіону. Представники Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації взяли участь у роботі науково-практичної конференції “Україна торує шлях до ЄС: як досягти конкурентоспроможності підприємств і економіки”, яка відбулася 12 листопада 2015 року у м. Київ у рамках загальнонаціонального заходу – 24-го Міжнародного форуму “Дні якості в Києві 2015”, присвяченому Всесвітньому дню якості. Під час конференції всебічно розглянуто сучасні підходи, що притаманні передовим компаніям розвинених європейських країн, зроблено аналітичний огляд ряду проблем, що заважають українським організаціям бути успішними та на рівних конкурувати з компаніями країн ЄС. 18 листопада 2015 року для спеціалістів управлінь (відділів) економіки райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проведено семінар “Завдання та проблемні питання державної економічної політики в області”, під час якого розглядалися питання активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності у регіоні. 15-16 грудня 2015 року представником Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації прийнято участь у семінарі “Державно-приватне партнерство як інструмент залучення інвестицій”. Під час заходу розглядалися питання державно-приватного партнерства в Україні, його інституційна та законодавча база, світовий досвід та перспективи розвитку державно-приватного партнерства на місцевому рівні. 23 грудня 2015 року представником Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації прийнято участь у Всеукраїнському семінар-нараді з регіональними економічними службами “Нова державна регіональна політика в Україні – підсумки 2015 року та плани на 2016 рік”, організованому Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за організаційної та фінансової підтримки Проекту ЄС “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні”. Під час семінару обговорено питання стану та перспектив використання інструментів підтримки регіонального розвитку, реалізації в Україні міжнародних проектів та програм. У грудні 2015 року ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” спільно з представниками органів місцевого самоврядування міст Хмельницький, Кам‘янець-Подільський та Славута проведено робочі консультації щодо вивчення ринку робочої сили у Хмельницькій області на запит потенційного іноземного інвестора, який розглядає можливість розміщення виробництва компонентів для автомобільної промисловості. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |
| 9 | Надання суб’єктам підприємництва методичної допомоги з розробки інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів, підтримки в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги | 2015 рік 2016 рік | Проводиться робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги в соціально-економічний розвиток області. Протягом жовтня-грудня 2015 року ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” з метою формування матеріалів до інформаційної бази інвестиційних проектів Мінекономрозвитку України та надання інформації на Посольство України в Державі Кувейт щодо можливості залучення інвестицій кувейтської компанії “National Cleaning Co.” в будівництво комплексів по організації збору і переробки твердих побутових відходів, надано інформаційно-методичну допомогу у підготовці резюме інвестиційних проектів/пропозицій українською та англійською мовами. Протягом VI кварталу 2015 року продовжувалася робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги в соціально-економічний розвиток області. 15 жовтня 2015 року відбулася робоча зустріч керівництва Хмельницької міської ради із консультантами проекту USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”, директором ТОВ “Арніка-Центр”, завідуючим відділом процесів горіння інституту Газу НАН України. На зустрічі було презентовано наступні проекти: “Заміщення природного газу в комунальній та промисловій енергетиці на основі технології газифікації твердого палива”, “Використання біопаливних когенераційних установок в комунальній енергетиці” та “Створення комплексної системи енергетичного менеджменту теплового району”. За результатами зустрічі прийнято рішення надати МКП “Південно-Західні тепломережі” на погодження проект по встановленню когенераційної установки на твердому паливі та розглянути можливість переобладнання існуючої газової когенераційної установки на твердопаливну, вивчити можливість запровадження системи енергетичного менеджменту теплового району міста. Крім того, вирішили розпочати роботу над розробкою бізнес-плану проекту “Утилізація звалищного газу на полігоні ТПВ м. Хмельницького”, який було розглянуто на попередній зустрічі з консультантами проекту. 29 жовтня 2015 року проектом USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні” оголошено конкурс серед міст-партнерів проекту щодо відбору енергоефективного проекту для його реалізації на основі державно-приватного партнерства (проведення техніко-економічного обґрунтування проекту, розробка концепції його реалізації на основі державно-приватного партнерства, підготовка пакету необхідних документів для реалізації проекту, проведення тренінгів з питань державно-приватного партнерства для фахівців міста, надання допомоги у започаткуванні державно-приватного партнерства для реалізації проекту тощо), на який від м. Хмельницький подано проект з енергоефективності “Заміщення автобусів класів А, В, на тролейбуси на маршрутах загального користування”. В рамках міжнародного проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) “Муніципальна енергетична реформа в Україні” Хмельницькою міською радою продовжується розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Хмельницький на 2015-2025 роки. ПДСЕР включатиме Каталог інвестиційних проектів міста Хмельницького, в якому міститиметься інформація про інвестиційні проекти, основною метою впровадження яких є скорочення споживання енергетичних ресурсів та зниження рівня викидів СО2, у розрізі муніципальних секторів, зокрема таких як, генерування, транспортування, відпуск і споживання теплоти, зовнішнє освітлення, водопостачання та водовідведення, транспорт, альтернативна енергетика та озеленення, житлові та громадські будівлі, поводження з твердими побутовими відходами. 03 грудня 2015 року відбулась робоча зустріч Хмельницького міського голови з керівником Національного проекту “Чисте місто” та власником компанії “CONTROL PROCESS” з метою вирішення питання щодо будівництва сміттєпереробного комплексу в місті. Проект із будівництва заводу коштуватиме близько 30 мільйонів євро. Польська компанія готова надати їх Хмельницькій міській раді у кредит на 10-12 років. Відсоткова ставка за користування кредитом буде мінімальною – близько 1-2%. Також компанія “CONTROL PROCESS” бере на себе зобов’язання щодо гарантійного 5-річного обслуговування. За результатами зустрічі було досягнуто домовленості про подальшу співпрацю та заплановано візит представників міської ради до Республіки Польща з метою відвідання побудованих компанією “CONTROL PROCESS” аналогічних заводів та вивчення досвіду їх роботи. Систематично здійснюється інформування підприємств області про доступні джерела залучення міжнародної технічної допомоги. Суб’єктам господарювання надається методична, інформаційно-консультаційна допомога та підтримка в підготовці, написанні інвестиційних проектів для залучення міжнародної технічної допомоги. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 10 | Організація проведення виїзного засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні у Хмельницькій області, регіональних інвестиційних форумів | 2015 рік 2016 рік | Організація та проведення щорічного Міжнародного економічного форуму “Інвестиційні можливості Хмельччини” у 2015 році передбачено Програмою залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки, на проведення якого програмою задекларовано кошти у сумі 130,0 тис. гривень. Разом з тим, у зв’язку з обмеженістю бюджетних коштів фінансування заходу обласним бюджетом на 2015 рік не передбачено. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 11 | Сприяння участі суб’єктів підприємництва області у бізнес-зустрічах з представниками інших регіонів України та зарубіжних країн | Постійно | Інформація про міжнародні форуми, конференції, виставково-ярмаркові та інші заходи, що передбачають проведення бізнес-зустрічей із представниками ділових кіл іноземних країн, систематично направляється підприємствам Хмельницької області. З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з іноземними державами, а також налагодження прямих ділових контактів, проводяться ділові зустрічі керівництва облдержадміністрації та підприємницького сектору області з представниками бізнес-кіл та державних установ зарубіжних держав. 15-16 жовтня 2015 року у м. Нетішин відбулася Міжнародна конференція українських та польських підприємців та інвесторів. В рамках заходу розглядалися можливості розвитку спільного українсько-польського бізнесу та партнерських відносин та презентовано ряд українських та польських проектів. З метою поглиблення співпраці з польськими партнерами 16 жовтня 2015 року підписано Проект угоди про наміри партнерства міста Нетішина (Україна) з містом Новий Сонч (Польща) та підтверджено готовність до подальшої співпраці не тільки в бізнесовому, а й освітньому, культурному і соціальному напрямках. У IV кварталі 2015 року представники ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” спільно з представниками бізнесових кіл взяли участь в урочистому відкритті спеціалізованої лабораторії в рамках міжнародного проекту “Екологічні інновації для бізнесу. Спеціалізована лабораторія комплексних досліджень натуральних мінералів в Хмельницькому національному університеті”. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, Хмельницька торгово-промислова палата, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” |
| 12 | Сприяння розбудові місцевої інфраструктури для створення індустріальних парків | 2015 рік 2016 рік | Забезпечується розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності. У Хмельницькій області ініціативи Славутської міської ради створено індустріальний (промисловий) парк “Славута” площею 50 га. Створення індустріального (промислового) парку “Славута” включає будівництво високотехнологічного промислового підприємства з облаштуванням сучасної інженерно-транспортної інфраструктури для розміщення на ній виробничих, складських та адміністративних приміщень, що використовуватимуться промисловим підприємством. У лютому 2014 року індустріальний парк “Славута” включено до Реєстру індустріальних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 року №216. Шляхом проведення відкритого конкурсу керуючою компанією обрано КП “Славутський міський центр земельно-кадастрових робіт”. Наразі готується проект реконструкції під’їзних шляхів, каналізації, електромереж, інших інфраструктурних об’єктів. 08-09 жовтня 2015 року Славутський міський голова взяв участь у міжнародній конференції “Індустріальні парки і розвиток промисловості: шанси і виклики сьогодення” в рамках ХV Міжнародного Економічного Форуму “Україна сьогодні: інвестиції, бізнес, відповідальність”. Під час конференції були розглянуті такі питання: законодавчі і регуляторні умови для розвитку індустріальних парків в Україні, досвід Польщі та інших країн в сфері створення і розвитку індустріальних парків, використання моделі приватно-публічного партнерства для розвитку інфраструктури промислових територій. Крім того, у VI кварталу 2015 року ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” проведено моніторинг реалізації проекту зі створення індустріального (промислового) парку “Славута”. Надано інформаційно-консультативну підтримку Славутській міській раді щодо порядку, форми та термінів подання звітності керуючою компанією індустріального парку “Славута” до Мінекономрозвитку України. | Місцеві бюджети, інші джерела | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 13 | Налагодження та підтримка взаємозв’язків із торгово-промисловими палатами, асоціаціями та іншими громадськими організаціями, що сприяють залученню інвестицій в область | 2015 рік 2016 рік | Облдержадміністрацією підтримуються тісні взаємозв’язки з Хмельницькою торгово-промисловою палатою. Зокрема, протягом ІV кварталу 2015 року спільними зусиллями проведено низку заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. 16 жовтня 2015 року в місті Кам’янець-Подільський підписано меморандум про співробітництво між культурно-інформаційним центром "Словацький дім", Національним університетом ім. Івана Огієнка та міською радою. З 07 по 11 грудня 2015 року Кам’янець-Подільський міський голова перебував з робочим візитом у Кутна Гора, де відбувалися заходи, присвячені двадцятій річниці вступу міста в список країн світової спадщини ЮНЕСКО. Під час зустрічі обговорено подальший розвиток двосторонньої співпраці в сфері туризму, культури та освіти. Також під час заходів проведена презентація Кам’янця–Подільського та його історичної спадщини світовій спільноті. 17 грудня 2015 року за участю президента Хмельницької торгово-промислово палати відбулася зустріч голови облдержадміністрації з дипломатом Посольства Республіки Білорусь, в ході якої розглядалися перспективи реалізації спільних проектів в агропромисловому комплексі, житлово-комунальному господарстві, в сфері енергоефективності. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 14 | Сприяння у наданні пільг (місцеві податки, пільгові умови оренди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку регіону, та реалізують соціальні проекти відповідних адміністративних територій | Постійно | Рішенням Хмельницької міської ради від 04.03.2015 року № 28 “Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради №64 від 29.08.2012 року “Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради” та впорядкування оренди на 2015 рік” на 2015 рік встановлено мінімальні відсотки від нормативної грошової оцінки землі, що враховується для розрахунку річної орендної плати за землю в період з 01.04.2015 року до 31.12.2015 року. Рішенням Хмельницької міської ради від 04.03.2015 року № 5 “Про внесення змін до рішення позачергової сорок сьомої сесії міської ради від 21.01.2015 року № 2 “Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Хмельницькому та втрату чинності рішень міської ради” на 2015 рік встановлено нижчі порівняно з іншими містами обласного значення ставки для нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб. Рішенням Хмельницької міської ради від 08.04.2015 року № 14 “Про зменшення розміру орендної плати орендарям за оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) міської комунальної власності” зменшено розміри орендної плати за оренду нерухомого майна в період з 01.05.2015 року до 31.12.2015 року на 15 відсотків. За рахунок встановлення виважених ставок податку на нежитлову нерухомість податкове навантаження на суб’єктів малого та середнього бізнесу зменшено в цілому у 2015 році на суму понад 4,5 млн. гривень. Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради своїми рішеннями підтримує суб’єктів господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти – орендарів, які відновлюють інфраструктуру міста. Програмою залучення інвестицій в економіку м. Кам’янця-Подільського на 2011-2015 роки задекларовано надання інвесторам ряду пільг у разі впровадження ними пріоритетних інвестиційних проектів міста. Процедура надання конкретному інвестору пільг передбачає прийняття відповідного рішення сесією Кам’янець-Подільської міської ради. 23 грудня 2015 року рішенням сесії Кам’янець-Подільської міської ради надано пільги ТОВ “Кам’янець-Подільський птахокомбінат” та ТДВ “Кам’янець-Подільський електромеханічний завод”. | - | - | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 15 | Сприяння суб’єктам інвестиційної діяльності у підготовці та впровадженні інвестиційних проектів, зокрема із застосуванням процедур “єдиного вікна” | Постійно | Іноземним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на території міста Хмельницький: допомога в оформленні документів від державної реєстрації до проходження всіх дозвільно-погоджувальних процедур, інформаційно-консультаційна допомога, тощо. Протягом 2015 року державною бюджетною установою “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” надано консультаційну та методичну допомогу 28 суб’єктам інвестиційної діяльності, у тому числі 15-ти підприємствам приватної власності з питань нормативно-правової бази ведення бізнесу. Здійснено безпосередньо виїзди на місця для ознайомлення з проблематикою інвесторів. Сформовано базу даних ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” з контактами суб’єктів інвестиційної діяльності, яка включає 427 суб’єктів підприємництва області. В жовтні-грудні 2015 року в рамках застосування принципу “єдиного вікна” здійснювалась наступна робота: - співпраця з 10 суб’єктами інвестиційної діяльності; - організовано візит інвестора до регіону. | - | - | ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”, департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку, облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| Розділ 5. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва |
| 1 | Передача приміщень комунальної власності, інших об’єктів спільної власності територіальних громад області, зокрема земельних ділянок під будівництво об’єктів підприємницької діяльності (торгівельні заклади, виробничі площі, індустріальні (промислові) парки тощо) суб’єктам малого та середнього підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу на конкурентних засадах | 2015 рік 2016 рік | Протягом 2015 року 903 суб’єктам підприємництва області передано в оренду приміщення комунальної власності загальною площею 127,2 тис. м2, у тому числі у IV кварталі 2015 року – 391-му суб'єкту загальною площею 32,2 тис. м2. Зокрема, у 2015 році Хмельницькою міською радою передано в оренду приміщення міської комунальної власності 22 юридичним особам загальною площею 1468,9 м2 та 68 фізичним особам-підприємцям загальною площею 3627,0 м2, продовжено термін оренди 196 орендарям приміщень загальною площею 18,5 тис. м2. Суб’єктами господарювання приватизовано 7 об’єктів комунальної власності загальною площею 1498,9 м2, за рахунок чого до міського бюджету надійшло більше 3,9 млн. гривень. У звітному періоді 10 суб’єктам господарської діяльності м.Хмельницький передано в оренду земельні ділянки під будівництво об’єктів підприємницької діяльності загальною площею 31,0 тис. м2. Інформація щодо оренди та приватизації приміщень міської комунальної власності систематично публікується в газеті міської ради “Проскурів” та розміщується на веб-сайті Хмельницької міської ради. | - | - | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 2 | Виділення земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку | 2015 рік 2016 рік | Протягом 2015 року Головним управлінням Держгеокадастру в області надано в оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства загальною площею 4733,4 га. На земельних торгах у формі аукціону реалізовано права оренди 42 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1104,5 га, розташованих за межами населених пунктів Кам'янець-Подільського, Волочиського, Хмельницького, Летичівського, Ізяславського та Полонського районів. Завдяки проведенню зазначених аукціонів місцеві бюджети відповідних рад поповнилися на 2,75 млн. гривень. | - | - | Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Головне управління Держгеокадастру в області |
| 3 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень, закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів, забезпечення прозорості процедур та рівних прав суб’єктів господарювання під час проведення конкурсних торгів | 2015 рік 2016 рік | Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва здійснюється шляхом забезпечення доступу до планів проведення тендерних процедур (інформація розміщена на сайтах місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) та повідомлень в засобах масової інформації про проведення закупівель товарів робіт і послуг за бюджетні кошти. Протягом 2015 року участь у процедурі закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (тендерах) прийняли 1117 учасників. Із загальної кількості учасників 1075 суб’єктів господарювання (96,2%) – суб’єкти малого і середнього бізнесу. Загальна сума коштів у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг становила 968,3 млн. грн., у тому числі із суб’єктами малого і середнього підприємництва – 869,5 млн. грн. або 89,8 % загальної суми закупівель. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 року № 766-р “Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” затверджено перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. По Хмельницькій області затверджено 33 проекти на загальну суму 120,1 млн.грн. на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства. З метою ефективного використання державних коштів розпорядниками та замовниками будівництва проведено конкурсні процедури, участь у яких взяли малі та середні підприємства будівельної галузі. | - | - | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 4 | Інформування суб’єктів господарювання у галузі будівництва щодо новітніх технологій та інновацій, що забезпечують зниження рівня енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також можливості використання місцевих ресурсів та будівельних матеріалів | Постійно | У 2015 року здійснювалось інформування суб‘єктів господарювання будівельної галузі (будівельних підприємств, проектних організацій, підприємств з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів) щодо можливості підвищення кваліфікації працівників на різних семінарах із спеціалізованих питань, оновлення середньонормативних розцінок на будівництво, прийняття чи внесення змін у законодавчі акти у сфері будівництва. Крім того, направлялась інформація про проведення спеціалізованих виставок на теми обладнання, нові технології та матеріали для будівництва. | - | - | Управління регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації, обласна Асоціація “Регіональне будівництво Хмельниччини” |
| 5 | Забезпечення функціонування інформаційної служби “гаряча лінія”, “телефону довіри”, створення нових “гарячих ліній” для підприємців, налагодження роботи громадської приймальні, організація проведення “днів відкритих дверей” та прес-конференцій | Постійно | В обласній державній адміністрації на постійній основі щовівторка з 11-00 до 12-00 год. працює “гаряча лінія” – “Запитай у влади” (0382) 76-57-82, за допомогою якої з питаннями звертаються суб’єкти підприємницької діяльності. На базі Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації запроваджено телефонний зв'язок (0382) 76-51-52 з представниками бізнесу для оперативного напрацювання пропозицій з покращення умов ведення підприємницької діяльності, реагування на проблеми, які виникають в процесі отримання адміністративних послуг тощо. В місцевих підрозділах Головного управління Пенсійного фонду України в області обслуговування громадян здійснюється в щоденному режимі за принципом “єдиного вікна” в 4 залах та 20 приймальнях для громадян. Впродовж 2015 року на 24 постійно діючі “гарячі” телефонні лінії звернулося 19819 подолян. З метою ознайомлення з пенсійним законодавством та специфікою діяльності органів Пенсійного фонду України впродовж 2015 року проведено 140 “Днів відкритих дверей” для 3515 осіб. “Гаряча” телефонна лінія Головного управління Пенсійного фонду України в області – (0382) 76-35-13. “Гаряча телефонна лінія” функціонує у Хмельницькому обласному центрі зайнятості (0800) 505-06-00. Інформація про її роботу періодично розміщується на шпальтах місцевих газет. В приміщеннях всіх районних та міських центрів зайнятості, сільських (селищних) рад інформація розміщена у доступних для відвідувачів місцях. Громадяни, що звертаються до служби зайнятості області за допомогою “гарячої телефонної лінії”, мають змогу отримати оперативні консультації з питань, що знаходяться в межах компетенції державної служби зайнятості, в тому числі, з питань організації підприємницької діяльності за сприянням служби зайнятості. Інформаційні куточки обласної служби зайнятості розміщено в усіх сільських (селищних) радах. З метою сприяння зайнятості населення регіону, розвитку підприємницької ініціативи безробітних обласною службою зайнятості протягом 2015 року проведено 95 „круглих столів”, 15 “Днів центру зайнятості”, 60 “Днів відкритих дверей” та інші заходи за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, соціальних партнерів, роботодавців та підприємців, ЗМІ. Територіальними підрозділами Головного управління ДФС в області для платників податків регіону проведено 523 сеанси телефонного зв’язку „гаряча лінія”, 247 заходів з майбутніми платниками податків задля виховання податкової культуру у наступних поколінь, 353 прес-конференцій та брифінгів. В інспекції з питань захисту прав споживачів в області постійно працює громадська приймальня, де споживачам надаються консультації та роз’яснення статей Закону України “Про захист прав споживачів” в частині їх прав та обов’язків. З метою створення необхідних умов для забезпечення громадян і суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією щодо діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, надання кваліфікованих консультацій з питань, що належать до сфери повноважень ДСНС України на базі Головного управління у м. Хмельницький працює Консультаційний центр. | - | - | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади, дозвільні органи |
| 6 | Розширення спектру послуг Центрів обслуговування платників податків при місцевих підрозділах Головного управління Державної фіскальної служби в області | Постійно | У Центрах обслуговування платників податків при місцевих підрозділах Головного управління ДФС в області надається 19 видів адміністративних послуг та сервісів. За 2015 рік надано понад 249,0 тисяч адміністративних послуг, у тому числі протягом ІV кварталу 2015 року – 59,0 тисяч адмінпослуг. Найбільш популярними послугами є видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та реєстрація книг обліку розрахункових операцій. | - | - | Головне управління Державної фіскальної служби в області |
| 7 | Організація проведення конференцій, форумів, нарад, засідань, “круглих столів”, тематичних зустрічей за участю представників підприємницької громадськості | 2015 рік 2016 рік | Обласним центром зайнятості продовжується робота щодо надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Базовими центрами зайнятості області укладено угоди про співпрацю із спеціалістами органів державної влади, територіальних органів міністерств, підприємств, установ та організацій щодо надання консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Протягом 2015 року надано 1860 таких консультацій із залученням на громадських засадах спеціалістів органів державної влади, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади. Головним управлінням ДФС в області та їх територіальними підрозділами протягом 2015 року проведено 852 заходи з громадськістю, представниками інститутів громадянського суспільства та бізнесу, в яких взяло участь 13516 учасників, зокрема, організовано проведення: - 441 засідання „круглого столу”; - 326 зборів та зустрічей з громадськістю; - 39 конференцій; - 45 громадських слухань. Протягом ІV кварталу 2015 року Хмельницькою митницею ДФС проведено робочі зустрічі з представниками підприємницької громадськості та громадськими діячами, а саме: - 20 та 27.11.2015 року – “круглі стіли” на тему: “Інтелектуальна власність в підприємницькій діяльності”; - 04.12.2015 року – “круглий стіл” на тему: “Кадрова політика митних органів України на етапі реформування”; - 15.12.2015 року – зустріч з народними депутатами Лабазюком С.П., Шиньковичем А.В., Мельниченком В.В. 17 грудня 2015 року Хмельницькою міською радою організовано проведення “круглого столу” за участі керівництва Головного управління ДСНС України в області та директорів ринків м. Хмельницький, ГО “Асоціація Хмельницьких ринків” щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на ринках м. Хмельницький. | - | - | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади, Хмельницький університет управління та права |
| 8 | Надання методичної допомоги, проведення семінарів з роботодавцями, здійснення роз’яснювальної та консультаційної роботи із забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів, які регулюють фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва | 2015 рік 2016 рік | Територіальними підрозділами ДФС в області проведено 867 семінарів для платників податків з питань роз’яснення податкового та митного законодавства, з них: 238 загальних, 219 тематичних, 23 кущових, 386 практикумів та один інтернет-семінар. В грудні 2015 року Хмельницькою митницею ДФС України в області проведено ряд зустрічей з представниками підприємств-експортерів, які відправляють товари до країн ЄС, з приводу надання роз’яснень щодо порядку видачі митницею сертифікатів походження товарів EUR1. В ході зустрічей було роз’яснено переваги від отримання преференційного режиму та вимоги, необхідні для отримання статусу уповноваженого експерта. З метою підвищення рівня фонду оплати та легалізації заробітної плати спеціалістами місцевих підрозділів Пенсійного фонду України в області у 2015 році передано матеріали щодо порушення трудових прав працівників, легалізації заробітної плати та зайнятості населення відносно 6568 суб’єктів господарювання, в тому числі відносно 4002 – до органів місцевого самоврядування, 6056 – до територіальних органів Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю, 1855 – до правоохоронних органів, 6002 – до органів Державної фіскальної служби, 5231 – до соціальних партнерів. По 1294 суб’єктах господарювання розглянуто матеріали на комісіях з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Спільно із соціальними партнерами проведено 250 зустрічей в трудових колективах та 181 нараду, де заслуховувалися звіти керівників та власників підприємств, які порушують законодавство про оплату праці. За результатами проведених органами Державної фіскальної служби перевірок виявлено 1515 неоформлених найманих працівників, з яких 1438 залучено до сплати страхових внесків. | - | - | Органи державного нагляду (контролю) у сфері господарської едіяльності |
| 9 | Проведення семінарів для суб’єктів підприємництва з питань: - впровадження систем управління якістю та сертифікації, підвищення ефективності управління, покращення ринкових показників і ведення бухгалтерського та фінансового обліку в рамках реалізації Програми ділових консультаційних послуг ЄБРР (BAS); - енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій; - розвитку і підтримки молодіжного підприємництва та можливістю передачі досвіду успішно реалізованих стартапів | Постійно | Протягом 2015 року ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”проведено ряд виїзних міні - семінарів на базі підприємств Хмельницької області, зокрема, на наступних підприємствах: ПП “Дживальдіс” (смт Нова Ушиця), ТОВ “Агропартнер-1”, (м. Красилів), ПАТ “Теофіпольський цукровий завод”, ТОВ “Старокостянтинів – цукор” (м. Старокостянтинів), ТОВ “Агро - Еко XXI плюс” (м. Кам’янець-Подільський), ТОВ “Кришталеві води” (с. Малиничі, Хмельницького району), ПП Надворний М.А. (м. Кам’янець-Подільський), ФОП Федоришен В.В. (м. Кам’янець-Подільський), ПП “Рудпол”. 18.12.2015 року у рамках проекту USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні” (МЕР) Хмельницькою міською радою спільно з консультантами-енергоменеджерами ТОВ “Арніка-Центр” проведено навчальний семінар щодо впровадження та вдосконалення системи енергетичного менеджменту міста Хмельницького для представників структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств та громадськості. Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради з 11 по 13 листопада 2015 року проведено Дні енергозбереження, які відбувались з метою відзначення міжнародного Дня енергозбереження та для виховання відповідального і свідомого ставлення до споживання енергоносіїв. З питаннями впровадження енергоефективних проектів 17 грудня 2015 року у м. Кам’янець-Подільський відбулася зустріч з іноземними інвесторами, в ході якої обговорено питання, які стосуються енергозбереження та ефективної сміттєпереробки. 26 листопада 2015 року відбувся міжнародний бізнес-форум “Бізнес у Польщі: переваги та перспективи”, організатором якого виступив Хмельницький університет управління та права спільно з Польським центром права IUSTUS. Участь у заході взяли представники органів влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємницької громадськості області. Метою бізнес-форуму було створення платформи для діалогу між лідерами польської бізнес-сфери та українськими підприємцями щодо перспектив україно-польського співробітництва, що сприятимуть прискоренню соціально-економічного розвитку України на засадах євроінтеграційних процесів. | - | - | Департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку, облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, регіональна рада підприємців області Хмельницький університет управління та права, ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” |
| 10 | Організація та проведення для безробітних курсів з основ підприємницької діяльності, навчання за професіями та напрямками, орієнтованими на самозайнятість та підприємницьку діяльність | 2015 рік 2016 рік | Протягом 2015 року обласним центром зайнятості організовано навчання 468 безробітних за напрямами “Основи підприємницької діяльності” та “Підприємець-початківець”. Крім того, протягом звітного року проведено навчання 20 осіб за професією, орієнтованою на самозайнятість та підприємницьку діяльність – “перукар (перукар-модельєр)” та за напрямом “комп ’ютеризований бухгалтерський облік в програмі 1С: підприємство”. | - | - | Обласний центр зайнятості |
| 11 | Сприяння професійно-технічному навчанню осіб з числа незайнятого населення на базі професійно-технічних навчальних закладів області на договірних засадах з обласним центром зайнятості | Постійно | З метою сприяння професійно-технічному навчанню осіб з числа незайнятого населення на базі професійно-технічних навчальних закладів області протягом 2015 року за направленням обласної служби зайнятості згідно укладених з професійно-технічними навчальними закладами договорів проходили професійне навчання 1115 безробітних. | - | - | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості |
| 12 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для жителів сільської місцевості, зокрема, у форматі семінарів, семінарів-тренінгів, у напрямку розвитку фермерства, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції, рибництва, бджільництва, організації сільського зеленого туризму, відродження народних промислів тощо | Постійно | Обласною службою зайнятості широко пропагуються різноманітні форми зайнятості на селі. Серед них розвиток підсобного господарства, організація власного бізнесу, сільський туризм тощо. Так, для безробітних мешканців сільських населених пунктів протягом 2015 року проведено: - 110 семінарів на тему: „Служба зайнятості працівникам села”, участь в яких взяли 1,5 тис. осіб; - 90 семінарів з питань сільського туризму за участю 1,2 тис. осіб; - 90 семінарів на тему: “Ефективне ведення сільського господарства”, участь в яких взяли 1,3 тис. осіб. | - | - | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, сільськогосподарські дорадчі служби, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 13 | Надання організаційної підтримки створенню об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні центри тощо) | 2015 рік 2016 рік | Станом на 01.01.2016 року в області функціонують 3 бізнес-центри, бізнес-інкубатор, 2 технопарки, 3 лізингові центри, фонд підтримки підприємництва, інвестиційний та інноваційний фонди. Крім того, в області діють 164 інформаційно-консультаційні установи. Серед них: районна громадська організація “Волочиська районна сільськогосподарська дорадча служба”, громадська організація спілки підприємців Волочиського району (м. Волочиськ), асоціація підприємців Ізяславського району (м. Ізяслав), міська громадська організація “Асоціація підприємців”, міська громадська організація “Центр економічного розвитку” (м. Нетішин), спілка підприємців “Відродження”, товариство підприємців “Край”, асоціація підприємців (м. Славута), асоціація підприємців (м. Старокостянтинів), Шепетівська міська громадська організація “Шепетівська спілка підприємців”, Шепетівська міська громадська організація “Асоціація “Співдружність” (м. Шепетівка). У місті Славута створено індустріальний (промисловий) парк “Славута”, який передбачає будівництво та діяльність підприємств у сфері металообробки, виробництва будівельних матеріалів, обробки деревини, переробки тваринних, харчових продуктів і смакових речовин. Крім зазначених виробничих об’єктів планується розміщення офісно-ділового, логістичного та складського комплексів, які можуть включати офіси вільного планування, кімнати переговорів, відділення банківського обслуговування, кафе або їдальня, бізнес-готель, вуличні автостоянки. На виконання Стратегії розвитку Хмельницької області до 2020 року в області створено громадську організацію “Регіональний центр розвитку туризму”, метою діяльності якої є сприяння розвитку туристично-курортної галузі. У місті Хмельницький активно працює Центр підтримки малого підприємництва. Підприємці міста мають змогу безкоштовного користування ресурсами Центру (приміщення, оргтехніка, інформаційно-методичне забезпечення, навчальні тренінги, семінари, консультації, тощо). Протягом 2015 року проведено: - 51 семінар-тренінг, в яких взяло участь 663 особи; - зустріч з представниками Всеукраїнської громадської організації “Жіночий Консорціум України”, на якій обговорювались питання щодо самозайнятості жінок. 18 підприємців безкоштовно користувались ресурсами Центру (приміщення, оргтехніка, інформаційно-методичне забезпечення). За фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції на базі Центру реалізується проект “Стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та місцевих громад у розвитку мікропідприємництва”. За результатами конкурсного відбору бізнес-планів 56 учасників отримали грантову допомогу у сумі 75,5 тис. грн. на придбання обладнання для реалізації власних бізнес-ідей. | - | - | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, Хмельницький національний університет |
| 14 | Формування інфраструктури підтримки народних промислів та ремісництва | 2015 рік 2016 рік | В області діє Хмельницький обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва (НСМНМ). Робота НСМНМ спрямована на відродження та популяризацію традиційного народного мистецтва, художньо-естетичне виховання населення та підтримку творчої діяльності майстрів народного мистецтва. Представниками обласного осередку НСМНМ постійно проводиться творча, дослідницька, організаторська та інформаційна робота. В науково-виробничому комбінаті міста Волочиськ запроваджено навчальні програми по підготовці фахівців з виготовлення товарів народних промислів (сувенірів з дерева, українських вишивок, біжутерії тощо). В навчальних закладах створено умови для курсового професійно-технічного навчання осіб з числа незайнятого населення шляхом розширення переліку ліцензованих професій художнього профілю і народних ремесел, серед яких “Ткач”, “Килимарниця”, “Виробник художніх виробів з кераміки”, “Виробник художніх виробів з дерева”. Діючі осередки художніх народних промислів – групи майстрів та їх сім’ї – працюють у домашніх або орендованих майстернях як приватні підприємці, виготовляючи вироби декоративно-прикладного мистецтва у м. Хмельницький, м. Кам’янець-Подільський, м. Нетішин, м. Полонне, с. Самчики (Старокостянтинівський район), інших населених пунктах області. У місті Кам’янець-Подільський функціонує кластерне утворення – громадська організація “Подільська гільдія ремісників”. Основною метою діяльності кластеру є відродження та популяризація ремесел та культури Середньовіччя в Кам’янці-Подільському. Ще одним напрямком діяльності “Подільської гільдії ремісників” є організація мистецьких виставок, експозицій, із залученням кращих художників, скульпторів, митців Поділля та інших регіонів України, світу. За сприяння об’єднання в місті вже проведено ряд виставкових заходів народних митців. На території Старого міста створено та здійснює господарську діяльність “Сувенірне містечко”, у якому працюють 73 підприємці. Традиційно народними майстрами та умільцями під час проведення фестивалів та загальноміських заходів (вишивка, гончарі, ковалі, вироби з бісеру, різьблення по дереву та ін.) проводяться майстер-класи. У місті Кам’янець-Подільський діє виставкова зала, де художники, фотографи мають змогу належним чином представити свої роботи на огляд широкому загалу. З метою збереження, відродження та популяризації декоративно-прикладного мистецтва в Полонському районні створено любительські об’єднання з декоративно-прикладного мистецтва, а саме: “Любисток”, “Мальовничі візерунки”, “Вишиванка”, “Рушничок”. На території Деражнянського району працюють майстри, які займаються виготовленням кустарно-меблевого виробництва з використанням місцевої сировини (корзини, меблі). В Красилівському районі розповсюджений столярний промисел, здійснюється виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу, виробництво текстильних виробів. В селах Кадиївка, Правдівка, Соколівка Ярмолинецького району та селищі Ярмолинці зареєстровані приватні підприємці-фізичні особи, які спеціалізуються на виробах з деревини: виготовляють на замовлення альтанки, столики, декоративні вази для квітів, вхід-арки до саду, декоративні вози, млини, вітряки, криниці, драбини, огорожі тощо. Серед пропонованих виробів – фігури із дерева, фігурна різьба, орнаменти з дерева, вироби з плетеної лози та інше. У с. Адамівка Віньковецького району є підприємці, які займаються гончарством, у селах Ст. Нетечинці, Майдан Олександрівський – лозо- та соломоплетінням, у селах Гоголі, Фащіївка, Карижин – виготовленням виробів з дерева, різьбою по дереву. На території Віньковецького району є значна кількість вишивальниць. В Городоцькому районі відроджена художня обробка металу. У місті Городок створено приватне підприємство по виробництву кованих виробів. Цей промисел почав друге життя і успішно розвивається, замовлення надходять з інших областей та країн. Крім того, народними художніми промислами у районі займаються 68 народних умільців (вишивка, художня обробка дерева, металу, в’язані вироби, макраме, писанкарство, вироби з бісеру, іконопис та коровайниці). У селі Пашківці Старокостянтинівського району зареєстровано приватного підприємця, який виготовляє вироби із скла. При районному будинку культури створено туристично-альпіністський клуб. В місті Волочиськ діє ательє по виготовленню товарів народного промислу та вишиванок. 16 листопада 2015 року в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв відбулось урочисте відкриття виставки виробів декоративно-прикладного мистецтва майстрів Рівненщини “Мелодії вічного джерела”. На виставці представлено близько 90 художніх творів, зокрема, оригінальні роботи в техніці вузликове плетіння, вишивані вироби та картини, виконані тополиним пухом на оксамиті. Виставку авторського керамічного посуду подільського майстра-гончара Миколи Величка відкрито у Хмельницькому обласному літературному музеї. Журналіст, фотограф і поет (член Національної спілки письменників України) Микола Величко останніми роками більше відомий широкому загалу саме як майстер гончарної справи. 25 листопада 2015 року в обласній бібліотеці для юнацтва відбулось відкриття унікальної виставки дерев’яних скульптур “Козацькому роду нема переводу”. 11 скульптур привезли з Тернопільщини. Це частина колекції, яка експонується у виставкових залах Національного заповідника “Замки Тернопілля”, що у м. Збаражі. | - | - | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 15 | Сприяння розвитку кластерних об’єднань, сільського зеленого туризму та створенню сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів | Постійно | Станом на 01.01.2016 року за кластерною формою господарювання в області діє громадська організація “Вторинні метали” (м. Хмельницький), основною метою якої є розвиток взаємовідносин між державними органами та суб'єктами підприємництва, що займаються заготівлею, переробкою, металургійною переробкою металобрухту, побудова цих взаємовідносин виключно на підставі діючого законодавства, а також спрямування зусиль на всебічне та послідовне сприяння становленню та розвитку діяльності суб'єктів підприємництва, захисту їх економічних, та інших спільних інтересів. До складу організації входить 10 учасників. У місті Хмельницький у форматі кластерного об’єднання функціонує асоціація “Регіональне будівництво Хмельниччини”, до складу якої входять будівельні підприємства та організації, підприємства будівельної індустрії та виробники будівельних матеріалів і конструкцій, проектні організації тощо. Метою діяльності кластеру є активізація будівництва об'єктів в області, подолання негативних явищ в галузі будівництва. Крім того, діяльність кластеру спрямована на організацію розроблення проектів та будівництво нових об'єктів, впровадження нових економічних технологій виробництва високоефективних будівельних матеріалів та сучасних методів будівництва, тощо. У місті Кам’янець-Подільський функціонує кластерне утворення – громадська організація “Подільська гільдія ремісників”. Основною метою діяльності кластеру є відродження та популяризація ремесел та культури Середньовіччя у місті Кам’янець-Подільський. Ще одним напрямом діяльності громадської організації “Подільська гільдія ремісників” є організація мистецьких виставок, експозицій із залученням кращих художників, скульпторів, митців Поділля та інших регіонів України, світу. Ефективно працює Подільсько-Буковинський туристичний кластер, учасниками якого виступають міські ради трьох міст: Кам’янця-Подільський, Чернівці та Хотин. Комплексний підхід дає можливість за два-три роки довести туристопотік регіону до 2,0 млн. людино/ночей щороку. В Дунаєвецькому районі в рамках Стратегії розвитку туристичної галузі району на 2009-2018 роки проведена робота з популяризації центру зеленого туризму Дунаєвеччини “Миньковецька держава”. Кластер сільського туризму “Оберіг” об’єднує осіб, які працюють для розвитку громади та впроваджують інноваційну технологію розвитку сільського туризму у с. Гриців (Шепетівський район). Кластер об’єднує 5 агроосель, які приймають туристів, бажаючих відпочити в селі. За ініціативою кластеру “Оберіг” розповсюджується інформація та надається консультативна допомога населенню щодо організації роботи у секторі сільського зеленого туризму. При кластері функціонує центр сільського зеленого туризму, на базі якого проводяться відповідні семінари, тренінги, лекції, “круглі столи” тощо. В Хмельницькому районі зареєстрований сільськогосподарський кооператив “Еверест” с. Педоси, основним напрямком діяльності якого є обробка ґрунтів. Осередки “зеленого” туризму діють у Городоцькому, Деражнянському, Кам’янець-Подільському, Летичівському, Новоушицькому, Старокостянтинівському, Славутському, Шепетівському та Ярмолинецькому районах. На території Хмельницької області нараховується 90 агроосель. Найбільша їх кількість знаходиться у Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, Чемеровецькому та Шепетівському районах. Поширюється досвід роботи Кластеру сільського зеленого туризму “Оберіг” через семінари, навчання, співпрацю з Шепетівським міськрайонним центром зайнятості. З метою залучення мешканців сільської місцевості до підприємницької діяльності у сфері сільського (зеленого) туризму продовжується практика проведення інформаційних семінарів з питань організації зеленого туризму та створення сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів. Красилівський район відібрано на конкурсній основі для участі у Проекті МРГ-ІІІ для впровадження економічної компоненти щодо підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Відповідно до умов Проекту було проведено конкурс серед територіальних громад району. За підсумками конкурсу відібрано дві громади, в яких створено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) , а саме: - СОК “Радо дар” с.Радісне Красилівського району (напрямок – молочний кооператив); - СОК “М’ясков” селище Антоніни Красилівського району (напрямок – ринковий кооператив). | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, управління регіонального розвитку та будівництва, культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 16 | Створення у сільській місцевості сприятливих умов започаткування та розвитку підприємницької діяльності, зокрема соціально-побутового напрямку (транспортні перевезення, облаштування торгівельних точок, міні-кафе, лазень, швейних та ремонтних майстерень тощо) | 2015 рік 2016 рік | Проводяться організаційні заходи з роз’яснення перспектив здійснення підприємницької діяльності у сільській місцевості. В Дунаєвецькому районі впроваджуються заходи Стратегії розвитку туристичної галузі району на 2009-2018 роки, відповідно до якої передбачено облаштування автошляхів в місцях слідування туристичних маршрутів з мережею інфраструктури. За результатами аналізу даних моніторингу станом на 01 січня 2016 року загальна кількість магазинів в області становить 9299 одиниць торговельною площею 812,5 тис. м2, у тому числі з реалізації продовольчих товарів – 5694 об’єкти (61,2% загальної кількості) торговою площею 401,7 тис.м2, непродовольчих товарів – 3605 об’єктів (38,8%) торговою площею 410,8 тис. м2 м2. 3427 об’єктів роздрібної торгівлі (36,9% від загальної кількості) розташовано в сільській місцевості, у тому числі з продажу товарів щоденного попиту – 3025 об’єктів (187,5 тис. м2) або 88,3% від їх загальної кількості; з продажу непродовольчих товарів – 402 об’єкта (23,4 тис. м2). Фактична забезпеченість населення області роздрібною мережею в розрахунку на 1000 жителів становить 623,7 м2. Зазначений показник у 1,8 рази перевищує норматив, доведений Хмельницькій області. На 1000 жителів сільської місцевості припадає 7,4 одиниці магазинів середньою площею 460,8 м2, що на 20,0% більше доведеного нормативу забезпеченості по області. | - | - | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 17 | Популяризація досягнень суб’єктів підприємницької діяльності шляхом проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | 2015 рік 2016 рік | 03 вересня 2015 року під час проведення урочистих зборів з нагоди святкування Дня підприємця представниками підприємницької громадськості області спільно із керівництвом облдержадміністрації та обласної ради обговорено динаміку та тенденції розвитку бізнесу регіону у поточному році. Увагу учасників зібрання було сконцентровано на важливість продовження й надалі конструктивного діалогу між владою та бізнесом, результативність якого підтверджена спільними діями облдержадміністрації та підприємницької громади області у розв’язанні проблемних питань розвитку підприємництва краю, опрацюванні пропозицій до проектів законодавчих актів з питань регулювання підприємницької діяльності, а також на продуктивній участі бізнесу у вирішенні ряду найактуальніших соціально-економічних проблем країни, обумовлених агресією і економічною блокадою України з боку Російської Федерації. Під час заходу кращих представників підприємництва краю відзначено нагородами Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради, Державної регуляторної служби України, окремих територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, Хмельницької торгово-промислової палати, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку”. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 18 | Сприяння суб’єктам підприємництва у проведенні конкурсів та фестивалів професійної майстерності з нагоди відзначення професійних (галузевих) свят | 2015 рік 2016 рік | Суб’єкти підприємницької діяльності, фермерські господарства постійно залучаються до проведення виставок-ярмарок продукції сільськогосподарського виробництва, які проводяться на всіх рівнях. Зокрема, це такі виставкові заходи, як Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок “Агро-2015”, “Фермер України”, які проходять щорічно у м.Києві, а також передсвяткові та інші ярмаркові заходи, які проводяться в області. Протягом 2015 року Хмельницькою міською радою організовано проведення конкурсів професійної майстерності “Кращий кухар міста Хмельницького 2015 року” та “Кращий продавець міста Хмельницького 2015 року”. Кращим кухарем визнано кухаря V розряду кафе “Меркурій” та кращим продавцем визначено продавця продовольчих товарів магазину “Вопак” ТОВ “Пакко Холдинг”. | - | - | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління регіонального розвитку та будівництва, житлово-комунального господарства |
| 19 | Проведення тематичних конкурсів технічних розробок, раціоналізаторських пропозицій, професійної майстерності | 2015 рік 2016 рік | Протягом 2015 року Хмельницьким державним центром науки, інновацій та інформатизації проведено наступну роботу: 1. Збір та підготовка матеріалів на обласний конкурс закінчених науково-дослідних робіт і технічних розробок з фундаментальних та прикладних досліджень технічної галузі Хмельницької області з номінацій: - фундаментальні НДР; - прикладні НДР; - наукові розробки молодих вчених; - раціоналізаторські пропозиції. 2. Проведено аналіз технічних розробок, що можуть бути реалізовані для підтримки створення об’єктів інфраструктури підприємництва з використанням ресурсного потенціалу області. Розміщено: - інноваційні проекти технічних розробок на сайті інтернет-порталу Хмельницького ЦНІІ; - матеріали з науково-технічних розробок області у щоквартальних виданнях Хмельницького ЦНІІ (щоквартальному науково-технічному журналі “Енергозбереження Поділля”; щоквартальному науково-довідковому виданні “Вісник Хмельницького ЦНІІ”). 3. Підготовлено та опубліковано збірник “Результати моніторингу застосування користувачами актуалізованого регіонального сегменту інформаційно-аналітичної системи для інтеграції науки з промисловою та соціально-економічними сферами Хмельницької області”. Закінчено виконання та проведена презентація підсумків науково-дослідних робіт: - “Актуалізація регіонального сегменту державної інноваційної інформаційної інфраструктури для супроводження процесів інтеграції науки з промисловою та соціально-економічною сферами” (І та ІІ етапи). - “Дослідження стану розвитку інноваційної інфраструктури України в регіональному розрізі”. (І та ІІ етапи). Протягом 2015 року організовувалось проведення практичних занять в патентному фонді зі студентами вищих навчальних закладів міста Хмельницький. Підрозділом охорони праці надано 347 методичних консультацій з питань електробезпеки, будівництва та безпеки життєдіяльності. Підготовлено та видано 10 інформаційних листків з передового виробничого досвіду Подільського державного аграрно-технічного університету. Хмельницьким державним центром науки, інновацій та інформатизації протягом 2015 року випущено щоквартальний науково-технічний журнал “Енергозбереження Поділля” та щоквартальне науково-довідкове видання “Вісник ХмЦНІІ” №1 за 2015 року. Опрацьовано документацію та зареєстровано торгову марку: Свідоцтво № 195305. Авторським колективом Хмельницького державного центру науки, інновацій та інформатизації опрацьовано матеріал та підготовлено до публікації статтю російською мовою “Екоагрополис городского типа как интенсификация сельскохозяйственного производства в условиях формирования рыночной инновационной системы Украины”. | - | - | Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації |
| 20 | Сприяння розвитку виробничої кооперації на умовах франчайзингу та інших форм використання підприємцями торговельних марок провідних фірм | 2015 рік 2016 рік | На території м. Хмельницького широко розгалужена мережа закладів громадського харчування, торгівлі, туристичних послуг, які працюють на умовах договору франчайзингу. Зокрема: піцерії “Піцца Челентано”, “Turbo pizza”, “Big Burger”, “МакСмак”, ресторани “Два гуся”, швидкого обслуговування “Chiken Hut”, “Столичний”, кафе “Цукерня”, Наше пиво, варенична “Вареничная Победа”, Форнетті, магазини “Дом кофе”, “Вкусняшка”, “Спортландія”, “Milavitsa”, “Zarina”, OGGI, “ЦентроОбувь”, ТМ Helen-A, TianDe, супермаркет “Вопак”, торговий центр “Ельдорадо”, COMFI, “DiaWest”, Jusk, ТМ “Наша ряба”, туристичні агенції “Tez tuor Турагенція”, “Комфортний переїзд” (професійна допомога при переїзді) інші. | - | - | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 21 | Створення туристичного Інтернет-порталу Хмельницької області | 2015 рік 2016 рік | Проводиться робота з розробки структури туристичного Інтернет-порталу та напрацьовуються матеріали сайту. | - | - | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації |
| 22 | Сприяння розвитку нових спеціалізованих туристичних маршрутів та екскурсійних програм | 2015 рік 2016 рік | У Полонському районі розробляються та облаштовуються нові туристичні маршрути: “Полонне – тисячолітнє”, “Лесиними стежками”, “Козацькими стежками”, “Перлина Волині”. У зв’язку з розробкою всеукраїнського соціального проекту “Вишиваний шлях” для юних туристів розроблено пішохідний маршрут 3 ступеня складності “Живописне полісся”. В Новоушицькому районі розроблено туристичний паспорт на історичні, культурні та рекреаційні об’єкти району та 4 туристичні маршрути, а саме, до р. Дністер в с. Рудківці, до маєтку Мархоцького в с. Отроків, до костелу св. Яна Непомука та до Волосного правління в с. Заміхів. В Шепетівському районі впроваджувалися заходи перспективного плану розвитку туристичної галузі на 2010-2015 роки з маркуванням та детальним описом 4 туристичних (Шепетівка – Конотоп, Шепетівка – Мальованка, Шепетівка – Гриців – Коськів, Шепетівка – Старі Бейзими) та туристична карта району “Шепетівщина туристична”, де відображені зазначені маршрути. В Дунаєвецькому районі в рамках Стратегії розвитку туристичної галузі району на 2009-2018 роки проводилася робота з популяризації центру зеленого туризму Дунаєвеччини “Миньковецька держава”. Великої популярності у місті Кам’янець-Подільський набували екскурсії на електромобілях. Туристичні підприємства та евент-агенції міста почали активно просувати квест-екскурсії по “Старому місту”. Свій варіант квест-екскурсії “У пошуках ключа від замку” пропонує Кам’янець-Подільський державний історичний музей. 10-11 жовтня 2015 року у місті Кам’янець-Подільський відзначено фестиваль осені ОктоберФест. Організаторами ОктоберФесту організовано розважальні заходи для дорослих та дітей: змагання з арм-реслінгу, караоке, майстер-класи, забавні конкурси тощо. У 2015 році у місті Кам’янець-Подільський кількість туристів зросла на 10% у порівнянні із 2014 роком, кількість екскурсій збільшилася від 5,0 тисяч (2014 рік) до 7,5 тисяч у 2015 році. Музей запропонував туристам нові види екскурсій (з’явилися костюмовані театралізовані екскурсії, вечірні екскурсії). | - | - | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 23 | Організація та проведення обласних турів всеукраїнських молодіжних конкурсів бізнес-проектів серед молоді, яка бажає започаткувати або розширити власний бізнес | 2015 рік 2016 рік | У 2015 року конкурси бізнес-проектів серед молоді, яка бажає започаткувати або розширити власний бізнес, не проводилися. | - | - | Департамент освіти і науки, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 24 | Запровадження тематичних телевізійних та радіопередач, рубрик у друкованих засобах масової інформації з обговорення актуальних питань ведення підприємницької діяльності, практики застосування норм податкового, митного законодавства, нормативних актів з питань праці та соціального страхування | 2015 рік 2016 рік | З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Хмельницької митниці ДФС на субсайті Головного управління ДФС в області у рубриці “Новини” постійно висвітлюється інформація щодо результатів роботи митниці, а також зазначена інформація висвітлюється у відомчій газеті Головного управління ДФС в області “Податки та бізнес” та у регіональних засобах масової інформації. Головним управління Пенсійного фонду України в області протягом 2015 року висвітлено в засобах масової інформації 1375 матеріалів, у тому числі 475 статтей на сторінках друкованих видань та озвучено на радіо та телебаченні 900 виступів. Інформація про соціальні гарантії застрахованих та добровільно застрахованих осіб Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постійно висвітлювалася у засобах масової інформації. У радіо-телемовних ефірах, а також у газетах міських, обласних та районних значень було розміщено 186 матеріалів та на суб-порталі обласного відділення Фонду – 89. | - | - | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, головні управління Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Хмельницька митниця Державної фіскальної служби України територіальна державна інспекція з питань праці в області, регіональна рада підприємців області, ХОДТРК “Поділля-центр” |
| 25 | Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб’єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих (наглядових) органів | 2015 рік 2016 рік | На веб-сайті Територіальної державної інспекції з питань праці області у розділі “Нормативно-правові акти, які пов’язані із діяльністю ТДІзПП у Хмельницькій області” міститься перелік нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань праці. На сайті Головного управління Держсанепідслужби в області (http://gudses-hm.in.ua) розміщено “План основних організаційних заходів на І квартал 2016 року”. | - | - | Органи державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності |
| 26 | Постійна актуалізація бази даних сертифікованих систем управління якістю підприємств (організацій) області | Постійно | ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” сформовано базу даних сертифікованих систем управління якістю підприємств області. Проводиться постійна актуалізація даних. | Державний бюджет | - | ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” |
| 27 | Забезпечення ефективної роботи постійно діючого консультативного пункту на базі ДП “Хмельницькстандартметрологія” щодо розробки систем управління якістю (СУЯ) та безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі принципів НАCСР (Hazard Analysis and Critical Control Points), постановки нових видів продукції на виробництво, маркування продукції та метрологічного забезпечення виробництва | 2015 рік 2016 рік | Наказом від 12.01.2015 року №06 по ДП “Хмельницькстандартметрологія” оновлено склад постійно-діючого консультативного пункту по наданню консультативних послуг суб’єктам підприємницької діяльності, до складу якого увійшли провідні фахівці з підтвердження відповідності продукції по системах управління якістю, з метрологічної діяльності та по випробуваннях харчової продукції та сировини. Протягом 2015 року у консультативному пункті 65-ти суб’єктам підприємництва надано 204 консультації з питань розробки та впровадження систем управління якістю. | Державний бюджет | - | ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” |
| 28 | Активізація роботи робочої групи по розробці, впровадженню та сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на підприємствах харчової та переробної промисловості області | 2015 рік 2016 рік | В ДП “Хмельницькстандартметрологія” функціонує консультативний пункт з надання консультацій, методичної допомоги з питань розробки та впровадження систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів та інших). Надано консультації з питань розробки та впровадження систем управління 204 підприємствам. Станом на 01.01.2016 року в області діють сертифіковані системи управління: - системи управління якістю (СУЯ) на 51 підприємстві; - системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) – на 10-ти підприємствах. Протягом 2015 року спеціалістами ДП “Хмельницькстандартметрологія” проведено на договірній основі наступні роботи: - сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність ДСТУ ISO 22000:2007 Публічного акціонерного товариства “Хмельницький обласний пивзавод” ПАТ “Хмельпиво” стосовно виробництва солоду пивоварного ячмінного та пива непастеризованого фільтрованого; - сертифікацію системи управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 ДП “Новатор” (м. Хмельницький) стосовно виробництва засобів вимірювальної техніки, виробів медичної техніки, приладів побутових, освітлювальної техніки (світлодіодної продукції) та виробів загально-технічного призначення; - сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність ДСТУ 4161-2003 підприємства ПАТ “Теофіпольський цукровий завод” стосовно виробництва цукру білого кристалічного; - повторну сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність ДСТУ ISO 22000:2007 підприємства - ТОВ “Бартнік” стосовно переробки меду натурального; - сертифікацію системи управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 ТОВ “Будівельна компанія “Поділля – Транс буд” (м. Кам’янець-Подільський) стосовно будівництва житлових і нежитлових будівель, будівництва доріг і автострад, будівництва трубопроводів, монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Також проведено оцінку відповідності продукції вимогам технічних регламентів: - нової продукції виробництва ДП “Новатор” (прилад магнітовакуумний масажний АПОЛЛОН-1М, світильники світлодіодні ,,NOVATOR-LED”); - технологічного обладнання для харчової промисловості виробництва ТОВ “Мега-Тех”, ТОВ “Тесмо-М”. | Державний бюджет | - | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” |
| 29 | Сприяння участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України” на регіональному рівні | Щорічно | 05 листопада 2015 року в області відбулися фінальні заходи Регіонального етапу Всеукраїнської виставки – конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України” – 2015. Рішенням Регіональної конкурсної комісії від 12.06.2015 року за результатами експертизи матеріалів, які надали учасники Конкурсу, та огляду продукції (послуг), проведеного атестованими експертами, серед суб’єктів підприємництва – учасників Регіонального етапу Конкурсу за номінаціями: - “Продовольчі товари” визначено 12 переможців та 3 лауреати; - “Промислові товари для населення” – 3 переможці та 1 лауреат; - “Товари виробничо-технічного призначення” – 3 переможці та 2 лауреати; - “Роботи та послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничих сферах” – 2 переможці та 4 лауреати. 19 листопада 2015 року в приміщенні ДП “Український дім” (м. Київ) відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів та переможців Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України”, у якій взяли участь 2 підприємства Хмельниччини: ТОВ “ЛМВ-33” отримало перемогу у загальнодержавному етапі Конкурсу у номінації “Товари виробничо-технічного призначення” та потрапило до переліку “100 кращих товарів та послуг України-2015”, ФОП Ясінський І.О. став лауреатом у номінації “Продовольчі товари”. | - | - | ДП “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, інспекція з питань захисту прав споживачів в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 30 | Проведення на базі вищих навчальних закладів спільних заходів з потенційними роботодавцями, у тому числі днів кар’єри, ярмарків вакансій тощо | 2015 рік 2016 рік | Вищі навчальні заклади проводять постійну роботу щодо співпраці з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників. Виконання зазначених завдань покладено на структурні підрозділи з питань сприяння працевлаштуванню випускників, які підтримують тісні контакти з службами зайнятості (обласною та регіональними), організовують та проводять заходи щодо сприяння працевлаштуванню випускників, у т.ч. щорічні “Ярмарки вакансій”). У Хмельницькій гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницькому національному університеті відкрито Центри кар’єри, на засідання яких запрошуються роботодавці, які мають змогу ознайомитися з резюме випускників та випускниками. Хмельницьким торговельно-економічним коледжем Київського національного торговельно-економічного університету проводяться круглі столи, в роботі яких беруть участь роботодавці. | - | - | Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 31 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для учнів та студентів з основ підприємницької діяльності в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти | 2015 рік 2016 рік | У професійно-технічних навчальних закладах області вивчаються дисципліни економічного циклу та введення до робочих навчальних планів предметів “Ділова активність“ та “Основи підприємницької діяльності”, які вільно обираються учнями. Водночас, у Вищому професійному училищі № 25 м. Хмельницького здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з професії “Агент з постачання” та Державному навчальному закладі “Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького” з професії “Конторський службовець (бухгалтерія), агент з постачання”. У 2015-2016 навчальному році з професії “Агент з постачання” (ВПУ № 25) навчається 27 осіб, відповідно з професії “Конторський службовець (бухгалтерія), агент з постачання” (ВПУ № 11) – 47 осіб. У Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості Національного університету харчових технологій у лекційному курсі студентам пропонуються матеріали по впровадженню набутих знань у виробничу діяльність та при відкритті власної справи. Впродовж жовтня-листопада 2015 року на базі відділу “Студентський бізнес-центр” Хмельницького університету управління та права проводились тренінги з питань розвитку підприємництва, фінансової грамотності, управління інвестиціями та персоналом підприємства для студентів факультету управління та економіки. Зокрема, для стимулювання підприємницького хисту та мислення між студентами старших курсів за допомогою комп’ютерних бізнес-моделей були проведені змагання по удосконаленню навичків управління віртуальними підприємствами. | - | - | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, загальноосвітні, професійні та вищі навчальні заклади, заклади післядипломної роботи, Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації |
| 32 | Реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” | 2015 рік 2016 рік | Облдержадміністрацією на постійній основі впроваджуються організаційні заходи з інформування підприємницьких структур про умови участі у Програмі перепідготовки кадрів “Українська ініціатива” (далі – Програма) та здійснюється координація роботи райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад, структурних підрозділів облдержадміністрації у цьому напрямі. Інформація щодо участі у Програмі направлялася на електронні адреси провідних підприємств області, розміщувалися оголошення про умови конкурсних відборів спеціалістів на стажування за кордоном у розділі “Оголошення” офіційного веб-сайту облдержадміністрації. Відомості про Програму поширювалися на засіданнях консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади, серед громадських організацій та об’єднань, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад. Для залучення широкого загалу підприємців інформація про Програму поширювалася також шляхом розміщення оголошень у місцевих засобах масової інформації. 15-17 квітня та 12-13 листопада 2015 року відбулися робочі семінари на тему “Як робити бізнес з Німеччиною” (“How to do business with Germany”) Програми Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини з підготовки управлінських кадрів Німеччина – Україна: Fit for Partnership with Germany – Готуємося до партнерства з Німеччиною за участю представників німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та експертів проекту GIZ. Експерти Програми поінформували представників підприємницької громадськості області про умови участі в Програмі підготовки управлінських кадрів, підготовку необхідних документів та провели майстер-класи на теми: “Як презентувати своє підприємство”, “Як презентувати проект/ідею співробітництва з німецькими підприємствами”, “Як знайти партнера в ЄС (на прикладі Німеччини)”, “Що ми можемо запропонувати іноземному партнерові”. Усі бажаючі під час семінару отримали індивідуальні консультації та дізнались про досвід проходження стажування випускників Програми останніх років, їх результати ведення бізнесу. У 2015 році експертами GIZ проведено два конкурсні відбори кандидатів на стажування у Німеччині, участь у яких прийняли 28 представників бізнес-громади області. За результатами проведених співбесід 16 осіб рекомендовано на проходження стажувань. Всього за період дії Програми 234 управлінця підприємств області здобули другу вищу освіту, 62 учасники Програми пройшли стажування у Німеччині, у тому числі за 2015 рік – 13 осіб. | - | - | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 33 | Популяризація історій успіху інноваційних підприємців | 2015 рік 2016 рік | Робота щодо популяризації промислових підприємств області, в тому числі інноваційно-активних, проводиться постійно. На зустрічах з іноземними делегаціями презентується інформація про підприємства та їх продукцію. Підприємства запрошуються до участі у різнопланових зустрічах з представниками бізнесу країн СНД, Західної Європи, які проводяться у Хмельницькій торгово-промисловій палаті, а також у Всеукраїнських та Міжнародних виставках. У 2014 році інноваційною діяльністю в промисловості області займалися 38 підприємств, або 11,0% обстежених промислових підприємств (у 2013 році – 58 підприємств, або 18,2%). За видами економічної діяльності найбільша частка інноваційно активних підприємств спостерігалась у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (25,0% обстежених підприємств цього виду діяльності), машинобудуванні (21,4%), найменша – у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (8,3%), добувній промисловості і розробленні кар'єрів (6,7%). Інноваційні види продукції (нові для підприємства) впроваджували 9 підприємств, кількість яких становила 11 найменувань, з них 5 – нові види машин, устатковання, приладів, апаратів тощо. Нові або вдосконалені методи обробки та виробництва продукції (технологічні процеси) впровадило 11 підприємств. Їхня кількість становила 11 процесів, у тому числі маловідходних, ресурсозберігаючих – 4. Організаційну інновацію здійснило одне підприємство. У 2014 році 27 підприємств реалізувало інноваційної продукції на 162,8 млн.грн., або 0,9% загального обсягу реалізованої промислової продукції Слід зазначити, що всі підприємства реалізовували інноваційну продукцію, яка була новою виключно для підприємства. Реалізацію продукції за межі України здійснювали 8 підприємств, обсяг якої становив 50,1 млн.грн. (30,8% від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції), у тому числі в країни СНД – 30,6 млн.гривень. Довідково. Інформація про результати статистичних спостережень щодо інноваційної діяльності підприємств за 2015 рік буде сформована до 01 липня 2016 року. | - | - | Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації |
| 34 | Налагодження співпраці наукових установ та суб’єктів підприємництва у реалізації проектів з розробки та впровадження інноваційної продукції, технологій, ”ноу-хау” | 2015 рік 2016 рік | В області освоєно виробництво 11 видів інноваційної продукції, з них 5 – нових видів машин, устаткування, приладів, апаратів тощо, впроваджено 11 нових або вдосконалених технологічних процесів, у тому числі 4 – маловідходних, ресурсозберігаючих. За видами економічної діяльності найбільша частка інноваційно активних підприємств – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, машинобудуванні. У межах роботи по налагодженню співпраці наукових установ та суб'єктів підприємництва 08-09 жовтня 2015 року на базі Хмельницького університету управління та права проведено II Міжнародну науково-практичну конференцію “Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації”, основною метою якої було створення сприятливого інвестиційного клімату для подальшого зближення освіти, науки та бізнесу і сталого розвитку економіки України. До роботи були залучені науковці, докторанти, аспіранти, працівники економічних підрозділів підприємств, організацій, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних інститутів, громадських об’єднань, міжнародних організацій. Для обговорення питань економіки та підприємництва була організована окрема секція, на якій розглядали ряд актуальних питань, зокрема, щодо започаткування підприємницької діяльності та впровадження інновацій. | - | - | Хмельницький Національний університет, Хмельницький університет управління та права, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації |
| 35 | Сприяння реалізації продукції місцевих товаровиробників через торговельні заклади області та створення мережі фірмових магазинів | 2015 рік 2016 рік | З метою забезпечення населення області продукцією місцевих товаровиробників за оптово-відпускними цінами триває робота з розширення мережі торговельних закладів. Станом на 01 січня 2016 року в області діє 395 фірмових магазинів, у тому числі з реалізації м’ясопродуктів – 152, хлібобулочних виробів – 118, молокопродуктів – 73, кондитерських виробів – 19, рибної продукції – 13 об’єктів. Протягом 2015 року їх кількість збільшилась на 17 об’єктів, у тому числі протягом ІV кварталу 2015 року – на 7 об’єктів. Із загальної кількості фірмових магазинів 224 об’єкта, або 56,7%, розташовано у містах обласного значення: найбільша кількість – у м.Хмельницький (112 об’єктів, або 50,0% магазинів, розташованих у містах). У 250 магазинах області організовано відділи (секції, куточки) для представлення продуктів харчування за цінами виробників. Протягом 2015 року їх кількість збільшилась на 32 об’єкти, у тому числі протягом ІV кварталу 2015 року – на 4 об’єкти. | - | - | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 36 | Сприяння створенню постійно-діючої виставки-продажу товарів, вироблених підприємствами Хмельницької області | 2016 рік | У місті Хмельницький працюють дві постійно діючі виставки ярмарки по торгівлі продовольчими товарами, де постійно реалізують власну продукцію 38 переробних підприємств області за цінами виробників, з торгівельною надбавкою не вище 10 відсотків. | - | - | Хмельницька міська рада, відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |