Додаток 3 до розпорядження голови обласної державної адміністрації 15.03.2012 № 59/2012-р

План

заходів з підготовки та проведення Міжнародної науково-практичної конференції

“Інноваційні форми міжнародного регіонального співробітництва ”

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведення засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення Конференції | Головне управління економіки облдержадміністрації | 15 березня |
| 2 | Формування переліку учасників Конференції | Головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, управління освіти і науки, організаційний відділ апарату облдержадміністрації | 15 березня |
| 3 | Визначення місць проведення Конференції, харчування та проживання її учасників, досягнення домовленостей щодо використання відповідних приміщень | Головне управління економіки, управління культури, туризму і курортів, житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління МВС України в області | 15 березня |
| 4 | Підготовка заходів культурного супроводу проведення Конференції | Управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації | 16 березня |
| 5 | Розробка детальної програми Конференції | Головне управління економіки, управління освіти і науки облдержадміністрації | 16 березня |
| 6 | Розробка детальних програм перебування офіційних іноземних делегацій та представників центральних та регіональних органів влади України на території області | Головне управління економіки, управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 16 березня |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проведення наради з представниками структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, науковцями, представниками підприємств, установ та організацій області з питання підготовки Конференції | Організаційний комітет з підготовки та проведення Конференції, Головне управління економіки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 16 березня |
| 8 | Підготовка сценарію проведення Конференції, вітального слова голови облдержадміністрації, доповіді заступника голови облдержадміністрації Гураля Л.А. | Головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, управління освіти і науки, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації | 16 березня |
| 9 | Проведення репетиції проведення Конференції | Головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, управління культури, туризму і курортів, освіти і науки, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, Національна академія прикордонних військ ім. Богдана Хмельницького, Хмельницька торгово-промислова палата | 16 березня |
| 10 | Забезпечення інформаційної підтримки проведення Конференції: розміщення на веб-сайті облдержадміністрації www.adm.km.ua, у місцевій пресі, на обласному радіо та телебаченні інформації про проведення Конференції | Головне управління економіки, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації | березень |
| 11 | Організація забезпечення пасажирським транспортом учасників Конференції | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 20-23 березня |
| 12 | Організація забезпечення охорони правопорядку в місцях проведення заходів Конференції та проживання її учасників, а також супроводу ДАІ під час перевезення її учасників | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, управління МВС України в області | 20-23 березня |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Оформлення виставки-експозиції інноваційного та виробничого потенціалу галузей економіки області | Головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, управління культури, туризму і курортів, освіти і науки облдержадміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, Хмельницька торгово-промислова палата | 20 березня |
| 14 | Технічне та організаційне забезпечення проведення Конференції | Головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, управління культури, туризму і курортів, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, Хмельницька торгово-промислова палата | 20-22 березня |
| 15 | Проведення Конференції згідно із затвердженою Програмою | Організаційний комітет з підготовки та проведення Конференції | 21-22 березня |
| 16 | Організація зустрічі та супроводження делегацій та окремих представників центральних органів влади, облдержадміністрацій, науковці, які прибудуть на конференцію | Структурні підрозділи облдержадміністрації, обласні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації | 20-23 березня |
| 17 | Підготовка та публікація матеріалів Конференції | Головне управління економіки, управління освіти і науки облдержадміністрації Хмельницький національний університет | квітень |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації							       			Л.Бернадська