|  |
| --- |
| ЗатвердженоРозпорядження голови обласної державної адміністрації 18.03.2013 № 73/2013-р |

**ПЛАН**

обласних заходів з підготовки та відзначення

17-ї річниці Конституції України

1. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення належного благоустрою, святкового оформлення вулиць і площ населених пунктів області з використанням державної символіки.

Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, департамент житлово-комунального господарства та будівництва обл­держадміністрації

До 26 червня 2013 року

2. Провести загальнообласне урочисте зібрання за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, діячів науки та культури, громадськості, делегацій районів і міст області, а також святковий концерт, покладання корзин та квітів, присвячені 17-й річниці Конституції України.

Управління культури, національностей та релігій, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, організаційний відділ апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, викон­коми міських (міст обласного значення) рад

До 28 червня 2013 року

3. Забезпечити вручення під час місцевих урочистих заходів державних нагород, відзнак Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади та цінних подарунків.

Управління культури, національностей та релігій, організаційний відділ апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

До 28 червня 2013 року

4. Організувати в районних центрах, містах обласного значення, інших населених пунктах області урочистості з нагоди Дня Конституції України, передбачивши проведення урочистих зібрань, культурно-мистецьких заходів, покладання корзин та квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення.

Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

До 28 червня 2013 року

5. Провести науково-просвітницькі заходи, зокрема: конференції, круглі столи, тематичні зустрічі та бесіди, виставки літератури, фото- та архівних документів, інших матеріалів, що ілюструють процес прийняття Конституції України, історію та розвиток законотворення в Україні.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Державний архів області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Червень 2013 року

6. Організувати проведення в закладах культури, військових частинах, закладах для дітей та молоді тематичних заходів, спрямованих на виховання поваги до Конституції України, формування правової культури, отримання знань про конституційні права, свободи та обов’язки, історію вітчизняного конституційного права.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління культури, національностей та релігій, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Червень 2013 року

7. Організувати показ у регіонах області хронікально-документальних фільмів, присвячених подіям, що пов’язані із здобуттям Україною незалеж­ності та прийняттям Основного Закону.

ОФ “Кіновідеопрокат”, райдержадміністрації, викон­коми міських (міст обласного значення) рад

Червень – серпень 2013 року

8. Забезпечити участь делегації від області у загальнонаціональних урочистостях з нагоди відзначення 17-ї річниці Конституції України у м. Київ.

Управління інформаційної діяльності та кому­нікацій з громадськістю, культури, національностей та релігій облдержадміністрації

До 28 червня 2013 року

9. Організувати проведення декади правових знань, спрямованої на підвищення загального рівня правової культури населення, забезпечивши широке інформування громадян про правову політику держави.

Головне управління юстиції в області, Хмель­ницький університет управління та права, рай­держадміністрації, виконкоми міських (міст облас­ного значення) рад

Червень 2013 року

10. Посилити роботу “гарячих” телефонних ліній, виїзних консультаційних пунктів по наданню безкоштовної правової допомоги населенню області.

Головне управління юстиції в області, райдержад­міністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Червень 2013 року

11. Забезпечити придбання (виготовлення) та розміщення на рекламних площах у регіонах області відповідної соціальної реклами, придбання (виготовлення) та розповсюдження серед населення області буклетів, листівок та іншої друкованої продукції святкової тематики.

Управління культури, національностей та релігій, інформаційної діяльності та комунікацій з гро­мадськістю облдержадміністрації, райдержадмі­ністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

До 28 червня 2013 року

12. Організувати придбання (виготовлення) необхідної кількості держав­них прапорів України та іншої державної символіки для використання у проведенні святкових заходів.

Управління культури, національностей та релігій, інформаційної діяльності та комунікацій з грома­дськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

До 28 червня 2013 року

13. У місцях проведення заходів з відзначення річниці Конституції України забезпечити охорону громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху та належний медичний супровід.

Управління МВС України в області, департа­мент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Червень 2013 року

14. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації обласних заходів з відзначення Дня Конституції України, організації відповідних тема­тичних виступів науковців, лідерів громадсько-політичних об’єднань, депутатів місцевих рад. Забезпечити розміщення матеріалів правороз’яснювального характеру з питань практичної реалізації окремих положень чинного зако­нодавства.

Управління інформаційної діяльності та комуні­кацій з громадськістю облдержадміністрації, ХОДТРК “Поділля-центр”, газета “Подільські вісті”, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

Червень 2013 року

Заступник голови

адміністрації В.Галищук