|  |
| --- |
| ЗатвердженоРозпорядження голови обласної державної адміністрації 08.04.2013 № 100/2013-р |

**ПЛАН**

обласних заходів з відкриття туристичного сезону

в м. Кам’янець-Подільський

1. Розробити проект сценарію відкриття туристичного сезону в м. Кам’янець-Подільський 19-21 квітня 2013 року.

Управління інфраструктури та туризму обл­держадміністрації, виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради

до 12 квітня 2013 року

2. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової інформації заходів, пов’язаних з відкриттям туристичного сезону в м. Кам’янець-Подільський.

### Управління інформаційної діяльності та кому­нікацій з громадськістю облдержадміністрації

до 22 квітня 2013 року

3. Сприяти участі та розміщенню туроператорів під час відкриття туристичного сезону в м. Кам’янець-Подільський.

Управління інфраструктури та туризму обл­держадміністрації, виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради

19-21 квітня 2013 року

4. Сприяти участі у відкритті туристичного сезону в м. Кам’янець-Подільський представників центральних органів виконавчої влади, іноземних дипломатичних установ, делегацій країн, з якими областю укладено угоди про співробітництво.

Управління інфраструктури та туризму обл­держадміністрації, Департамент економічного роз­витку і торгівлі обласної державної адміністрації

до 12 квітня 2013 року

5. Забезпечити участь у туристичному форумі “Хмельниччина відкриває туристичний сезон 2013 року”:

5.1. Делегацій з районів та міст області, до складу яких включити керів­ників райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, представників депутатського корпусу, представників турис­тичного бізнесу та інших зацікавлених осіб.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

20 квітня 2013 року

5.2. Керівників державних історико-культурних заповідників “Самчики” та “Межибіж”, директорів комунальних закладів культури “Обласний літера­турно-меморіальний музей Миколи Олексійовича Островського”, Хмельницького обласного літературного музею для представлення туристичного потенціалу та історико-культурної спадщини Хмельницької області.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

20 квітня 2013 року

5.3. Керівника ХОГО “Відродження Чорного острова”, представників Хмельницького університету управління та права для презентації інвести­ційних проектів “Відродження Чорного Острова”, “Мальовниче Поділля” та “Туристично-інформаційний центр” (м. Хмельницький).

Управління інфраструктури та туризму обл­держадміністрації

20 квітня 2013 року

5.4. Представників Кам’янець-Подільської та Городоцької райдержадмі­ністрацій для представлення можливостей розвитку сільського та зеленого туризму.

Управління інфраструктури та туризму облдержад­міністрації, Кам’янець-Подільська, Городоцька райдержадміністрації

20 квітня 2013 року

6. У рамках відкриття туристичного сезону в м. Кам’янець-Подільський забезпечити:

6.1.  Розповсюдження серед населення області та гостей заходу буклетів та іншої друкованої продукції для представлення туристичного потенціалу та історико-культурної спадщини Хмельницької області.

Управління інфраструктури та туризму обл­держадміністрації, виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради

до 22 квітня 2013 року

6.2. Представлення презентаційних стендів туристично-курортної галузі районів та міст обласного значення.

Управління інфраструктури та туризму облдержадмі­ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

20 квітня 2013 року

6.3. Участь майстрів декоративно-прикладного мистецтва “Самчиківська мальовка” у роботі презентаційного майданчика “Подільське намисто”.

Старокостянтинівська райдержадміністрація

20 квітня 2013 року

6.4. Організацію, проведення та підведення підсумків Конкурсу учнівської молоді з малюнка та фотографії “Стежками рідного краю”.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

20 квітня 2013 року

6.5. Виступ духових оркестрів загальноосвітніх та позашкільних закладів області та академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля” обласної філармонії.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

20 квітня 2013 року

7. Забезпечити у місцях проведення обласних заходів з відкриття турис­тичного сезону в м. Кам’янець-Подільський:

7.1. Охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки дорожнього руху.

Управління МВС України в області

19-20 квітня 2013 року

7.2. Медичне супроводження та належний санітарно-епідемічний стан.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністра­ції, Головне управління Держсанепідслужби в області

19-20 квітня 2013 року

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації Л.Бернадська