Затверджено Розпорядження голови обласної державної адміністрації 30.10.2014 № 424/2014-р

Заходи

щодо реалізації ефективного позашкільного освітньо-виховного середовища, спрямованого на реалізацію культурологічної, виховної, соціально-реабілітаційної функції позашкільної освіти; забезпечення права дітей і молоді на здобуття позашкільної освіти

1. Зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема оснастити їх сучасним спеціальним обладнанням, сценічними костюмами, спортивним спорядженням, мультимедійною та комп’ютерною технікою, підключити до мережі Інтернет.

Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

До 01 грудня 2015 року

2. Вжити заходів щодо збереження та розширення мережі гуртків, творчих об’єднань позашкільних закладів та охоплення не менше 70% учнів області цими формами роботи, особливо дітей із соціально-незахищених категорій.

Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

До 01 жовтня 2015 року

3. Організувати проведення тижнів позашкільної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, днів творчості в дитячих медичних установах, притулках для дітей, дитячих будинках сімейного типу, інтернатних закладах.

Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту, культури, національностей та релігій, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

2015 рік

4. Вжити заходів щодо співпраці та обміну досвідом роботи позашкільних закладів різних форм власності та підпорядкування.

Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

Постійно

5. Провести презентаційні заходи щодо освітньо-виховних можливостей позашкільних навчальних закладів “Позашкілля – прекрасна країна” за участю керівників міст, районів, педагогічних колективів, учнів, вихованців, студентів навчальних закладів, батьків.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

Листопад-грудень 2014 року

6. Вирішити в установленому законодавством порядку питання щодо передачі педагогічних годин, передбачених на гурткову роботу в загальноосвітніх навчальних закладах позашкільним навчальним закладам.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

До 01 січня 2015 року

7. Розробити та упровадити в загальноосвітніх навчальних закладах короткострокові навчально-виховні і просвітницькі програми ознайомчого спрямування за різними напрямами позашкільної освіти.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

До 01 січня 2015 року

8. Налагодити співпрацю з вищими педагогічними навчальними закладами щодо проходження студентами педагогічної практики на базі позашкільних навчальних закладів.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Хмельницька педагогічна гуманітарна академія, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка

З 01 січня 2015 року

9. Проводити моніторингові дослідження щодо доступності та якості позашкільної освіти в області.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Листопад-грудень 2014-2015 років

10. Організувати проведення засідань “круглих столів”, навчально-практичних семінарів, науково-практичних конференцій з проблем створення в області ефективного освітньо-виховного позашкільного середовища.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, обласні центри позашкільної освіти

Протягом 2014-2015 років

11. Вжити заходів щодо розроблення та видання методичних посібників з досвіту роботи педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів щодо створення умов для розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді, їх професійного самовизначення, формування в них національної свідомості, навичок здорового способу життя.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, обласні центри позашкільної освіти

2014-2015 роки

12. Забезпечення висвітлення позитивних результатів діяльності позашкільних навчальних закладів у засобах масової інформації з метою створення інформаційного поля щодо освітньо-виховних можливостей позашкільної освіти в регіоні.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

2014-2015 роки

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації								        Л.Стебло