# Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 03.07.2015 № 299/2015-р

ІНФОРМАЦІЯ

про стан ідентифікаційно-реставраційних робіт з документами, які постраждали внаслідок пожежі у Кам’янець-Подільському

міському архіві 10 квітня 2003 року

10 квітня 2003 року внаслідок пожежі у Кам’янець-Подільському міському архіві знищено та ушкоджено 101 тис. 225 справ п’яти найцінніших фондів – унікальної джерельної бази з історії Поділля кінця XVIII – початку ХХ століття, що становили 17% від загальної кількості фондів у Кам’янець-Подільському міському архіві та 4,6% від документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), які зберігалися у державних архівних установах області. Серед втрачених фондів – 53,3 тис. справ Подільської казенної палати, 27,5 тис. справ Подільського губернського з селянських справ присутствія, 10,7 тис. справ Канцелярії Подільського губернатора і 70 справ Подільського військового губернатора. У цих фондах зберігалися найважливіші відомості про сфери життєдіяльності, економіку, населення, соціальні процеси однієї із найбільших українських губерній. Згоріли неповторні документи Кам’янець-Подільської міської управи 1875-1920 років – столиці Української Народної Республіки (06.06.-06.11.1919).

Пожежа визнана гуманітарною катастрофою європейського масштабу, подібної якій архіви України не знали з часів Другої світової війни.

Протягом 2003 року Держархівом області здійснено низку невідкладних заходів з ліквідації наслідків пожежі та організаційного забезпечення технологічного комплексу реставраційно-відновлювальних робіт пошкоджених документів НАФ.

Трагедія сталася через багаторічну безвідповідальність Кам’янець-Подільської міської влади, наслідком якої стала відсутність належних умов зберігання документів НАФ, значну частину яких втрачено безповоротно. Після розморожування і просушування документів, що постраждали у катастрофі, вдалося врятувати згідно з актами орієнтовно 9 млн. арк. документів з різними ступенями ушкодження.

На виконання наказу Держкомархіву України від 14.04.2003 № 56 зазначені документи було перевезено до Держархіву області та розміщено у спеціально облаштованих сховищах корпусу № 2.

У березні 2004 року на основі науково-обгрунтованої методики та рекомендацій Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Державного центру збереження НАФ, Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського Держархівом області власними силами розпочато ідентифікаційні та консерваційно-реставраційні роботи, що тривають досі.

Ідентифікація обгорілих документів (поаркушний розбір фрагментів справ) є надзвичайно складним, трудомістким та шкідливим для здоров’я процесом, який потребує високого рівня історичних знань. На сьогодні фахово цим напрямком роботи займаються два спеціалісти Держархіву області.

На 15.06.2015 вдалося ідентифікувати 32729 ум.од.зб. або 75% документів НАФ, ушкоджених пожежею. Ідентифіковані документи формуються у справи, що вносяться до єдиної електронної бази та передаються на реставрацію.

Силами штатних реставраторів Держархіву області у 2004-2015 роках вдалося реставрувати лише близько 5% з 3,8 млн. арк. ушкоджених пожежею документів. За таких темпів реставрації на повне завершення робіт потрібно понад 200 років.

Держархів області постійно працює над пошуком варіантів пришвидшення темпів ідентифікаційно-реставраційних робіт, врятування історичної спадщини.

На виконання доручень Президента України від 12.06.2003 № 1-1/707 та Прем’єр-міністра України від 17.06.2003 № 35656 у Держархіві області створено та укомплектовано необхідним на той час технологічним обладнанням Центр реставрації пошкоджених документів НАФ. Проте штатних працівників для зазначеного центру виділено не було.

На початку 2005 року посольством США в Україні Держархіву області подаровано спеціальну аркушодоливну машину. У зв’язку з високою вартістю витратних матеріалів машина застосовується для реставрації лише особливо цінних документів.

За поданням Держархіву області прийнято дві обласних програми, що передбачали заходи з ліквідації наслідків катастрофи.

Так, у 2007 році затверджено Обласну цільову програму ліквідації катастрофічних наслідків пожежі у Кам’янець-Подільському міському архіві на 2007-2011 роки, що мала на меті здійснення технологічного комплексу ідентифікаційних, дезінфекційних, консерваційно-реставраційних робіт документів НАФ шляхом залучення до процесу реставрації ушкоджених документів додаткових одиниць реставраторів. Передбачені кошти обласного бюджету у сумі 588,0 тис. грн. на оплату праці реставраторів не виділялись, у зв’язку з чим завдання програми не виконано.

Цьогоріч обласною радою затверджено зміни до Обласної програми розвитку архівної справи на 2011-2015 роки, якими передбачено виділити 221,6 тис.грн. на оплату послуг реставраторів і робіт по здійсненню технологічного комплексу дезінфекційних, реставраційно-відновлювальних робіт пошкоджених документів НАФ. На 15 червня 2015 року кошти на реалізацію зазначеного завдання програми не надходили.

З метою залучення спонсорських коштів та співпраці з міжнародними організаціями у березні 2012 року при Держархіві області створено Хмельницьку обласну громадську організацію архівістів і дослідників Поділля “Поклик віків”. У 2012 році укладено угоди з Міжнародним фондом “Взаєморозуміння та примирення” (Німеччина) та Меморіальним музеєм Голокосту у м. Вашингтон (США). За результатами такої співпраці Держархіву області надано у користування 27 одиниць оргтехніки (ноутбуки, фотоапарати), змонтовано оцифрувальний пристрій, встановлено монітори у читальному залі, обладнано додаткову кімнату для роботи дослідників.

Поряд з цим за останні роки оцифровано 20 тис. карток репресованих у 1920-1950-х роках громадян, близько 1 млн. арк. сповідальних відомостей XVIII-XX ст. (у тому числі лише за останні 5 місяців – 150 тис. арк.), скановано 850 тис. арк. документів інших фондів, замікрофільмовано 384 тис. кадрів страхового фонду. Окрім документів, ушкоджених пожежею, невідкладної реставрації потребують 340 тис. справ, ушкоджених внаслідок довготривалого зберігання у незадовільних умовах у культових спорудах м. Кам’янець-Подільський.

У червні цього року у структурі Держархіву області, за рахунок інших напрямків роботи та скорочення техперсоналу, створено відділ реставрації архівних документів у кількості 5 штатних одиниць.

Згідно із затвердженим наказом Держкомархіву України від 13.01.2004 № 4 нормативом чисельності основного персоналу державних архівів, який розраховується на базі кількості документів НАФ, що зберігаються в установі, у Держархіві області має працювати не менше 40 осіб основного та 34 особи допоміжного (технічного) персоналу (разом – 74 особи). За видами та обсягами виконаних робіт Держархіву області на сьогодні не вистачає 28 працівників.

Водночас, розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.05.2015 № 226/2015-р “Про упорядкування структури обласної державної адміністрації” граничну чисельність працівників Держархіву області зменшено з 50 до 46 штатних одиниць.

В умовах нестачі реставраторів, як основної умови успішного проведення реставраційних робіт з постраждалими документами, необхідно посилити такий напрям роботи як оцифрування документів, що дасть змогу створити страховий фонд користування, надасть можливість усім зацікавленим сторонам для безперешкодного отримання інформації зазначених документів до завершення циклу реставраційних робіт.

Активізації реставраційних робіт та збереженню інформації архівних документів сприятимуть фінансування програми розвитку архівної справи в області на наступний період, залучення додаткових одиниць реставраторів-волонтерів за рахунок спонсорських коштів, допомоги міжнародних організацій та фондів, проходження практики студентами історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету на базі Держархіву області, придбання сучасного сканувального (оцифрувального) обладнання високої продуктивності шляхом внесення змін до Обласної програми розвитку архівної справи на 2011-2015 роки.

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації 								        Л.Стебло