**Звіт**

**про хід виконання у 2019 році програми розвитку малого і середнього підприємництва**

**Хмельницької області на 2019-2020 роки**

|  |
| --- |
| **Розділ 2. Дерегуляція бізнесу** |
| №з/п | Зміст заходів | Строк виконання | Виконання |
| 1 | Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, зокрема:планування та систематизація регуляторної діяльності**;**здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів; оприлюднення інформації про регуляторну діяльність | 2019-2020 роки  | ***Виконано***Протягом 2019 року облдержадміністрацією здійснювався системний контроль за дотриманням її структурними підрозділами, місцевими органами виконавчої влади вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».09 грудня 2019 року затверджено План діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік.Оновлено Реєстр власних регуляторних актів Хмельницької обласної державної адміністрації.Актуальна інформація оприлюднюється на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика». |
| 2 | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу у форматі засідань консультативно-дорадчих органів при місцевих органах влади з питань соціально-економічного розвитку, обговорення та вирішення нагальних проблем, що заважають здійсненню підприємницької діяльності | 2019-2020 роки | ***Виконано***Облдержадміністрацією забезпечено системний діалог з бізнес-спільнотою регіону, у тому числі шляхом проведення засідань консультативно-дорадчих органів - регіональної ради підприємців області, обласної робочої групи з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.При всіх райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад діють координаційні ради з питань розвитку підприємництва. У 2019 році проведено чотири засідання регіональної ради підприємців області та шість засідань секретаріату ради. Також проведено 59 засідань координаційних рад з питань розвитку підприємництва при місцевих органах влади. |
| 3 | Здійснення моніторингу найбільш актуальних проблемних питань діяльності бізнесу, застосування нормативно-правових актів з питань економічної, фінансової, митно-тарифної та регуляторної політики шляхом залучення суб’єктів підприємництва та їх громадських об’єднань до їх виявлення та узагальнення з метою подання пропозицій центральним органам виконавчої влади  | 2019-2020 роки | ***Виконано***Моніторинг проблемних питань діяльності бізнесу, застосування нормативно-правових актів з питань економічної, фінансової, митно-тарифної та регуляторної політики здійснюється шляхом проведення робочих зустрічей з підприємцями, засідань консультативно-дорадчих органів при місцевих органах влади і територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших комунікаційних заходів.У 2019 році на обговорення регіональної ради підприємців виносились питання, які потребували вирішення на рівні центральних органів влади, зокрема щодо: скасування законів України від 20.09.2019 №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадською харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг»;вдосконалення чинного законодавства України в частині руху великогабаритної сільськогосподарської техніки автомобільними дорогами загального користування;внесення змін до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» в частині встановлення мінімального об’єму зберігання пального, що не потребуватиме отримання ліцензії;передбачення у структурі Держмитслужби України Хмельницької митниці, зоною діяльності якої визначено Хмельницьку область.За результатами обговорення вищезазначених питань підготовлено звернення, які підтримано депутатами обласної ради 20 грудня 2019 року, та прийнято відповідні рішення:№ 58-29/2019 «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо скасування законів України від 20.09.2019 №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадською харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг»;№ 59-29/2019 «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення законодавства України в частині руху великогабаритної сільськогосподарської техніки автомобільними дорогами загального користування»;№61-29/2019 «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Закону України від 19 грудня 1995 року №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»; № 62-29/2019 «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та Міністра фінансів України Оксани Маркарової щодо передбачення у структурі Держмитслужби України Хмельницької митниці, зоною діяльності якої визначено Хмельницьку область». |
| 4 | Підвищення якості надання адміністративних послуг через діючі центри надання адміністративних послуг | 2019-2020 роки | ***Виконано***Протягом 2019 року проводилась активна робота зі створення ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах (далі - ОТГ), зокрема за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» Покращення якості надання адміністративних послуг для населення». До участі у Програмі долучилися 20 ОТГ області.У 2019 році за підтримки Програми відбулось відкриття ЦНАПів у Сатанівській, Ямпільській селищних, Берездівській, Ганнопільській сільських ОТГ, Дунаєвецька міська ОТГ отрималамобільний ЦНАП. |
| 5 | Здійснення моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг, у тому числі щодо видачі документів дозвільного характеру | 2019-2020 роки | ***Виконано***У 2019 році в області працювало 36 ЦНАП, через які надано 462,4 тис. адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру - 9,3 тисячі. Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП при райдержадміністраціях, становить 146 послуг, при виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад – 205, в ОТГ– 145 послуг.  |
| 6 | Упровадження центрами надання адміністративних послуг електронних сервісів та комунікацій (автоматизація, електронний документообіг, попередній запис через мережу Інтернет, онлайн-консультування, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді тощо) | 2019-2020 роки | ***Виконано***З метою сприяння розвитку каналів доступу до електронних послуг в окремих центрах надання адміністративних послуг облаштовано робоче місце для відвідувачів для самостійного використання електронних послуг та сервісів підприємств та державних органів влади.На офіційних веб-сайтах місцевих органів влади створено спеціальні посилання на пункти доступу до електронних послуг та сервісів окремих центральних органів виконавчої влади.Забезпечено доступ посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до ЄДР та ДРРП, чим спрощено процедуру надання адміністративних послуг, які надаються безпосередньо суб’єктами надання адмінпослуг та не входять до переліків послуг ЦНАПів.В рамках реалізації Програми «U-LEAD з Європою» ЦНАПи Сатанівської, Ямпільської селищних, Берездівської, Ганнопільської сільських ОТГ отримали інституційну та матеріальну допомогу, у тому числі програмне забезпечення «Універсам послуг», яке призначене для автоматизації процесу обробки реєстраційних даних шляхом використання сучасних комп’ютерних технологій у діловодстві, упровадження єдиної технології опрацювання вхідної вихідної кореспонденції та контролю за їх проходженням і виконанням.Проводилась робота з удосконалення офіційного сайту управління адміністративних послуг ЦНАП Хмельницької міської ради:упроваджено систему електронного документообігу управління адміністративних послуг, ведеться електронний архів справ;  відкрито можливість попереднього запису на електронну чергу через сайт ЦНАП м. Хмельницький та на прийом до адміністратора управління;запроваджено моніторинг стану розгляду справ через «персональний кабінет» заявника, що дає можливість відслідкувати стан розгляду поданих заяв та документів;В процесі модернізації ЦНАП Кам'янець-Подільської міської ради встановлено інформаційний термінал, електронну систему керування чергою. Здійснено прив’язку системи керування електронною чергою до офіційного сайту, що надало можливість суб’єктам звернень проведення попереднього запису на прийом до адміністратора через вебресурс. Крім того, громадяни можуть отримувати консультацію адміністратора в он-лайн режимі. Діє безкоштовне смс-інформування, за допомогою якого заявники дізнаються про готовність замовлених документів.  |
| 7 | Підвищення кваліфікації посадових осіб, які відповідають за надання адміністративних послуг | 2019-2020 роки | ***Виконано***У 2019 році Хмельницьким Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено тематичний короткостроковий семінар «Актуальні питання надання адміністративних послуг» для представників ОТГ та семінар на тему «Електронний інструмент урядування при наданні адміністративних послуг» для державних службовців регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області, які навчались за професійною програмою. Також проводились виїзні практичні заняття на базі ЦНАПів селищних рад.З метою інформування щодо змін у чинному законодавстві у сфері державної реєстрації суб'єктів господарювання, Головним територіальним управлінням юстиції в області проведено 12 навчальних семінарів для державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 10 — для державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно. Під час проведених заходів з державними реєстраторами обговорювались новації законодавства у сферах державної реєстрації, а також їх співпраця з адміністраторами ЦНАП. Крім того, у ЦНАПах Старокостянтинівської, Славутської міських рад, Волочиської, Дунаєвецької, Славутської та Старокостянтиніської райдержадміністраціях у якості пілотного проекту запроваджено надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у зв’язку з чим Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області проведено 3 спільних наради, 11 навчань, 3 семінари та один тренінг.У грудні 2019 року адміністратори ЦНАП області взяли участь в онлайн-вебінарі «Комплексне IT-рішення для автоматизації роботи виконавчих органів, ЦНАП, органу реєстрації населення. Взаємодія програмного забезпечення». |
| 8 | Забезпечення належної організації роботи та контролю за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг та інших сервісів платникам податків у Центрах обслуговування платників (ЦОП), у тому числі через “Електронний кабінет платника” | 2019-2020 роки | ***Виконано***У Центрах обслуговування платників (ЦОП) забезпечено належну координацію роботи підпорядкованих ДПІ з питань організації роботи ЦОП та якості надання адміністративних послуг.Протягом 2019 року до ЦОП області надійшло 177555 звернень платників, з них надано 177411 адміністративних послуг та 144 відмови у наданні послуг. |
| 9 | Упровадження сучасних методів роботи, заснованих на передових інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, у тому числі сервісів для платників податків  | 2019-2020 роки | ***Виконано***У 2019 році продовжувалось упровадження сервісів «Електронний чек», «Єдине вікно», «Електронний кабінет».З метою упровадження європейських стандартів при обслуговуванні платників, удосконалення процесу отримання адміністративних послуг та зменшення часу на їх отримання, на вебсайті ДПС України працює сервіс «Електронний кабінет», яким реалізовано 100 відсотків сервісів для фізичних осіб (громадян), платників ПДВ та акцизного податку з реалізації пального, 95 відсотків сервісів – для платників єдиного внеску. |
| 10 | Лібералізація процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності шляхом застосування упереджувально-профілактичних методів взаємодії органів державного нагляду (контролю) із суб’єктами підприємництва | 2019-2020 роки | ***Виконано***Під час проведення камеральних перевірок по всіх суб’єктах господарської діяльності здійснюється моніторинг податкових декларацій. За допомогою інформаційних баз даних Головного управління ДПС в області відслідковуються ланцюги постачання товарів, робіт, послуг. До плану-графіку проведення документальних планових перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків із незначним ступенем ризику включаються до плану-графіку не частіше ніж раз на три календарні роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарні роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік. Стосовно суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності не застосовують схеми мінімізації податкових зобов’язань, відносно них не проводяться контрольно-перевірочні заходи та не передаються пропозиції щодо включення до плану-графіку перевірок, що в свою чергу знижує податковий тиск на суб’єктів господарювання, які здійснюють прозорий облік своєї господарської діяльності.Протягом 2019 року управлінням Держпраці в області акцентовано увагу на проведення профілактичної роботи з питань додержання трудового законодавства.Так у 2019 році інспекторами управління Держпраці в області було проведено 1616 відвідувань з моніторингу дотримання законодавства про працю. Крім того, у більшості суб’єктів господарювання, де виявлено порушення законодавства про працю, про зайнятість та працевлаштування інвалідів заходи реагування не застосовувалися до моменту завершення строку усунення порушень, вказаних у приписах. Під час проведення планових та позапланових перевірок спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в області проводилась роз'яснювальна робота із працівниками суб'єктів господарювання щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів та правил торгівлі і надання послуг. У 2019 році здійснено 131 перевірку суб’єктів господарювання, з них: 42 планові та 89 позапланових відповідно до звернень громадян та інших юридичних осіб, з них - 2 комплексні.Крім того, спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в області проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва і охорони прав на сорти рослин, порядку проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, запобігання поширення контрафактного насіння, заборону використання сортів ГМО до їх державної реєстрації. Проведено роз’яснювальну роботу з 587 суб’єктами господарювання, взято участь у проведенні 6 навчань з представниками агроформувань області.  |
| 11 | Сприяння діяльності робочої групи з питань захисту інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств при облдержадміністрації (антирейдерського штабу) | 2019-2020 роки | ***Виконано***Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23.11.2017 №1220/2017-р створено обласну робочу групу з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств (далі — робоча група), яка є консультативно-дорадчим органом, що постійно діє при обласній державній адміністрації. Протягом 2019 року проведено 7 засідань цієї робочої групи, на яких розглянуто 14 звернень.З метою забезпечення належного захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств у місцевих засобах масової інформації, офіційних вебсайтах органів влади оприлюднено контактні телефони антирейдерського штабу.  |
| 12 | Вжиття заходів, спрямованих на зниження податкового тиску на суб’єктів господарювання, які здійснюють прозорий облік своєї господарської діяльності, не застосовують схем мінімізації податкових зобов’язань | 2019-2020 роки | ***Виконано***Головним управління ДПС в області вжито заходів, спрямованих на зниження податкового тиску на суб'єктів господарювання, які здійснюють прозорий облік своєї господарської діяльності, не застосовують схеми мінімізації податкових зобов'язань, шляхом обмеження кількості контрольно-перевірочних заходів.Окрім того, згідно з вимогами ст.77 Податкового кодексу України ДПС перейшла від щоквартального планування документальних перевірок платників податків до формування річного плану – графіка. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. До плану-графіку документальних перевірок на 2019 рік було включено 110 суб’єктів господарювання, які мали ризик несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за якими покладено на контролюючі органи, що на 23 менше ніж у 2018 році.  |
| 13 | Реалізаціякомплексу заходів щодо забезпечення легалізації трудових відносин у суб’єктів господарювання | 2019-2020 роки | ***Виконано***У 2019 році Головним управлінням ДПС в області виявлено 2377 громадян, які не були оформлені працедавцями. За результатами роботи додатково мобілізовано до бюджету 10,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 878,6 тис. грн військового збору та 13,9 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У звітному періоді залучено 2245 фізичних осіб до державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності.При проведенні контрольних заходів з питань додержання законодавства про працю на підприємствах, установах, організаціях області усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, в обов’язковому порядку досліджувалось питання оформлення у встановленому порядку трудових відносин.Торік інспекційними відвідуваннями охоплено 720 суб’єктів господарювання, у ході 353 заходів та встановлено порушення щодо порядку оформлення трудових відносин відносно 3504 осіб. За результатами цих заходів винесено 353 приписи про усунення порушень, винесено 46 постанов про накладення фінансових санкцій на загальну суму 16985 тис. грн, 7 матеріалів перевірок спрямовано до правоохоронних органів за ознаками злочинів.Крім того, на обласному та місцевому рівнях забезпечено роботу робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.За звітний період проведено 491 засідання, на які було запрошено 4560 роботодавців та заслухано 2664 суб’єкти господарювання.За результатами вжитих обласною робочою групою заходів інформаційно-роз'яснювального характеру та інспекційних відвідувань протягом 2019 року зареєстровано 9863 особи, у тому числі 2282 суб'єкти господарювання та 7581 працівник, з якими укладено трудові договори. |
| 14 | Впровадження заходів щодо виявлення та руйнування тіньових схем ухилення від сплати податків і мінімізації податкових зобов’язань | 2019-2020 роки | ***Виконано***У 2019 році Головним управлінням ДПС в області проведено 272 документальні перевірки суб’єктів господарювання, по яких встановлено ризики несплати податкових зобов’язань та які у своїй діяльності використовують операції з суб’єктами господарювання з ознаками «сумнівності» для мінімізації своїх податкових зобов’язань. За результатами проведених заходів підрозділами аудиту донараховано 216,9 млн грн, з яких 61,2 млн грн надійшло до бюджету. Крім того зменшено від’ємне значення об’єкту оподаткування з податку на прибуток на 30,9 млн гривень.  |
| 15 | Розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) роз’яснень щодо змісту відповідних вимог нормативно-правових актів та узагальненої інформації про результати проведених заходів державного нагляду  | 2019-2020 роки | ***Виконано***На сайті Головного управління ДПС в області розміщено 1031 консультативний матеріал, із них 591 інформаційних, 440 консультаційно-роз’яснювальних.Нормативно-правову базу, яка регламентує питання у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, розміщено на офіційному вебсайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області.Інформація про нормативно-правові акти з питань захисту споживачів та фітосанітарної безпеки розміщена на сайтах Головного управління Держпродспоживслужби в області. У розділі «Планування і звітність» постійно розміщується інформація про результати обстеження суб’єктів підприємництва з питань дотримання санітарного законодавства.З початку року на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в області розміщено 19 роз’яснювальних матеріалів щодо дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва, а також 51 публікацію з проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення. Головним територіальним управлінням Держпраці в області постійно розміщується на офіційному веб-сайті інформаційно-роз’яснювальні матеріали з питань праці, звіти про проведену роботу та її результати. |
| 16 | Забезпечення оперативного реагування на інформацію від суб’єктів підприємництва про неправомірні дії або бездіяльність працівників державної фіскальної служби в рамках сервісу „Пульс” | 2019-2020 роки | ***Виконано***Організовано координацію роботи структурних підрозділів Головного управління ДПС в області та підпорядкованих ДПІ для забезпечення оперативного реагування на інформацію від громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників Головного управління ДПС в області, яка надходить у рамках сервісу «Пульс». Торік на зазначений канал зв'язку надійшов 41 запит від суб’єктів підприємництва. Всі звернення розглянуто у встановлені терміни та надано відповіді. |
| 17 | Проведення засідань громадських рад при контролюючих органах щодо реалізації державної та податкової політики | 2019-2020 роки | ***Виконано***У 2019 році відбулося чотири засідання громадської ради при Головному управлінні ДПС в області, на яких розглядались питання подальшого вдосконалення діяльності служби, приведення її у відповідність до європейських стандартів. Також порушувались питання щодо спрощення системи адміністрування податків, дотримання термінів їх сплати, поліпшення сервісного обслуговування платників, запровадження сучасної моделі оформлення найманих працівників. |
| 18 | Удосконалення системи електронного декларування товарів, які оформлюються на Хмельницькій митниці суб’єктами малого та середнього бізнесу, поширення зазначеної інформації за допомогою ЗМІ, суб-сайту територіальних органів ДФС в області, рекламних засобів  | 2019-2020 роки | ***Виконано***Хмельницькою митницею ДФС при здійсненні митного контролю та митного оформлення використовується відомча єдина інформаційна автоматизована система «Інспектор». За звітний період проводився моніторинг роботи системи «Інспектор», за результатами якого встановлено, що наразі система змін не потребує. |
| 19 | Проведення оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого та середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки | 2019-2020 роки | ***Виконано***Протягом 2019 року постійно здійснювався моніторинг показників розвитку малого та середнього підприємництва в області. На 31.12.2019 кількість діючих малих та середніх підприємств збільшилася з початку 2019 року на 675 одиниць та становила 14077 одиниць (у тому числі 464 середніх підприємств).Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб збільшилася з початку 2019 року на 810 осіб та становила 54257 осіб. У малому та середньому бізнесі зайнято 211,4 тис. осіб, що на 21,8 тис. осіб більше ніж на 01.01.2019.Протягом 2019 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва надійшло 6567,5 млн грн податкових платежів, що на 1205,1 млн грн або на 22,5% більше ніж за 2018 рік, у тому числі:- 3736,9 млн грн від суб’єктів малого підприємництва (на 28,1% більше);- 2830,6 млн грн від суб’єктів середнього підприємництва (на 15,7% більше). |
|  | **Розділ 3. Стимулювання підприємництва та інвестиційна підтримка** |
| 1 | Здійснення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва | 2019-2020 роки | ***Виконано***Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 22 лютого 2019 року №2-24/2019 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік» передбачено кошти на суму 3161,5 тис. грн для пільгового кредитування суб’єктів підприємництва, які здійснюють діяльність у пріоритетних галузях економіки області, через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області. Фінансову допомогу надано 7 суб’єктам підприємництва на суму 3030,00 тис. грн, бізнес-проєктами яких передбачено: модернізацію виготовлення сувенірної продукції та виготовлення корпусу нової моделі газового сигналізатора «Страж»;надання соціально-побутових послуг населенню в сільській місцевості (придбання волоконно-оптичного кабеля та мережевого обладнання для будівництва телекомунікаційної мережі доступу до Інтернету, придбання автобуса «Еталон» для пасажирських перевезень); переробка сільськогосподарської продукції (розширення виробничих потужностей з виготовлення хлібобулочних виробів, придбання техніки для виробництва мінеральних добрив);упровадження інновацій у стоматологічну практику з створення мережі Центрів сканування «OrthoS»;виготовлення дерев’яних конструкцій та столярних виробів у деревообробній промисловості (придбання вентиляційної системи для відтоку тирси та пилу).  |
| 2 | Моніторинг виконання договірних умов та повернення суб’єктами господарювання бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі з обласного бюджету відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва | 2019-2020 роки | ***Виконано***Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року №30-17/2017, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області здійснює контроль щодо дотримання позичальниками договірних умов та повернення ними бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі з обласного бюджету.Так, за 2019 рік суб’єктами підприємництва повернуто кошти на суму 2505,5 тис. грн, у тому числі: поточна заборгованість по загальному фонду–966,2 тис. грн; по спеціальному фонду–1510,4 тис. грн; прострочена заборгованість по спеціальному фонду–28,9 тис. гривень.02 жовтня 2019 року обласною державною адміністрацією спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області проведено засідання круглого столу на тему: **«**Актуальність державної підтримки підприємництва на регіональному рівні. Діагностика проблем бізнесу**»**, на якому, було обговорено питання щодо виконання умов договорів фінансово-кредитної підтримки. |
| 3 | Здійснення фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва шляхом здешевлення банківських кредитів, отриманих суб’єктами підприємництва, відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | 2019-2020 роки | ***Не виконано***Кошти на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів у 2019 році не виділялися. |
| 4 | Здійснення фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих бюджетів у рамках місцевих програм підтримки малого та середнього підприємництва | 2019-2020 роки | ***Виконано частково***Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок міських (районних) бюджетів, у тому числі шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок з місцевих бюджетів за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, задекларовано місцевими програмами підтримки малого та середнього підприємництва. У 2019 році кошти на зазначені цілі в місцевих бюджетах не передбачались, за виключенням м. Хмельницький.З метою здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження механізму фінансової підтримки розвитку суб’єктів підприємництва за рахунок коштів міського бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів рішенням сесії Хмельницької міської ради від 04.07.2018 №4 затверджено Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.У 2019 році фінансову підтримку отримали 14 суб’єктів господарювання міста Хмельницький на загальну суму 2323,5 тис. гривень. |
| 5 | Надання фінансово-кредитної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції за рахунок державного бюджету на поворотній та безповоротній основі | 2019-2020 роки | ***Виконано***Торік за програмою **«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» 78 агропідприємств області отримали державну фінансову підтримку у розмірі 67,8 млн грн** та 12211 фізичних осіб, на суму 37,3 млн гривень. |
| 6 | Забезпечення фінансової підтримки малого та середнього бізнесу шляхом виплати компенсації єдиного соціального внеску за рахунок Фонду соціального страхування України  | 2019-2020 роки | ***Виконано***З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних громадян, зокрема недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, у 2019 році прийнято рішення про здійснення компенсації єдиного соціального внеску 284 роботодавцям за працевлаштування 490 безробітних на нові робочі місця, у тому числі 154 суб’єктам малого підприємництва, які задіяні в пріоритетних видах економічної діяльності, надано компенсацію за працевлаштування 321 безробітного. Здійснено компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску на суму 4750,4 тис. гривень. |
| 7 | Надання зареєстрованим безробітним, які перебувають на обліку в службі зайнятості, консультативної допомоги з питань організації та провадження підприємництва з виплатою допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності | 2019-2020 роки | ***Виконано***Службою зайнятості області проводилась робота з безробітними щодо інформування про можливості започаткування власної справи, перспективи розвитку підприємництва, надання їм допомоги у складанні бізнес-планів під час семінарів, орієнтованих на започаткування підприємницької діяльності У 2019 році проведено 310 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес», в яких взяли участь 4,1 тис. осіб. Широко пропагувались різноманітні форми зайнятості на селі. Серед них розвиток підсобного господарства, сільський туризм тощо. Так, для безробітних мешканців села проведено 50 семінарів з питань сільського туризму за участю 700 осіб, 90 семінарів «Ефективне ведення сільського господарства», участь в яких взяли 1600 безробітних.Інформаційні матеріали щодо розробки бізнес-планів, успішних прикладів впровадження власної справи колишніми безробітними розміщено в інформаційних куточках центрів зайнятості. Отримувати допомогу у складанні бізнес-планів безробітні мають можливість також під час навчання з основ підприємницької діяльності.Здійснювалась робота щодо надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності відповідно до вимог ст.27 Закону України «Про зайнятість населення». За звітний період надано 1379 консультацій із залученням на громадських засадах 23 спеціалістів органів державної влади .Одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 82 безробітних на загальну суму 2191,4 тис. гривень. |
| 8 | Сприяння залученню коштів міжнародних фінансових інституцій та програм технічної допомоги для фінансування розвитку малого та середнього підприємництва  | 2019-2020 роки | ***Виконано***Систематично здійснюється інформування підприємств області про доступні джерела залучення міжнародної технічної допомоги. Суб’єктам господарювання надається методична, інформаційно-консультаційна допомога та підтримка у підготовці інвестиційних проектів для залучення міжнародної технічної допомоги.Хмельницька міська рада активно долучилась до формування кластерних ініціатив підприємницькою громадськістю міста, що дозволило отримати торік фінансову підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для оплати участі підприємств легкої промисловості у навчальних програмах, тренінгах, виставкових заходах тощо.02 вересня 2019 року місцеві виробники одягу, представники кластерної ініціативи «Podillya Women Apparel Cluster», взяли участь у 21-й виставці «Kyiv Fashion 2019» у Міжнародному виставковому центрі у м. Київ. 13 вересня 2019 року кластер виробників весільного одягу м. Хмельницький взяв участь у Міжнародній виставці «EXPO Wedding Fashion Ukraine 2019» (м. Київ) за підтримки ЄБРР та Хмельницької торгово-промислової палати.27-28 листопада 2019 року вісім виробників харчової промисловості обласного центру взяли участь у III Міжнародній виставці продовольчої продукції Ukrainian Food Expo 2019, що відбувалася у Міжнародному виставковому Центрі (м. Київ). Витрати на оренду виставкової площі учасникам виставки від області відшкодовано в рамках проєкту регіонального розвитку Секторальної підтримки ЄС.Також за підтримки міжнародних фінансових інституцій 12 грудня 2019 року у культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції відбувся показ вечірніх та весільних колекцій сезону весна-літо 2020 від хмельницьких виробників, об’єднаних у кластер Podillya Wedding Group. Завдяки перемозі у грантовій програмі Асоціації міст України у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) із проєктом «Коучингова програма «Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу» передбачається проведення 8 масштабних заходів у місті Кам’янець-Подільський, які спрямовано на покращення місцевого економічного розвитку, у тому числі підприємницької діяльності. |
| 9 | Розробка та постійне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про область та її адміністративно-територіальні одиниці | 2019-2020 роки | ***Виконано***З метою сприяння залученню інвестицій в економіку області постійно оновлюється рекламно-іміджева продукція та інформаційно-презентаційні матеріали про область, зокрема: інвестиційний паспорт Хмельницької області, каталог експортного потенціалу Хмельницької області, презентаційний буклет «Хмельниччина запрошує», рекламно-іміджеві продукти щодо потенційної привабливості регіону. Розроблено та виготовлено презентаційний буклет «Хмельниччина інвестиційна». Також розроблено інвестиційний профіль міста Хмельницький, туристичні буклети «Цікавий Хмельницький», «Подорожуй з Хмельницького», промоційний буклет «Індустріальний парк «Хмельницький», євробуклети «Кам’янець – Дитячий туризм» та «Кам’янець активний».Презентаційні матеріали розповсюджувались на різнопланових заходах (ІІІ Міжнародний економічний форум «Інвестиційні можливості Хмельниччини», бізнес-зустрічі, виставки тощо). |
| 10 | Створення бази даних об’єктів (ділянок типу Greenfield та Brownfield), які можуть бути використанні для започаткування бізнесу та реалізації інвестиційних проектів | 2019-2020 роки | ***Виконано***Створено базу даних інвестиційних пропозицій об’єктів типу Greenfield та Brownfield та оприлюднено на офіційному сайті обласної державної адміністрації. Відповідну інформацію розміщено на офіційних сайтах райдержадміністрацій і виконкомів міських (міст обласного значення) рад. |
| 11 | Організація інвестиційно-інноваційних заходів (інвестиційний форум, конференція тощо) за участю потенційних інвесторів | 2019-2020 роки | ***Виконано***14-15 березня 2019 року облдержадміністрацією у партнерстві з обласною радою та Хмельницькою торгово-промисловою палатою проведено ІІІ Міжнародний економічний форум «Інвестиційні можливості Хмельниччини», на якому представлено інвестиційний потенціал Хмельницької області. До форуму було залучено експертів з Нідерландів, Канади, Німеччини, Норвегії, Іспанії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Китаю, Греції та Бельгії, представників підприємств області, органів державної влади, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, наукових установ тощо.У рамках форуму проведено 6 дискусійних панелей, а саме: «Інвестиції в громади», «Кращі практики залучення інвестицій в економіку», «Міжнародне інвестиційне співробітництво», «Інвестиції в інфраструктуру Хмельниччини», «Презентації кращих інвестиційних проєктів розвитку територій» та «Хмельниччина туристична».Під час форуму учасники мали можливість обговорити актуальні питання ведення бізнесу та співпраці з іноземними партнерами, презентувати свої бізнес-кейси та отримати необхідну консультацію від міжнародних експертів у форматі В2В. У липні 2019 року в обласному центрі організовано Інвестиційний Launch Хмельницький –зустріч інвесторів та експертів з ініціаторами бізнес-ідей. Під час заходу було представлено стартапи та ідеї для залучення фінансування, успішні бізнесмени презентували свої інвестиційні проекти та історії успіху. |
| 12 | Залучення суб’єктів підприємництва до участі у ділових зустрічах з представниками регіонів України та іноземних держав | 2019-2020 роки | ***Виконано***У 2019 році суб’єкти підприємництва активно залучались до відповідних заходів. 20 лютого 2019 року в Хмельницькій торгово-промисловій палаті за сприяння координатора EU Industry days в Україні та за участю голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, представників Департаменту промислової політики Мінекономрозвитку відбувся Хмельницький регіональний захід в рамках проведення Європейських індустріальних днів 2019, які вдруге проходять в Україні. Активну участь у заході взяли представники бізнесу, місцевої влади, науковці та експерти регіону. Під час проведення заходу обговорювалась низка проблем, що перешкоджають діяльності промислових підприємств. Крім того, відбувся обмін досвідом щодо механізмів підтримки інновацій, можливостей державного стимулювання інноваційних проектів та інвестування при реалізації спільних з іноземними партнерами бізнес-проєктів.24-29 серпня 2019 року облдержадміністрацією спільно з Міністерством молоді та спорту України, Хмельницькою міською радою та Світовим конгресом українських молодіжних організацій організовано форум української молоді діаспори «Хмельницький – 2019». У рамках форуму проведено дві дискусійні панелі, одна з яких стосувалась теми «Бізнес та інновації. Допомога організацій української діаспори у розвитку економічних зв’язків». 14 листопада 2019 року за сприяння Хмельницької торгово-промислової палати та за участю представників обласної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування відбувся Хмельницький регіональний захід в рамках проведення Другого українського індустріального тижня в Україні. Захід проходив у вигляді розгляду тематичних панелей, під час яких було обговорено три пріоритетні напрями індустріальної трансформації, а саме: стимулювання експорту; смарт-спеціалізація, кластерізація та індустріальні парки, а також передовий досвід участі вітчизняних виробників у міжнародних ланцюгах доданої вартості.29 листопада 2019 року у приміщенні Кам’янець-Подільської міської ради відбулась зустріч представників бізнесу з офіційним послом бренду «IMTD» (USA), який презентував нову міжнародну грантову програму «Оздоровлення економіки України».17 грудня 2019 року у Хмельницькій торгово-промисловій палаті за сприяння Української ради бізнесу та Спілки українських підприємців проведено засідання круглого столу з питання обговорення проєкту Податкового кодексу Розвитку та концепції Доктрини економічної безпеки України. У засіданні взяли участь представники місцевих органів влади, Головного управління ДПС в області, підприємці, лідери громадських об’єднань. |
| 13 | Сприяння обміну досвідом з міжнародними партнерами, участі у виставково-ярмаркових заходах | 2019-2020 роки | ***Виконано***Інформація про міжнародні конференції, спеціалізовані симпозіуми, виставки, семінари і конкурси за участю іноземних та вітчизняних організацій доводиться до відома суб’єктів малого та середнього підприємництва, розміщується на офіційному сайті облдержадміністрації, сторінці Facebook «Хмельниччина. Міжнародне співробітництво».Облдержадміністрацією постійно направляються запрошення щодо участі представників бізнесу області у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, економічних та інвестиційних форумах, які проводяться в Україні та за її межами.З метою презентацій новацій в усіх сферах агропромислового розвитку, проведення діалогу між приватним бізнесом і державою, асоціаціями та іноземними представниками 07 вересня 2019 року проведено ХХХІІ обласну агропромислову виставку «Агро-Поділля 2019». Участь у заході взяли понад 350 учасників з регіонів України та із-за кордону. Кращі зразки продукції та товари місцевих підприємств представили райони області, заклади профтехосвіти, окремі вищі навчальні заклади та лісові господарства.02 вересня 2019 року місцеві виробники одягу, що об’єдналися у кластерну ініціативу «Podillya Women Apparel Cluster», взяли участь у 21-й виставці «Kyiv Fashion 2019» у Міжнародному виставковому центрі м. Київ. 13 вересня 2019 року кластер виробників весільного одягу м. Хмельницький взяв участь у міжнародній виставці EXPO Wedding Fashion Ukraine 2019 (м. Київ) за підтримки ЄБРР та Хмельницької торгово-промислової палати.27 вересня 2019 року у Хмельницькій торгово-промисловій палаті було проведено виїзне засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при ТПП України, участь у якому взяли представники облдержадміністрації, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та керівник напряму міжнародної торгівлі Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Маріус Бордалба, керівники бізнес-асоціацій, підприємці та роботодавці області. Метою зустрічі стало ознайомлення присутніх з методами торгівельного захисту для малого та середнього підприємництва та організацій з підтримки бізнесу. |
| 14 | Забезпечення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування проектів | 2019-2020 роки | ***Виконано***В області систематично здійснюється інформування підприємств області про доступні джерела залучення міжнародної технічної допомоги. Суб’єктам господарювання постійно надається інформаційно-консультаційна допомога та підтримка у підготовці інвестиційних проектів для залучення міжнародної технічної допомоги.З 2018 року на території області компанією *«*УкрМілкІнвест*»* реалізується *«*Проєкт *«*Молочна сімейна ферма*»* та кластер *«*Натуральне молоко*»*. Компанія надає особистим селянським господарствам фінансові ресурси (кредитні кошти) для інвестицій в обладнання, велику рогату худобу, будівельні роботи на створення сімейних ферм. У 2019 році в області відкрито та успішно працюють 5 сімейних ферм.З вересня 2019 року Красилівською міською ОТГ реалізується проєкт регіонального розвитку «З сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції у межах Хмельницького регіону» за рахунок коштів Європейського Союзу.У грудні 2019 року ТОВ «Нове будівництво та реконструкція» презентовано проєкт будівництва сміттєпереробного комплексу у місті Кам’янці-Подільський. Компанія працює із залученням коштів Світового банку. Інвестори передбачають вкласти у будівництво об’єкту 18 млн. євро. Комплекс потужністю 50,0 тис. тонн/рік забезпечить повну утилізацію сміття та муніципальних відходів. Проєкт передбачає сортувальний цех та енергетичний комплекс, де спалюватиметься RDF-паливо (рештки сміття) і вироблятиметься теплова та електрична енергія для задоволення власних потреб та потреб населення.  |
| 15 | Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників місцевих органів влади, відповідальних за реалізацію державної інвестиційної та зовнішньоекономічної політики у регіоні  | 2019-2020 роки | ***Виконано***Протягом 2019 року Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проводились навчання працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування на яких розглянуто питання інноваційно-інвестиційних процесів у регіоні, реалізації державної економічної та зовнішньоекономічної політики.Зокрема, вищезазначені питання розкривалися у процесі висвітлення наступних тем:«Підготовка проєктів регіонального розвитку» для представників Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій;«Проєктний менеджмент: розробка та впровадження проєктів» для представників органів місцевого самоврядування, які утворилися у результаті об’єднання територіальних громад;«Сільський зелений туризм як складова успішного розвитку території» для представників органів місцевого самоврядування, які утворилися в результаті об’єднання територіальних громад;«Актуальні питання економічного зростання регіону» для керівників управлінь (відділів) економіки РДА, виконкомів міських (міст обласного значення);«Актуальні питання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва» для начальників управлінь, відділів економіки райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад.17 травня 2019 року у Хмельницькій торгово-промисловій палаті за участю представників облдержадміністрації проведено Семінар-практикум «Міжнародний арбітраж, як інструмент захисту інтересів бізнесу: практика підготовки та укладання ЗЕД-контрактів і вирішення спорів». 25 вересня 2019 року представники облдержадміністрації взяли участь у навчанні за програмою тренінгу «EU TALKS», ініціатором проведення якого виступило Міністерство інформаційної політики України. Під час навчання розглянуто питання євроінтеграційних процесів у регіоні та Україні в цілому. |
| 16 | Залучення суб’єктів підприємництва до організації, проведення та обслуговування фестивалів, туристичних ярмарок, інших іміджевих заходів популяризації туристичного потенціалу області | 2019-2020 роки | ***Виконано***Протягом 2019 року суб’єкти підприємництва залучалися до організації, проведення та обслуговування фестивалів, туристичних ярмарок, інших іміджевих заходів популяризації туристичного потенціалу області.У березні 2019 року представники Кам’янець-Подільської міської ради разом з громадською організацією «Відкрита асоціація готельєрів та рестораторів міста Кам’янця-Подільського» взяли активну участь у 25-тій ювілейній Міжнародній туристичній виставці UITT-2019 «Україна – подорожі та туризм». Окрім презентаційного матеріалу було представлено промо-матеріали фестивалів, які відбудуться протягом 2019-го року, а саме: повітроплавна фієста «Кубок Поділя»; чемпіонат України з авторалі «Фортеця» та міжнародний фестиваль «Ретрофест».13-14 квітня 2019 року делегація представників Кам'янець-Подільської міської ради та приватних підприємців взяли участь у «Буковинському ярмарку 2019» у м. Чернівці, де було презентовано туристичний потенціал міста Кам'янця-Подільський.23 серпня 2019 року у с. Песець Новоушицького району вдруге відбувся Міжнародний фестиваль часнику, організаторами якого виступила Спілка виробників часнику України. На захід прибули часниководи майже із всіх регіонів України та виробники із країн Європи, зокрема Чехії та Франції. |
| **Розділ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення** |
| 1 | Розробка та забезпечення реалізації місцевих програм підтримки підприємництва на 2019-2020 роки  | 2019 рік | ***Виконано*** У 2019 році рішеннями сесій місцевих рад затверджено 17 програм розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки. |
| 2 | Передача приміщень комунальної власності, інших об’єктів спільної власності територіальних громад області, зокрема земельних ділянок під будівництво об’єктів підприємницької діяльності на умовах оренди, лізингу, викупу  | 2019-2020 роки | ***Виконано***Інформація щодо вільних виробничих площ та офісних приміщень, переліків земельних ділянок, які пропонуються для будівництва промислових об’єктів, туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі чи інших видів економічної діяльності розміщується на веб-сайтах місцевих органів влади та міститься в інвестиційних паспортах області, міст, районів.У м. Хмельницький визначення орендарів нерухомого майна, яке перебуває в комунальній власності, здійснюється виконавчим комітетом міської ради на конкурсній основі. Протягом звітного періоду проведено 10 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна, яке перебуває в міській комунальній власності, на яких було виставлено 21 об'єкт. За результатами конкурсу передано в оренду 20 приміщень площею 1146,6 кв м, загальна місячна орендна плата зросла з початкових 53246,91 грн до 95016,92 гривень. На офіційному сайті Кам’янець-Подільської міської ради для підтримки розвитку малого та середнього підприємництва забезпечено доступ суб’єктів підприємницької діяльності до інформації щодо нежитлових приміщень комунальної власності, які можуть бути передано у власність або оренду. Також у рубриці «Економіка» категорія «Оголошення про комунальне майно» публікуються інформаційні повідомлення стосовно конкурсів про передачу комунального майна в оренду, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які буде залучено до проведення незалежної оцінки майна комунальної власності, аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності тощо. |
| 3 | Проведення аукціонів з продажу прав оренди на земельні ділянки під будівництво об’єктів підприємницької діяльності, у тому числі для ведення фермерського господарства | 2019-2020 роки | ***Виконано***Протягом 2019 року Головним управлінням Держгеокадастру в області продано на земельних торгах право оренди на 69 земельних ділянок загальною площею 1138,4 га, з них 11 ділянок для ведення фермерського господарства площею 129,7 гектара. |
| 4 | Проведення інформаційної кампанії з метою залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro | 2019-2020 роки | ***Виконано***З метою залучення суб’єктів підприємництва до процесу публічних закупівель 26 червня 2019 року відбулась відповідна координаційна нарада за участі Подільського Інституту Регіонального Розвитку, Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, представників облдержадміністрації, бізнесу, правоохоронних та контролюючих органів, журналістів та громадських активістів.Результатом координаційної наради стало підписання меморандуму між Подільським Інститутом Регіонального Розвитку та Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області про співпрацю і сприяння участі місцевого бізнесу у публічних закупівлях, проведення відповідних інформаційних кампаній та презентація Центру підтримки публічних закупівель.У 2019 році в області через систему ProZorro здійснено 44059 закупівель, з них 3183 – відкриті торги, 40876 – неконкурентні (оприлюднено звіти про закупівлю). Оголошена вартість закупівель через відкриті торги становить 5981,9 млн грн, фактична вартість закупівель – 5377,7 млн грн, підтверджена економія – 604,2 млн гривень.Протягом 2019 року у системі електронних державних закупівель ProZorro здійснювали діяльність 897 розпорядників бюджетних коштів області, з них: 428 розпорядників проводили закупівлі товарів, робіт та послуг у системі через відкриті торги (аукціони). Участь у публічних закупівлях взяли 8665 суб’єктів підприємницької діяльності, що на 13,2% більше ніж за 2018 рік (7648 суб’єктів). |
| 5 | Організація та проведення для зареєстрованих безробітних навчання з основ підприємницької діяльності за професіями і напрямками, орієнтованими на самозайнятість та під конкретне замовлення роботодавців | 2019-2020 роки | ***Виконано***Протягом 2019 року обласною службою зайнятості організовано навчання для 37 безробітних за напрямами «Основи підприємницької діяльності» та «Підприємець-початківець». Крім того, здійснювалось навчання за професіями та напрямами, орієнтованими на підприємницьку діяльність, 20 осіб, зокрема, «бармен», «швачка», «комп’ютеризований бухгалтерський облік», «практичний веб-дизайн».Майбутні підприємці, які бажають розпочати власну справу, проходили комп’ютерне тестування за методикою дослідження рівня підприємницького потенціалу. За звітний період таку діагностику пройдено 71 потенційним підприємцем. |
| 6 | Упровадження електронних сервісів службою зайнятості з метою пошуку вакансій та резюме | 2019-2020 роки | ***Виконано***Для ефективної співпраці роботодавців зі службою зайнятості створено «Електронний кабінет роботодавця», який зорієнтовано, насамперед, на скорочення витрат часу для відвідування центру зайнятості, підвищення рівня комфорту під час взаємодії зі службою зайнятості, що дозволяє роботодавцям подати звітність до центру зайнятості у режимі онлайн, переглянути резюме претендентів на роботу, стан укомплектування заявлених вакансій та кількість направлень центром зайнятості на заявлену вакансію тощо.З метою здійснення інформування населення про можливості працевлаштування, проводиться актуалізація та поповнення єдиного банку даних вакансій. У центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості створено місця вільного доступу до Інтернет-ресурсу Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» з можливістю користування сучасним інструментом пошуку роботи та підбору персоналу. Для надання допомоги шукачам роботи та роботодавцям в опануванні сучасними методами пошуку роботи та підбору персоналу, інтернет-ресурсами та онлайн-сервісами, в усіх філіях та центрах зайнятості області працюють консультаційні центри «Онлайн-фарватер». Протягом 2019 року у базі даних обласної служби зайнятості налічувалось 33,6 тис. вакансій, що на 5,4% більше ніж у 2018 році. Забезпечено можливість подання вакансій в електронному вигляді, зокрема подано 1016 вакансій. Укомплектовано 62,6% вакансій, з них поданих в електронному вигляді – 66,5% вакансій. |
| 7 | Розвиток інфраструктури підтримки народних промислів та ремісництва | 2019-2020 роки | ***Виконано***З метою розвитку інфраструктури народних промислів та ремісництва у м. Кам’янець-Подільський забезпечено підтримку діяльності місцевих майстрів, популяризацію сувенірної продукції на території міста та за його межами. Розширено площу сувенірного ринку та збільшено кількість робочих місць. 20 квітня 2019 року у рамках офіційного відкриття туристичного сезону-2019 «Кам’янець на Поділлі – український колорит», відбулась презентація нового довідника «Кам’янець - Унікальний сувенір».У місті Хмельницький з метою підтримки народних промислів та ремісництва організовано: різдвяний ярмарок, виставку-ярмарок народних ремесел у рамках святкування зустрічі весни, виставку в музеї історії міста «Самчиківське диво».У Городоцькому районі 76 народних майстрів займаються народними художніми промислами серед яких вишивка, художня обробка дерева, художня обробка металу, в’язання, макраме, писанкарство, вироби з бісеру, іконопис, народна іграшка, флористика та випікання короваїв.У Теофіпольському районі народними художніми промислами займаються 25 народних майстрів. |
| 8 | Проведення робіт з оцінки відповідності продукції та систем управління якістю для підвищення якості продукції, яка виробляється суб’єктами малого та середнього підприємництва | 2019-2020 роки | ***Виконано***Фахівцями ДП «Хмельницькстандартметрологія» проводилась робота з оцінки відповідності продукції, послуг та систем управління з метою підвищення якості продукції, яка виробляється суб’єктами малого та середнього підприємництва області.У 2019 році спеціалістами цього підприємства надано 206 консультацій з питань розробки та впровадження систем управління 149 підприємствам.25 вересня 2019 року на його базі проведено семінар за участю фахівців ТОВ «Компанія професіоналів з якості «Системи» на тему: «Перехід системи управління безпечністю харчових продуктів у відповідність до стандарту ISO 22000:2018», в якому взяли участь представники 21 підприємства області.У 2019 році спеціалістами ДП «Хмельницьк-стандартметрологія» проведено виїзні міні-семінари на підприємствах області щодо впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів, зокрема, на МТП «Вулкан» (Ярмолинецький район), ТОВ «Елеватор Буд Інвест» (Старокостянтинівський район) . |
| 9 | Розміщення та актуалізація на офіційному веб-сайті, в ЗМІ інформаційних матеріалів щодо основ чинного законодавства у сфері метрології, підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації, випробувань продукції | 2019-2020 роки | ***Виконано***На офіційному вебсайті ДП «Хмельницькстандартметрологія» розміщено відеоролик щодо надання консультативної допомоги підприємствам у розробці та впровадженні системи управління безпечністю харчових продуктів. Також на сайті розміщується актуальна інформація з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління. |
| 10 | Проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи:щодо добровільної сертифікації та оцінки відповідності продукції вимогам діючих технічних регламентів;з питань забезпечення єдності вимірювань при здійсненні підприємницької практики у законодавчо регульованих сферах (щодо впровадження та експлуатації засобів вимірювальної техніки) з метою досягнення цілей щодо якості продукції (послуг) | 2019-2020 роки | ***Виконано***Спеціалістами ДП «Хмельницькстандартметрологія» проводиться консультаційно-роз’яснювальна робота для суб’єктів підприємництва з питань добровільної сертифікації продукції, послуг та систем управління. Крім того, проводиться оцінювання стану вимірювань та встановлюється і документально підтверджується технічна компетентність лабораторій при проведенні ними певних вимірювань незалежно від їх галузевої підпорядкованості та форм власності. |
| 11 | Популяризація підприємництва серед окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління) | 2019-2020 роки | ***Виконано***З метою сприяння у започаткуванні власної справи фахівці обласної служби зайнятості ознайомлюють демобілізованих учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, які звернулись до центрів зайнятості області, з інформаційними матеріалами щодо організації та ведення підприємницької діяльності; описами професій, за якими можна навчатися за направленням Державної служби зайнятості; переліком бізнес-ідей тощо. Крім того, їм пропонується перелік інформаційних та тематичних семінарів, орієнтованих на самозайнятість, а також можливість проходження професійного навчання з основ підприємницької діяльності. У 2019 році профорієнтаційними послугами було охоплено 1149 безробітних - учасників АТО та 123 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. Проведено 82 інформаційні семінари за участі 694 військовослужбовців - учасників АТО, 4 профінформаційних семінари за участю 18 внутрішньо переміщених осіб.За звітний період 19 осіб з числа учасників антитерористичної операції започаткували власну справу за сприяння державної служби зайнятості та отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.З метою наближення послуг до цільових категорій населення з питань сприяння працевлаштуванню, комплексного вирішення питань зайнятості обласною службою зайнятості здійснювались виїзди фахівців у ОТГ, для проведення семінарів, індивідуальних та групових консультацій, профорієнтаційної діагностики. Загалом мешканцям та роботодавцям 45 ОТГ надано понад 8,5 тис. різного роду послуг.За сприяння Хмельницької обласної громадської організації «Подільський центр «Гендерна рада» в області реалізовувався проєкт Міжнародної організації з міграції «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні», яким передбачено проведення тренінгів з розширення власного бізнесу.Цільова група проєкту - особи з числа внутрішньо переміщених осіб та членів місцевих громад, жінки та чоловіки, віком від 18 до 60 років. По закінченню тренінгу, у разі успішного захисту бізнес-плану, підприємці отримають допомогу на придбання необхідного обладнання у розмірі до 5000 євро.У 2019 році в результаті успішного захисту бізнес-плану, двоє підприємців з числа внутрішньо-переміщених осіб отримали відповідну матеріальну допомогу. З метою популяризації підприємництва серед молоді торік проведено 4 тренінги «Як розпочати свій бізнес» за програмою МОП. Учасниками заходів стали учні навчально-виховного комплексу №2 м. Хмельницький, студенти Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, безробітні міського центру зайнятості.18-23 червня 2019 року відбувся інтенсивний курс за форматом MBA від Школи малого і середнього підприємництва. Програма навчання охоплювала основні напрями організації бізнесу та підприємницької діяльності. Міською радою в рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницький на 2019-2021 роки забезпечено покриття витрат на навчання 10 осіб. |
| 12 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сільського населення, виробників сільськогосподарської продукції з популяризації розвитку фермерства та сільськогосподарської кооперації | 2019-2020 роки | ***Виконано***Протягом 2019 року проведено низку заходів з метою популяризації розвитку фермерства та сільськогосподарської кооперації, зокрема, навчання на тему: «Стратегія розвитку сільських територій та агропромисло­вого виробництва області», засідання «круглого столу» «Перспек­тиви розвитку сімейного фермерського господарства та СОК у Хмельницькій області», «Сприяння розвитку равликівництва в області та Україні в цілому». Крім того, проведено селекторну нараду з питань державної підтримки розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, а також семінар на тему: «Сучасна технологія вирощу­вання Фундука». Організовано 12 навчальних семінарів на тему: «Державна підтримка розвитку фермерських господарств, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, створення та розвиток сімейних ферм у районах Хмельницької області», в яких взяли участь представники проєкту ТОВ «Укрмілкінвест» та Нідерландського фонду «Otenna», начальники та спеціалісти районних управлінь агропромислового розвитку, зацікавлені особи у створенні ферм сімейного типу.В області розвивається інфраструктура аграрного ринку, яка представлена сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами. Для надання послуг особистим селянським господар­ствам у 9 районах області створено та функціонує 15 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а саме: 7 – молочар­ського напряму, 3 – з надання послуг, 4 – із заготівлі та переробки продуктів бджільництва, 1 – плодово-ягідного.На 31 грудня 2019 року в області працює 7 фермерських господарств сімейного типу з виробництва молока (Ізяславський, Полонський, Краси­лівський, Славутський та Шепетівський райони), в яких утримується 126 корів. У 2019 році створено фермерське господарство «Молочна імперія» у Красилівському районі на 15 корів, а також у Славутському та Шепетівському районах на 55 корів. Проводиться робота над створенням ще чотирнадцяти фермерських господарств за підтримки проєкту «Укрмілкінвест» в Ізяславському, Білогір­ському, Дунаєвецькому, Славутському, Хмельницькому, Красилівському та Шепетівському районах. |
| 13 | Сприяння доступності дорадчих послуг для суб’єктів підприємництва у сільській місцевості  | 2019-2020 роки | ***Виконано***В області зареєстровано виробничий кооператив «Сільськогосподарська дорадча служба «Агроаргумент». Надання дорадчих послуг планується запровадити у 2020 році після проходження атестації у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. |
| 14 | Розширення мережі фірмової торгівлі місцевих товаровиробників у містах (селищах) області | 2019-2020 роки | ***Виконано***З метою забезпечення населення продукцією місцевих товаровиробників в області функціонує мережа відповідних торговельних закладів.Станом на 31 грудня 2019 року в регіоні діє 482 фірмових магазини, у тому числі: 201 – з реалізації м’ясопродуктів, 131 – хлібобулочних, 87 – молокопродуктів, 23 – кондитерських виробів, 18 – рибної продукції.У 283 магазинах організовано відділи (секції, куточки) для представлення продуктів харчування за цінами виробників. Протягом 2019 року в області проведено 2259 сільськогосподарських ярмарків, де було реалізовано 53,3 тис. тонн продукції на суму 384,4 млн гривень. |
| 15 | Проведення на базі вищих навчальних закладів спільних заходів з потенційними роботодавцями, у тому числі днів кар’єри, ярмарків вакансій тощо | 2019-2020 роки | ***Виконано***Закладами вищої освіти спільно з роботодавцями проводяться профорієнтаційні заходи, зокрема, ярмарки професій, дні кар’єри та дні відкритих дверей.У вересні 2019 року заклади професійно-технічної та вищої освіти області взяли участь у заході «Місто професій».Організовано виставку до Дня незалежності України та виставка «Агро Поділля 2019».25-29 листопада 2019 року в області проводився відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», у якому взяв участь понад 60 представників (учні, студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, молоді працівники підприємств та організацій Хмельниччини), які змагалися у 9 компетенціях. Переможці І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» візьмуть участь у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», який пройде у 2020 році у м. Київ.Державним навчальним закладом «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» з метою здійснення профорієнтаційної роботи проведено «дні відкритих дверей». На базі навчального закладу постійно проводяться семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, конкурси тощо.У жовтні 2019 року на базі Хмельницької торгово-промислової палати проведено обласний профорієнтаційний захід «Країна професійного вибору» для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти. |
| 16 | Активізація співпраці між суб’єктами підприємництва та професійно-технічними закладами з метою адаптації навчальних програм до потреб ринку праці, у тому числі шляхом проведення профорієнтаційних заходів | 2019-2020 роки | ***Виконано***З метою активізації співпраці між суб’єктами підприємництва та професійно-технічними навчальними закладами, зокрема в частині адаптації навчальних програм до потреб ринку праці, в області впроваджуються елементи дуальної форми навчання у професійну підготовку робітничих кадрів. З вересня 2018 року така підготовка здійснювалася в 11 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області із 17 професій будівельного та електротехнічного спрямування, громадського харчування, швейного виробництва. З вересня 2019 року дуальна форма навчання здійснюється в 22 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області з 23 професій будівельного та електротехнічного спрямування, громадського харчування, швейного виробництва.За звітний період обласною службою зайнятості спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації реалізовано профорієнтаційний проєкт «Твоя формула успіху», який спрямовано на профілактику безробіття серед молоді, допомогу у виборі професії тощо. У рамках проєкту проведено 1470 заходів: для безробітної молоді, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студентів ВУЗів, працівників закладів освіти та батьків.У грудні 2019 року відбулося засідання Хмельницької регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) за участю представників влади, професійної освіти, об’єднань промисловців та роботодавців, бізнесу та громадських організацій регіону, в ході якого обговорювалося питання забезпечення та впровадження державної і регіональної політики у сфері професійної освіти в області на 2020 рік. За результатами обговорення підготовлено пропозиції щодо показників регіонального замовлення на підготовку фахівців у закладах вищої освіти області та робітничих кадрів - у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році.З метою забезпечення якісного професійного навчання молоді ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» ефективно співпрацює з підприємствами регіону. Систематично проводяться «круглі столи» з роботодавцями, де обговорюються питання впровадження елементів дуальної форми навчання в навчально-виробничий процес, вимоги до випускників тощо.  |
| 17 | Сприяння професійно-технічному навчанню осіб з числа зареєстрованих безробітних на базі професійно-технічних навчальних закладів області на договірних засадах з обласною службою зайнятості | 2019-2020 роки | ***Виконано***За звітний період за направленнями обласної служби зайнятості згідно з 48 укладеними угодами проходили професійне навчання 748 безробітних у 14 професійно-технічних навчальних закладах.  |
| 18 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для учнів та студентів з основ підприємницької діяльності в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти | 2019-2020 роки | ***Виконано***У 2019 році Державним навчальним закладом «Подільський центр професійно-технічної освіти» проведено семінари-практикуми, тренінги за участю потенційних роботодавців на теми: «Установка на успіх, як вирішальний фактор досягнення успіху», «Пошуки джерел вакансій та методи їх використання в процесі пошуку роботи», «Як підготуватися до співбесіди з роботодавцем» та інші. У 2019 році Хмельницькою міською радою на виконання заходів проєкту регіонального розвитку, що реалізується за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому» організовано навчання в Школі молодого підприємця для 24 учасників.У грудні 2019 року на базі 6 пілотних закладів загальної середньої освіти закладами професійної (професійно-технічної освіти) міста проведено профорієнтаційні тренінги з популяризації робітничих професій у 8-11 класах. |
| 19 | Організація проведення заходів (конференції, семінари, наради, “круглі столи” тощо) для підвищення кваліфікації посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, що реалізують державну політику підтримки підприємництва | 2019-2020 роки | ***Виконано***У вересні 2019 року Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проведено навчання для керівників управлінь (відділів) економіки РДА, виконкомів міських (міст обласного значення) на тему: «Актуальні питання економічного зростання регіону» для керівників управлінь (відділів) економіки РДА, виконкомів міських (міст обласного значення). |
| 20 | Забезпечення функціонування інформаційної служби «гаряча телефонна лінія», налагодження роботи громадських приймалень та консультаційних центрів | 2019-2020 роки | ***Виконано***В обласній державній адміністрації на постійній основі кожного третього вівторка місяця з 11-00 до 12-00 год. працює «гаряча лінія» – «Запитай у влади» (0382) 76-57-82, до якої звертаються також суб’єкти підприємницької діяльності. На офіційному сайті облдерж-адміністрації створено розділ з питань захисту прав споживачів, у якому зазначено телефон «гарячої телефонної лінії», розміщено відповідні нормативно-правові документи, зразки скарг, а також пам’ятки та настанови.«Гаряча телефонна лінія» функціонує в обласному центрі зайнятості (0800) 505-06-00. Громадяни, які звертаються до служби, мають змогу отримати оперативні консультації з питань, що знаходяться у межах її компетенції. Інформаційні куточки обласної служби зайнятості розміщено в усіх сільських (селищних) радах.Головним управлінням ДПС в області протягом 2019 року забезпечено проведення 38 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія».Здійснено 72 прийомів за зверненнями громадян. За 2019 рік до Головного управління Держгеокадастру в області надійшло 63 звернення громадян з «гарячої лінії Держгеокадастру».  |
| 21 | Сприяння розвитку бізнес-центрів та інших елементів інфраструктури малого та середнього підприємництва, у тому числі на базі навчальних закладів  | 2019-2020 роки | ***Виконано***За сприяння органів влади в області діють: Агенція регіонального розвитку області, Агенція сталого розвитку «ASTAR» (м. Хмельницький), Агенція розвитку Хмельницького; Агенція місцевого розвитку (м. Нетішин). Агенцію регіонального розвитку Хмельницької області створено у 2016 році, проте розпочала практичну роботу у березні 2019 року після прийняття рішення Хмельницькою обласною радою від 27 вересня 2018   року № 60-21/2018 «Про програму фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки». Одним з напрямів роботи є сприяння розвитку бізнесу та підтримка підприємництва. Зокрема, поширення інформації щодо можливостей залучення фінансових ресурсів з різних джерел (місцевого, державного бюджетів, грантових ресурсів, міжнародної технічної допомоги тощо), навчання та інформаційно-консультативна підтримка бізнесу, стартапів, поширення позитивного досвіду функціонування малого та середнього підприємництва в регіоні, сприяння участі представників бізнесу у проєктах міжнародного обміну досвідом. У м. Хмельницький діє центр підтримки малого підприємництва, основною метою діяльності якого є надання консультаційної та інформаційної допомоги підприємцям-початківцям, надання офісних приміщень та оргтехніки в безоплатне користування впродовж двох років з дня реєстрації приватним підприємцем. |
| 22 | Організація та проведення обласних турів всеукраїнських молодіжних конкурсів бізнес-проектів серед молоді, яка бажає започаткувати або розширити власний бізнес |  | ***Виконано***У серпні 2019 року проведено Всеукраїнський «Форум української молоді діаспори «Хмельницький - 2019», у якому взяли участь представники української молоді діаспори із 20 країн світу, молодіжні організації України, представники влади, які співпрацюють з молоддю. Завдяки проведенню у рамках заходу панельних дискусій, зустрічей із представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, створено умови для інтелектуального і творчого розвитку молоді, підтримки її ініціатив та власної справи.У вересні проведено Всеукраїнський форум «Молодіжні сходинивКам*'*янець*-*Подільській фортеці»*.* З молоддю працювали спікери в сфері молодіжної політики, бізнес-тренери, експерти Українського культурного фонду, молодіжні делегати України до ООН. У листопаді проведено круглий стіл на тему: «Працюй без обмежень» для молоді та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з метою ознайомлення з видами робітничих професій. |