ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ**

на 2023 і 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | **Відповідальний** | **Міжнародна технічна допомога** *(за наявності)* |
| Дата початку  | Дата завершення  |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і**транспорту* |
| 1. Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1. зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | 1 квітня 2023 р | 30 травня 2023 р | Відділ містобудування та архітектури Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |
| 2. зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно -спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | 1 квітня 2023 р | 30 травня 2023 р | Відділ містобудування та архітектури Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |
| 2. Забезпечено системний збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1. Провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Управління інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації |  |
| 3. Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність закладів культури | 1. здійснити моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | здійснено моніторинг | 1січня 2024 р | 10 березня 2024 р | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації |  |
| 2. підготувати звіт за результатами моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | 1 квітня 2024 р | 30 травня 2024 р | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації |  |
| 4. Забезпечено моніторинг та контроль містобудівної діяльності | 1. Запровадити публікування (на регулярній основі) на офіційних веб- сайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об’єктів фізичного оточення звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (включаючи інформацію про накладені санкції на порушників та інформацію про виправлення недоліків) | вжиття відповідних заходів, публікація на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результатів моніторингу | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Відділ містобудування та архітектури Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| 5. Головні входи і приміщення будівель територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1. провести відповідні будівельні / ремонтні роботи | забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 10 грудня 2024 р |
| 2. встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. | забезпечено встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 10 грудня 2024 р |
| 6. Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1. провести моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу  | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | забезпечено умови для функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 7. Покращено ефективність надання послуг ветеранам за рахунок розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1. провести моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | 1 квітня 2023 р | 30 травня 2023 р | Департамент соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації |  |
| 2. забезпечити дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1січня 2024 р | 10 грудня 2024 р. | Департамент соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 8. Забезпечено фізичну доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів культурної інфраструктури, що побудовані в області | 1. забезпечити безперешкодний доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю до приміщень, які належать до об'єктів культурної інфраструктури | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності об'єктів культурної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів культурної інфраструктури | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 9. Поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення | 1. забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності приміщень молодіжних центрів для всіх категорій молоді  | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. здійснювати постійну верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами | присвоєно реєстраційні номери об’єктів спортивної інфраструктури  | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 10. Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 1. провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | 1 квітня 2023 р | 1 серпня 2023 р | Департамент освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. вжити заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності закладів освіти усіх рівнів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1 січня 2024 р | 10 грудня 2024 р | Департамент освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* |
| 11. Підвищено рівень обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів безбар’єрності | 1. забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів безбар’єрності в сфері охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, житлово-комунальній сфері | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації  |  |
| 2. забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що працюють в сфері будівництва і транспорту щодо принципів безбар’єрності, зокрема оновлених державних будівельних норм і стандартів | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації  |  |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного* |
| 12. Врегульовано доступність інформації під час надання публічних послуг | 1. провести моніторинг доступності інформації , що надається територіальними підрозділамицентральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | 1 квітня 2023 р | 30 травня 2023 р | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Хмельницької облдержадміністрації |  |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному**житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* |
| 13. Проведено широкі інформаційно-просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політикибезбар’єрності танедискримінації | 1. провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | підвищено кваліфікацію працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації  |  |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| 14. Проведено інформаційну кампанію “Україна без бар’єрів” | 1. забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | проведено інформаційно-просвітницьку кампанію | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |
| 10 грудня 2024 р |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| 15. Забезпеченозаклади охорониздоров’я доступом дошвидкісного Інтернетута засобами доступу донього | 1. актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | проведено аналіз та оприлюднено його результати | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 50 відсотків закладів охорони здоров’я | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 3. забезпечити укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | забезпечено підключення укриттів закладів охорони здоров'я до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 16. Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 1. забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | забезпечити бібліотеки комп’ютерними тифлокомплексами | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2024 р. | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | забезпечити підключення бібліотек до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с  | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2024 р | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації* |
| 17. Забезпечено вшанування пам’яті захисників України | 1. розробка проєктів меморіалів/ стендів/ інсталяцій/ дошок пошани для вшанування пам’яті захисників України | оголошено конкурси на розробку відповідних проєктів для вшанування пам’яті захисників України | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р. | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. встановлення меморіалів/ стендів/ інсталяцій/ дошок пошани для вшанування пам’яті захисників України | встановлено відповідні пам’ятки для вшанування пам’яті захисників України | 1 січня 2024 р | 10 грудня 2024 р | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 18. Створено систему денних центрів перебування для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | 1. забезпечити утворення при територіальних громадах соціальної послуги денного догляду за особами з інвалідністю, дітьми з інвалідністю | забезпечено надання відповідних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації, Служба у cправах дітей Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), засновники закладів освіти (за згодою) |  |
| 10 грудня 2024 р |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| 19. Забезпечено розвиток гендерно-чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширено застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 1. врахувати підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності при будівництві, реконструкції закладів охорони  | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р. | Департамент охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | врегульовано надання послуги раннього втручання; проведено професійну підготовку фахівців раннього втручання; проведено інформування батьківської спільноти про цю послугу | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р. | Департамент охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації |  |
| 20. Запроваджено систему раннього втручання | 1. провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації |  |
| 2. утворити центри раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно- територіальної одниці | утворено центри раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти | 1 червня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |
| 10 грудня 2024 р |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* |
| 21. Забезпечено підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 1. забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | забезпечити утворення та функціонування спеціальних класів | 1травня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), засновники закладів освіти (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* |
| 22. Забезпечено наявність фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня» | 1. створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | забезпечити умови для спеціальної підготовки відповідних асистентів, в тому числі з числа батьків чи інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації, , Департамент соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації,служба у правах дітей Хмельницької облдержадміністрації |  |
| 2. створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | забезпечити надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створення умов для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації, служба у правах дітей Хмельницької облдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) , засновники закладів освіти (за згодою) |  |
| 23. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 1. забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | забезпечити заклади освіти на всіх рівнях освіти обладнанням та спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, а також необхідними підручниками та посібниками у порядку, передбаченому законодавством | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації, засновники закладів освіти (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | збільшено частку спеціальних підручників, посібників, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації, засновники закладів освіти (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: умови праці та робочі місця є зручними та доступними для різних категорій громадян* |
| 24. Створено відповідні умови для забезпечення ефективного поєднання працівниками виконання професійних та сімейних обов'язків | 1. сприяти започаткуванню діяльності дитячих кімнат в установах та організаціях | створено відповідні умови для забезпечення ефективного поєднання працівниками виконання професійних та сімейних обов'язків | 1 квітня 2023 р | 10 грудня 2023 р | Департамент соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації |  |