**Форма звіту про стан виконання плану заходів на IV квартал 2023 р.   
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | *Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу* |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | |
| *Завдання 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти* | | | | | |
| *3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади* | Відділ освіти Староостропільської сільської територіальної громади | 31.12.2023 | - | Виконується | *Забезпечено в громаді мережею спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти,*  *підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти*  *шляхом проведення семінарів та навчань*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| Заклади дошкільної та загальної середньої освіти Славутської міської ради | 2023 | 29.12.2023 | Виконано | *На базі 4 закладів дошкільної освіти функціонує 6 інклюзивних груп, де займається 10 дітей, 8 дітей виховується у спеціальній групі ЗДО №6 «Золота рибка».*  *У 8 закладах загальної середньої освіти організовано інклюзивне навчання для 61 учня у 41 класі*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| Виконавчий комітет Гуківської сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту Гуківської сільської ради | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Виконано | *Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| Органи місцевого самоврядування Маківської сільської територіальної громади | 01.08.-31.12.2023 | 31.12.2023 | Виконано | *Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| Адміністрації закладів, педагогічні працівники Нетішинської міської ради | 01.09.2023 | 31.08.2024 | Виконано | *Забезпечено функціонування 30 груп з*  *інклюзивним навчанням для 61 дитини з ООП в закладах дошкільної освіти та 39 інклюзивних класів для 53 дітей з ООП в закладах загальної середньої освіти.* |
| Відділ освіти, педагоги закладів загальної середньої освіти Понінківської селищної ради | 2023 | 29.12.2023 | Виконано | *Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти Заслучненської сільської ради | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Виконано | *Організовано навчання у 2 і 6 класах Великозозулинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та у 3 класі Заслучненського ліцею ім.О.Іщука за інклюзивною формою*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| Виконавчий комітет Гуківської сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту Гуківської сільської ради | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Виконано | *Функціонує 2 заклади, де є класи з інклюзивним навчанням*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| Директор, вихователь-методист закладу освіти Нетішинської міської ради | 2023 | 29.12.2023 | Виконано | *Забезпечується відповідно до потреби щорічне проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з*  *особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного*  *навчання в ЗДО*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | |
| *Завдання 115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | | | | | |
| *1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання* | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти Заслучненської сільської ради | 01.12.2023 | - | Виконується | *Визначено потреби забезпечення осіб з особливими освітніми допоміжними засобами навчання у Великозозулинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та у Заслучненському ліцеї ім.О.Іщука під час освітнього процесу*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| Психологічна служба закладів освіти | 2023 | 29.12.2023 | Виконано | *Забезпечено практичним психологом та соціальним педагогом Нетішинського академічного ліцею проведено годину спілкування «Безбар`єрність – чому це стосується кожного?» та тренінг для учнів «Бар`єри спілкування»*  *(*[*https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b\_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing)*).* |
| *2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | Департамент освіти та науки Хмельницької ОВА | 2023 |  | Виконується | *У 2023 році здійснено замовлення*  *підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі замовлено підручники та посібники рельєфно-крапковим шрифтом (Шрифт Брайля) з розрахунком 100% прогнозованої кількості здобувачів освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти, інклюзивних*  *класів та осіб, які знаходяться на індивідуальній формі навчання, максимальної на наступні п’ять років для 1,6 та 10 класів. Після надходження підручників до обласної бази Департаментом освіти та науки буде здійснено розподіл*  *відповідно до потреби у встановлений законодавством термін*  *(*[*https://docs.google.com/document/d/112Hra0qVaYIWTFcB9Srngv5ZtecTHUzp/edit?usp=sharing&ouid=114218933812987658082&rtpof=true&sd=true*](https://docs.google.com/document/d/112Hra0qVaYIWTFcB9Srngv5ZtecTHUzp/edit?usp=sharing&ouid=114218933812987658082&rtpof=true&sd=true)*).* |