**Форма звіту про стан виконання плану заходів на IV квартал 2023 р.
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | *Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу* |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| *Завдання 97. Запровадження системи раннього втручання* |
| *3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання* | Департаментохорониздоров’яХмельницької ОВА | травень-грудень 20232024 | - | Виконується | - У Кам’янець – Подільському районі проведено визначення потреб територіальних громад в послузі раннього втручання;- У Хмельницькому районі проведено моніторинг наявності дітей віком до 4-х років, які потенційно можуть потребувати послуги раннього втручання (35 дітей);- У Шепетівському районі проведена робота щодо визначення потреб територіальних громад;- Відповідно до запитів інклюзивно-ресурсними центрами обстежено 35 дітей віком до 4-х років та надано висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. Організовано корекційно-розвиткові послуги для 13 дітей раннього віку. Для 6 осіб організовано інклюзивне навчання на базі закладів дошкільної освіти. |
| *6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці* | Департаментохорониздоров’яХмельницької ОВА | 2023—2024 роки | - | Виконується | - Створено мультидисциплінарні команди в Гуківській, Жванецькій, Орининській, Улашанівській, Крупецькій, Судилківській, Летичівській, Старосинявській, Деражнянській, Понінківській та Ізяславській територіальних громадах. Члени мультидисциплінарних команд в подальшому пройдуть навчання для безпосереднього надання послуги раннього втручання;- Первинна медична допомога дітям надається 36 центрами ПМСД, високоспеціалізована медична допомога надається у КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» та КНП «Хмельницька обласна дитяча лікарня»;- У місті Хмельницькому на базі міської дитячої лікарні сформовано команду раннього втручання, фахівці завершили навчання. Протягом звітного періоду послугу надано 5 дітям;- Два заклади охорони здоров’я - КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» та КНП НМР «Спеціалізована медико – санітарна частина м. Нетішин» підписали з Національною службою здоров’я України договір на надання медичної реабілітації немовлятам, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя; - У КНП “Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини» функціонує центр ранньої медико-соціальної реабілітації для дітей з обмеженими можливостями здоров’я та дітей з сімей, які потрапили у складні життєві обставини, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик таких порушень. За 2023 рік реабілітаційну послугу по ранньому втручанню отримали 107 вихованець закладу, з них – 12 дітей з інвалідністю. У центрі працює мультидисциплінарна команда у складі: лікаря-педіатра, лікаря-невролога дитячого, вихователя, логопеда, медичної сестри для проведення експертної оцінки стану здоров’я, визначення методики реабілітації та абілітації дитини, враховуючи індивідуальні потреби дитини. Кожній дитині розробляється індивідуальний план реабілітації, який включає: медикаментозне лікування, фізіотерапевтичні процедури, лікувальну фізкультуру, масаж, педагогічну діагностику та корекцію, логопедичну біостимулятокомпенсаторну роботу, соціальну та побутову реабілітацію. Будівля закладу облаштована двома пандусами та двома санвузлами для осіб з обмеженими можливостями, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». |