**Форма звіту про стан виконання плану заходів на I квартал 2024 р.
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан*Виконано/**Виконується/**Не розпочато (вказати причину)* | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| *Напрям 1. Фізична безбар’єрність* |
| *Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| *Завдання 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану* |
| *облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану* | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 31.12.2023 | 02.04.2024 | *Виконано* | *Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільно з власниками (балансоутримувачами) укриттів організована робота щодо встановлення стаціонарних та відкидних пандусів на входах до захисних споруд цивільного захисту, закупівлі переносних апарелів. В 3-х протирадіаційних укриттях встановлено вертикальні підйомники для маломобільних груп населення.**На сьогоднішній день забезпечено доступ осіб з інвалідністю до 105 захисних споруд цивільного захисту та 180 найпростіших укриттів.. Продовжуються роботи з будівництва 20-ти укриттів в закладах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту з урахуванням забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.* *Територіальними громадами проведено моніторинг щодо забезпечення доступності до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, результати моніторингу оприлюднено на офіційних веб-сайтах громад.**Посилання територіальних громад:*[*https://krasyliv-rada.gov.ua/news/1711967471/*](https://krasyliv-rada.gov.ua/news/1711967471/)[*https://gromada.org.ua/gromada/bilogirska/bezbarernist-09-20-53-01-04-2024/*](https://gromada.org.ua/gromada/bilogirska/bezbarernist-09-20-53-01-04-2024/)[*https://www.facebook.com/share/p/22ESpW6XHiBmEmQL/*](https://www.facebook.com/share/p/22ESpW6XHiBmEmQL/)[*https://makivska-gromada.gov.ua/news/1711437177/*](https://makivska-gromada.gov.ua/news/1711437177/)[*https://medzhybizka-gromada.gov.ua/*](https://medzhybizka-gromada.gov.ua/)[*https://zakupnenska-gromada.gov.ua/news/1711611332/*](https://zakupnenska-gromada.gov.ua/news/1711611332/)[*https://myrolubne-rada.gov.ua/news/1711622147/*](https://myrolubne-rada.gov.ua/news/1711622147/)[*https://gromada.org.ua/gromada/viytovecka/news/1711635521/*](https://gromada.org.ua/gromada/viytovecka/news/1711635521/)[*https://gromada.org.ua/gromada/krupecka/news/1711627287/*](https://gromada.org.ua/gromada/krupecka/news/1711627287/)[*https://zinkivrada-km.department.org.ua/ua/news/88*](https://zinkivrada-km.department.org.ua/ua/news/88)[*https://teofipol-gromada.gov.ua/dii-u-razi-nadzvichajnoi-situacii-14-46-28-18-02-2022/*](https://teofipol-gromada.gov.ua/dii-u-razi-nadzvichajnoi-situacii-14-46-28-18-02-2022/)[*https://drive.google.com/drive/folders/177FCthn2XkeMkfVnnAPyqaC\_QxES2MLe?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/177FCthn2XkeMkfVnnAPyqaC_QxES2MLe?usp=sharing) |