Форма звіту про стан виконання плану заходів на I квартал 2024 р. 
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан Виконано/ Виконується/ Не розпочато (вказати причину) | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 97. Запровадження системи раннього втручання |  |  |  |  |  |  |
| 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Хмельницький обласний центр соціальних служб | 31.12.2024 | - | Виконується | Визначення потреб територіальних громад у соціальних послугах здійснюється відповідно наказу Мінсоцполітики України від 19.04.2023 року № 130-Н органами соціального захисту населення та узагальнюється на регіональному рівні За інформацією Хмельницької РВА послуги раннього втручання потребує 36 дітей віком до 4-х років, Кам’янець-Подільської РВА – 9 дітей. https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%E2%84%96-97-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-2-3-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx |  |
| 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Хмельницький обласний центр соціальних служб |  |  |  | КНП "Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини" м. Хмельницький. вул. Пулюя Івана, 4 | Наказ №63 від 02.01.2024 р. |
|  |  |  |  |  | КП "Хмельницька міська дитяча лікарня", м. Хмельницький, вул. Олега Ольжича, 1 | Наказ №100/1 від 05.12.2022 року |
|  |  |  |  |  | Меджибізька селищна рада, м. Меджибіж, вул. Святотроїцька, 5 | Рішення виконавчого комітету Меджибізької селищної ради від 19.07.2023 року № 14/2023 «Про створення мультидисциплінарної команди для надання послуги раннього втручання» https://rada.info/upload/users_files/04404556/d197486c533dceb89d987c53bd62c109.pdf |
|  |  |  |  |  | КУ "Інклюзивно-ресурсний центр Старосинявської селищної ради", смт Стара Синява, вул. Грушевського, 17 | Рішення виконавчого комітету Старосинявської селищної ради від 21.06.2023 року № 21/2023 «Про створення мультидисциплінарної команди для надання послуги раннього втручання» https://starosynjavska-gromada.gov.ua/docs/1433265/ |
|  |  |  |  |  | Гуківська сільська рада, с.Гуків, вул. Центральна, 2 | Рішення виконавчого комітету Гуківської сільської ради №6 від 20.06.2023 року |
|  |  |  |  |  | Жванецька сільська рада, с. Жванець, вул. Центральна, 57 | Рішення виконавчого комітету Жванецької сільської ради від 23.06.2023 року № 55 |
|  |  |  |  |  | Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Мрія", м. Нетішин вул. Лісова, 4 | Положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Мрія |
|  |  |  |  |  | Понінківська селищна рада, смт Понінка, вул. Перемоги, 51 | Розпорядження № 38-од/2023-р від 16.03.2023 року |
|  |  |  |  |  | КУ "Центр надання соціальних послуг Улашанівської сільської ради", с. Улашанівка, вул. Перемоги, 4 | Рішення виконавчого комітету від 19.06.2023 року № 402/2023 |
|  |  |  |  |  | Теофіпольська селищна рада, смт Теофіполь, вул. Макаренка, 1 | Рішення виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради |