Форма звіту про стан виконання плану заходів на II квартал 2024 р. 
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан Виконано/ Виконується/ Не розпочато (вказати причину) | Очікуваний продукт/послуга | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |  |  |
| Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Розроблено та затверджено план облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення | Органами місцевого самоврядування спільно з власниками споруд цивільного захисту проведено оцінку потреби, планування фінансування та розроблено плани приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання, в тому числі і облаштування укриттів засобами, що забезпечують доступ мало мобільних груп населення. |
| Проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Звіт за результатами проведеного моніторингу | Територіальними громадами за участю депутатів, представників громадських організацій, ГУ ДСНС у Хмельницькій області проведено моніторинг щодо забезпечення доступності до захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Результати моніторингу оприлюднено на офіційних веб-сайтах громад. Посилання на публікації територіальних громад: https://krasyliv-rada.gov.ua/news/1711967471/ https://gromada.org.ua/gromada/bilogirska/bezbarernist-09-20-53-01-04-2024/ https://www.facebook.com/share/p/22ESpW6XHiBmEmQL/ https://makivska-gromada.gov.ua/news/1711437177/ https://medzhybizka-gromada.gov.ua/ https://zakupnenska-gromada.gov.ua/news/1711611332/ https://myrolubne-rada.gov.ua/news/1711622147/ https://gromada.org.ua/gromada/viytovecka/news/1711635521/ https://gromada.org.ua/gromada/krupecka/news/1711627287/ https://zinkivrada-km.department.org.ua/ua/news/88 https://teofipol-gromada.gov.ua/dii-u-razi-nadzvichajnoi-situacii-14-46-28-18-02-2022/ На сьогоднішній день забезпечено доступ осіб з інвалідністю до 105 захисних споруд цивільного захисту та 193 найпростіших укриттів. Продовжуються відповідна робота в 38 укриттях. При Центрах надання соціальних послуг є спеціальні автомобілі для перевезення маломобільних груп населення. У разі виникнення надзвичайних ситуацій для евакуації також використовуються шкільні автобуси. |
| Проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу) | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Звіт за результатами аналізу. Проєкт рішення про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту ( у разі потреби) | Проведено ревізії та перегляд регіональної і місцевих програм цивільного захисту. В розділі VII Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2024-2028 роки, затвердженої наказом голови Хмельницької обласної військової адміністрації від 19.02.2024 р. № 25/2024-н включено заходи із забезпечення доступу осіб з інвалідністю до захисних споруд цивільного захисту, шляхом виготовлення технічних засобів, зокрема відкидних пандусів, настилів на сходи. В місцевих програмах цивільного захисту також включено заходи щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту. До програм, в яких були відсутні зазначені заходи, підготовлені зміни, які будуть внесені на чергових сесіях протягом ІІІ кварталу 2024 року. |
| Проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Інформаційна довідка за результатами проведеного навчання | 50 соціальних та медичних працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, пройшли навчання у складі об’єктових формувань під час проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту. На Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області 25 чол. особового складу формувань з обслуговування захисних споруд цивільного захисту пройшли заняття, де також розглядалось питання щодо організації зустрічі, приймання та розміщення осіб з інвалідністю в укриттях. |
| Завдання 28. Облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |
| Проведення оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Звіт за результатами оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | В інтернатних закладах соціальної сфери проведено роботу із обладнання (дообладнання) установ засобами доступності (забезпечення встановлення (ремонту) пандусів, тактильної плитки при вході в будівлю, тактильних табличок, поручнів, кнопок виклику, інформаційних вказівників, спеціальних та допоміжних засобів, адаптації вхідних дверей для осіб з інвалідністю, облаштування санітарно-гігієнічних приміщень відповідно до вимог ДБН, зокрема: - вхідна група 45 будівель інтернатних установ облаштована пандусами, - у 23 закладах встановлено кнопки виклику; - в усіх закладах дверні отвори відповідають вимогам ДБН; - для зручності підопічних встановлено 4 внутрішні ліфти, у 5-ти інтернатах встановлено внутрішні пандуси; - наявні інформаційні вказівники; - в усіх закладах санітарно-гігієнічні приміщення облаштовані відповідно до вимог ДБН. Також в інтернатних закладах облаштовано території, прилеглі до будівель, для комфортного пересування маломобільних груп населення. |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Фотозвіт комп’ютерних тифлокомплексів, обладнаних в бібліотеках | На базі Полонської центральної бібліотеки діє тифло-студія «Окуляр». https://drive.google.com/file/d/1ym7av2_XrRXzd9uHC9owqIk_EBpDUIeJ/view https://drive.google.com/file/d/1wL-CkHI1ZeX1VtAqK7Z9DfdGNC5cS6ce/view?usp=drive_link Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та в зв’язку з дією постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та від 9.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування з бюджету капітальних видатків на даний час не передбачено в тому числі на забезпечення комп’ютерними тифлокомплексами бібліотек https://drive.google.com/file/d/1r7leOxhgWuW4EU0tyEIn9oOEGaJ213Km/view?usp=sharing |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент освіти і науки Хмельницької ОВА, Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Фотозвіт про забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності | Проведено роботу із обладнання (дообладнання) захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів закладів освіти засобами доступності. Облаштовано 21 пандус, 6 підйомників, 38 пересувних щитів, 2 ліфта, 13 санвузлів, 37 дверей. Детальний звіт в розрізі територіальних громад області опубліковано за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TKqqOf_awt8x8v1JWWcZJz2xFE5fvNt3/edit?usp=sharing&ouid=114218933812987658082&rtpof=true&sd=true |
| Створення системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОВА, Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Фотозвіт за результатами створення системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності | Станом на 01.07.2024 року для укриття персоналу та підопічних інтернатних закладів соціальної сфери області використовується: - 3 протирадіаційних укриття, місткістю 0,13 тис. осіб (130 осіб), які визначено як обмежено готові; - 18 найпростіших укриттів, місткістю 1,3 тис. осіб. З обласного бюджету на об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту виділено кошти на загальну суму 13,1 млн грн на: - нові будівництва споруд цивільного захисту (укриття) на території Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (6,9 млн грн) та Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (5,5 млн гривень). - капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) Черчецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю – 0,5 млн грн; - облаштування приміщення, яке планується до використання як найпростіше укриття Вільховецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю – 0,2 млн гривень. Фотозвіт укриттів інтернатних закладів соціальної сфери знаходиться Google диску за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/13ahakx_eKWc0MIiDHQpQ3MQcGFK-Lo0d?usp=sharing |
| Забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з інвалідністю із слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Департамент охорони здоров’я Хмельницької ОВА | 2023 | 2023 | Виконано | Звіт за результатами забезпечення візуального чи тактильного оповіщення | 26.12.2023 заключено трьохсторонній договір №22/040 про надання послуг перекладу на українську жестову мову між комунальним некомерційним підприємством «хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, Хмельницькою обласною організацією Українського товариства глухих та Громадською організацією «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих»» (https://drive.google.com/file/d/1WnMeSFsqUdIFfbcReVgha0vJSiyGnP6N/view?usp=sharing). |
| Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів) |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів ампутаціями, у закладах охорони здоров'я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту | Департамент охорони здоров’я Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Звіт за результатами проведених заходів із підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій | Відповідно до п. 2 Вимог до організації стаціонарного відділення для надання реабілітаційної допомоги, погоджених специфікації та умов закупівлі за напрямами медичної допомоги, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій у 2024 році за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» у закладах охорони здоров’я має бути наявний кабінет асистивних технологій з 01 липня 2024 року. Згідно з даними Національної служби здоров’я України в Хмельницькій обласні 6 закладів охорони здоров’я відповідно до вище зазначених умов, уклали договір за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах». |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 109. Забезпечення можливості здобувачів вищої освіти отримувати інформацію в найзручніший спосіб у закладах освіти |  |  |  |  |  |  |
| Продовження створення та наповнення цифрових фондів навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти | Департамент освіти і науки Хмельницької ОВА | - | - | Не виконано | Звіт за результатами наповнення цифрових фондів | Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади вищої освіти являються автономними публічними інституціями, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки України. Тому інформація щодо створення та наповнення цифрових фондів навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти у Департаменті освіти і науки Хмельницької ОВА відсутня. |
| Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів |  |  |  |  |  |  |
| Продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів | Департамент освіти і науки Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Звіт за результатами моніторингу функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів | Для забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в області утворено та функціонують 27 інклюзивно-ресурсних центрів. Існує потреба в утворенні ще 3 інклюзивно-ресурсних центрів (2 – м. Хмельницький, 1- м. Кам'янець-Подільський), відповідно до кількості дитячого населення. |