ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

щодо внесення змін до Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки (далі – Стратегія)

| Терміни | Етапи та заходи |
| --- | --- |
| «вересень» 2024 р. | - Підготовчий етап: - Затвердження розпорядження начальника Хмельницької обласної військової адміністрації «Про утворення робочої групи з оновлення Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки та розробки Плану заходів з її реалізації». - Розміщення повідомлення через медіа та на офіційному веб-сайті Хмельницької обласної військової адміністрації про початок роботи над оновленням Стратегії та розробки Плану заходів. |
| «жовтень» 2024 р. | 1. Проведення засідання робочої групи для обговорення особливостей роботи над проєктом оновленої Стратегії: - Обговорення необхідності врахування положень актуалізованої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, етапів та термінів оновлення Стратегії. - Узгодження плану роботи з оновлення Стратегії. - Організація процесу збору даних та опису основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку Хмельницької області. |
| «жовтень-листопад» 2024 р. | 2. Робота над основними складовими проєкту оновленої Стратегії: - Збір даних та проведення опису основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку області. - Аналіз зовнішніх та внутрішніх викликів, що впливають на регіональний розвиток. - Підготовка структури та системи цілей Стратегії з урахуванням розвитку територіальних громад, функціональних типів територій з використанням територіально-орієнтованого підходу та смарт-спеціалізації, оцінки гендерного впливу. |
| «листопад» 2024 р. | 3. Проведення засідання робочої групи: - Презентація напрацьованих узагальнених пропозицій. - Актуалізація стратегічного бачення розвитку області. |
| «листопад-грудень» 2024 р. | 4. Підготовка проєкту оновленої Стратегії: - Формування оновленого стратегічного бачення розвитку області. - Опис стратегічних, оперативних цілей та основних завдань, що відображатимуть пріоритети розвитку регіону та будуть спрямовані на досягнення стратегічної мети на відповідний період. - Визначення етапів, механізмів та джерел фінансування оновленої Стратегії. - Опис системи моніторингу та оцінювання реалізації Стратегії, що базується на релевантних кількісних і якісних індикаторах досягнення цілей із визначенням їх базового, проміжного та цільового значення. |
| «грудень» 2024 р. | 5. Проведення засідання Робочої групи: - Презентація та обговорення проєкту оновленої Стратегії. |
| «січень» 2025 р. | 6. Проведення встановлених законодавством процедур: - Громадське обговорення проєкту оновленої Стратегії. - Підготовка стратегічної екологічної оцінки проєкту оновленої Стратегії. - Подання проєкту Стратегії до Міністерства та отримання висновку про відповідність проєктів регіональної стратегії встановленим вимогам щодо їх підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України. - Доопрацювання проєкту Стратегії протягом 10 робочих днів (у разі отримання висновку із зауваженнями та пропозиціями) |
| «лютий» 2025 р. | 7. Підготовка та подання Хмельницькій обласній раді пакету документів для розгляду та затвердження в установленому порядку: - Винесення на розгляд чергової сесії Хмельницької обласної ради та ухвалення оновленої Стратегії. - Розміщення затвердженої оновленої Стратегії на офіційному веб-сайті обласної військової адміністрації та у єдиній геоінформаційній системі здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад. |

___________________