Звіт про стан виконання плану заходів 
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан Виконано/ Виконується/ Не розпочато (вказати причину) | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |

| Завдання 2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | Відділ містобудування та архітектури Хмельницької ОВА, ОМС | 2023 | 2023 | Виконано | В області призначено 51 відповідальну особу з питань безбар’єрності. 17.11.2023 направлено лист на Міністерства соціальної політики України № 58/36-17-9614/2023, в якому сформовано звіт щодо затвердження обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, призначення відповідальних осіб з питань безбар’єрності, створення консультаційно-дорадчого органу (https://drive.google.com/drive/folders/1UK0a7QW767CQdCuBPOkpQVRddLS9gqry?usp=sharing). |
| Розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Відділ містобудування та архітектури Хмельницької ОВА, ОМС | 2023-2024 | 2023 | Виконано | Станом на 1 жовтня 2024 року в області розроблено та затверджено 20 одиниць планів заходів із впровадження безбар’єрного простору. Розроблено та затверджено обласний плани заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору на 2023 – 2024 роки. Опубліковано на сайті Хмельницької облдержадміністрації (https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/275-2023.pdf), (https://drive.google.com/drive/folders/1UK0a7QW767CQdCuBPOkpQVRddLS9gqry?usp=sharing). |

| Завдання 7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління інфраструктури Хмельницької ОВА | 2023 | 2024 | Виконано | Поінформовано контролюючі органи стосовно необхідності надання інформації про виявлені порушення законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення для подальшого оприлюднення, у разі їх виявлення. Станом на 5 квітня 2024 року виявлені порушення відсутні. https://drive.google.com/drive/folders/1GtMxLwnTxZRyfPOYgAPiJilzFSaUr6ha?usp=sharing |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |
| Завдання 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА | 2023 | 2024 | Виконано | Оприлюднено на офіційних веб-сайтах фото звіти про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек. https://drive.google.com/drive/folders/1kgnTnmqFRAIT2WgLfVWbrcCjduKyxqB3?usp=sharing |
| Завдання 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |  |
| Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2023 | 2024 | Виконано | Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільно з власниками (балансоутримувачами) укриттів організована робота щодо встановлення стаціонарних та відкидних пандусів на входах до захисних споруд цивільного захисту, закупівлі переносних апарелів. В 3-х протирадіаційних укриттях встановлено вертикальні підйомники для маломобільних груп населення. Забезпечено доступ осіб з інвалідністю до 105 захисних споруд цивільного захисту та 180 найпростіших укриттів.. Продовжуються роботи з будівництва 20-ти укриттів в закладах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту з урахуванням забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Органами місцевого самоврядування спільно з власниками споруд цивільного захисту проведено оцінку потреби, планування фінансування та розроблено плани приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання, в тому числі і облаштування укриттів засобами, що забезпечують доступ мало мобільних груп населення. Розроблено та затверджено План облаштування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ мало мобільних груп населення на 2025-2026 роки Хмельницької області. |
| Проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Територіальними громадами за участю депутатів, представників громадських організацій, ГУ ДСНС у Хмельницькій області проведено моніторинг щодо забезпечення доступності до захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Результати моніторингу оприлюднено на офіційних веб-сайтах громад. Посилання на публікації територіальних громад: https://krasyliv-rada.gov.ua/news/1711967471/ https://gromada.org.ua/gromada/bilogirska/bezbarernist-09-20-53-01-04-2024/ https://www.facebook.com/share/p/22ESpW6XHiBmEmQL/ https://makivska-gromada.gov.ua/news/1711437177/ https://medzhybizka-gromada.gov.ua/ https://zakupnenska-gromada.gov.ua/news/1711611332/ https://myrolubne-rada.gov.ua/news/1711622147/ https://gromada.org.ua/gromada/viytovecka/news/1711635521/ https://gromada.org.ua/gromada/krupecka/news/1711627287/ https://zinkivrada-km.department.org.ua/ua/news/88 https://teofipol-gromada.gov.ua/dii-u-razi-nadzvichajnoi-situacii-14-46-28-18-02-2022/ На сьогоднішній день забезпечено доступ осіб з інвалідністю до 105 захисних споруд цивільного захисту та 193 найпростіших укриттів. Продовжуються відповідна робота в 38 укриттях. При Центрах надання соціальних послуг є спеціальні автомобілі для перевезення маломобільних груп населення. У разі виникнення надзвичайних ситуацій для евакуації також використовуються шкільні автобуси. |
| Проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу) | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Проведено ревізії та перегляд регіональної і місцевих програм цивільного захисту. В розділі VII Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2024-2028 роки, затвердженої наказом голови Хмельницької обласної військової адміністрації від 19.02.2024 р. № 25/2024-н включено заходи із забезпечення доступу осіб з інвалідністю до захисних споруд цивільного захисту, шляхом виготовлення технічних засобів, зокрема відкидних пандусів, настилів на сходи. В місцевих програмах цивільного захисту також включено заходи щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту. До програм, в яких були відсутні зазначені заходи, підготовлені зміни, які будуть внесені на чергових сесіях протягом ІІІ кварталу 2024 року. |
| Проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | 50 соціальних та медичних працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, пройшли навчання у складі об’єктових формувань під час проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту. На Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області 25 чол. особового складу формувань з обслуговування захисних споруд цивільного захисту пройшли заняття, де також розглядалось питання щодо організації зустрічі, приймання та розміщення осіб з інвалідністю в укриттях. |
| Завдання 25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд |  |  |  |  |  |
| Забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | Хмельницька ОВА | 2023 | 2024 | Виконано | Тимчасові споруди придатні до пристосування для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення на території Хмельницької області відсутні. https://drive.google.com/file/d/1l3EjVzLaoEp8x4lPfHQ2xQ4LFrJ9emGl/view?usp=sharing |
| Завдання 28. Облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |
| Проведення оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | В інтернатних закладах соціальної сфери проведено роботу із обладнання (дообладнання) установ засобами доступності (забезпечення встановлення (ремонту) пандусів, тактильної плитки при вході в будівлю, тактильних табличок, поручнів, кнопок виклику, інформаційних вказівників, спеціальних та допоміжних засобів, адаптації вхідних дверей для осіб з інвалідністю, облаштування санітарно-гігієнічних приміщень відповідно до вимог ДБН, зокрема: - вхідна група 45 будівель інтернатних установ облаштована пандусами, - у 23 закладах встановлено кнопки виклику; - в усіх закладах дверні отвори відповідають вимогам ДБН; - для зручності підопічних встановлено 4 внутрішні ліфти, у 5-ти інтернатах встановлено внутрішні пандуси; - наявні інформаційні вказівники; - в усіх закладах санітарно-гігієнічні приміщення облаштовані відповідно до вимог ДБН. Також в інтернатних закладах облаштовано території, прилеглі до будівель, для комфортного пересування маломобільних груп населення. |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |
| Завдання 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |
| Забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | На базі Полонської центральної бібліотеки діє тифло-студія «Окуляр». https://drive.google.com/file/d/1ym7av2_XrRXzd9uHC9owqIk_EBpDUIeJ/view https://drive.google.com/file/d/1wL-CkHI1ZeX1VtAqK7Z9DfdGNC5cS6ce/view?usp=drive_link Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та в зв’язку з дією постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та від 9.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування з бюджету капітальних видатків на даний час не передбачено в тому числі на забезпечення комп’ютерними тифлокомплексами бібліотек https://drive.google.com/file/d/1r7leOxhgWuW4EU0tyEIn9oOEGaJ213Km/view?usp=sharing |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |
| Завдання 83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент освіти і науки Хмельницької ОВА, Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Проведено роботу із обладнання (дообладнання) захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів закладів освіти засобами доступності. Облаштовано 21 пандус, 6 підйомників, 38 пересувних щитів, 2 ліфта, 13 санвузлів, 37 дверей. Детальний звіт в розрізі територіальних громад області опубліковано за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TKqqOf_awt8x8v1JWWcZJz2xFE5fvNt3/edit?usp=sharing&ouid=114218933812987658082&rtpof=true&sd=true |
| Створення системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОВА, Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Станом на 01.07.2024 року для укриття персоналу та підопічних інтернатних закладів соціальної сфери області використовується: - 3 протирадіаційних укриття, місткістю 0,13 тис. осіб (130 осіб), які визначено як обмежено готові; - 18 найпростіших укриттів, місткістю 1,3 тис. осіб. З обласного бюджету на об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту виділено кошти на загальну суму 13,1 млн грн на: - нові будівництва споруд цивільного захисту (укриття) на території Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (6,9 млн грн) та Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (5,5 млн гривень). - капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) Черчецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю – 0,5 млн грн; - облаштування приміщення, яке планується до використання як найпростіше укриття Вільховецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю – 0,2 млн гривень. Фотозвіт укриттів інтернатних закладів соціальної сфери знаходиться Google диску за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/13ahakx_eKWc0MIiDHQpQ3MQcGFK-Lo0d?usp=sharing |
| Забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з інвалідністю із слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Департамент охорони здоров’я Хмельницької ОВА | 2023 | 2024 | Виконано | Для забезпечення візуального та тактичного оповіщення осіб з iнвалiднiстю із слухом шляхом застосування технічних та інших допоміжних засобів 26.12.2023 заключено трьохсторонній договір № 22/040 (копія додається) про надання послуг перекладу на українську жестову мову між комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, Хмельницькою обласною організацією Українського товариства глухих та Громадською організацією «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих». Хмельницькою обласною організацією Українського товариства глухих та Громадською організацією «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» згідно актів приймання-передачі наданих послуг (копії додаються) надані комунальному некомерційному підприємству «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради послуги перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови), код ДК 021:2015-79540000-1 – «Послуги з усного перекладу) протягом I-ІІІ кварталів 2024 року. |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |
| Завдання 87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів) |  |  |  |  |  |
| Здійснення підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів ампутаціями, у закладах охорони здоров'я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту | Департамент охорони здоров’я Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Договір із Національною службою здоров’я України (далі НСЗУ) на 2025 рік за пакетом медичних послуг 53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» планують підписати 11 закладів охорони здоров’я області, відповідно у цих закладах створенні стаціонарні реабілітаційні відділення. В усіх цих закладах підготовлені приміщення, сформовані команди, підготовлено необхідних спеціалістів, проводиться робота з оснащення реабілітаційним обладнанням, у тому числі закупленого за кошти державного бюджету і розподіленого за наказами МОЗ України. |

| Завдання 97. Запровадження системи раннього втручання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Хмельницький обласний центр соціальних служб | 2024 | 2024 | Виконано | Визначення потреб територіальних громад у соціальних послугах здійснюється відповідно наказу Мінсоцполітики України від 19.04.2023 року № 130-Н органами соціального захисту населення та узагальнюється на регіональному рівні За інформацією Хмельницької РВА послуги раннього втручання потребує 36 дітей віком до 4-х років, Кам’янець-Подільської РВА – 9 дітей. |  |
| Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Хмельницький обласний центр соціальних служб | 2024 | 2024 | Виконано | КНП "Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини" м. Хмельницький. вул. Пулюя Івана, 4 | Наказ №63 від 02.01.2024 р. |
|  |  |  |  |  | КП "Хмельницька міська дитяча лікарня", м. Хмельницький, вул. Олега Ольжича, 1 | Наказ №100/1 від 05.12.2022 року |
|  |  |  |  |  | Меджибізька селищна рада, м. Меджибіж, вул. Святотроїцька, 5 | Рішення виконавчого комітету Меджибізької селищної ради від 19.07.2023 року № 14/2023 «Про створення мультидисциплінарної команди для надання послуги раннього втручання» https://rada.info/upload/users_files/04404556/d197486c533dceb89d987c53bd62c109.pdf |
|  |  |  |  |  | КУ "Інклюзивно-ресурсний центр Старосинявської селищної ради", смт Стара Синява, вул. Грушевського, 17 | Рішення виконавчого комітету Старосинявської селищної ради від 21.06.2023 року № 21/2023 «Про створення мультидисциплінарної команди для надання послуги раннього втручання» https://starosynjavska-gromada.gov.ua/docs/1433265/ |
|  |  |  |  |  | Гуківська сільська рада, с.Гуків, вул. Центральна, 2 | Рішення виконавчого комітету Гуківської сільської ради №6 від 20.06.2023 року |
|  |  |  |  |  | Жванецька сільська рада, с. Жванець, вул. Центральна, 57 | Рішення виконавчого комітету Жванецької сільської ради від 23.06.2023 року № 55 |
|  |  |  |  |  | Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Мрія", м. Нетішин вул. Лісова, 4 | Положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Мрія |
|  |  |  |  |  | Понінківська селищна рада, смт Понінка, вул. Перемоги, 51 | Розпорядження № 38-од/2023-р від 16.03.2023 року |
|  |  |  |  |  | КУ "Центр надання соціальних послуг Улашанівської сільської ради", с. Улашанівка, вул. Перемоги, 4 | Рішення виконавчого комітету від 19.06.2023 року № 402/2023 |
|  |  |  |  |  | Теофіпольська селищна рада, смт Теофіполь, вул. Макаренка, 1 | Рішення виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради |

Напрям 5. Освітня безбар’єрність

Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя

| Завдання 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Відділ освіти Староостропільської сільської територіальної громади | 2023 | 2023 | Виконано | Забезпечено в громаді мережею спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти, підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти шляхом проведення семінарів та навчань (https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing). |
|  | Заклади дошкільної та загальної середньої освіти Славутської міської ради | 2023 | 2023 | Виконано | На базі 4 закладів дошкільної освіти функціонує 6 інклюзивних груп, де займається 10 дітей, 8 дітей виховується у спеціальній групі ЗДО №6 «Золота рибка». У 8 закладах загальної середньої освіти організовано інклюзивне навчання для 61 учня у 41 класі (https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing). |
|  | Виконавчий комітет Гуківської сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту Гуківської сільської ради | 2023 | 2023 | Виконано | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади (https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing). |
|  | Органи місцевого самоврядування Маківської сільської територіальної громади | 2023 | 2023 | Виконано | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади (https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing). |
|  | Адміністрації закладів, педагогічні працівники Нетішинської міської ради | 2023 | 2024 | Виконано | Забезпечено функціонування 30 груп з інклюзивним навчанням для 61 дитини з ООП в закладах дошкільної освіти та 39 інклюзивних класів для 53 дітей з ООП в закладах загальної середньої освіти. |
|  | Відділ освіти, педагоги закладів загальної середньої освіти Понінківської селищної ради | 2023 | 2023 | Виконано | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади (https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing). |
|  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти Заслучненської сільської ради | 2023 | 2023 | Виконано | Організовано навчання у 2 і 6 класах Великозозулинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та у 3 класі Заслучненського ліцею ім.О.Іщука за інклюзивною формою (https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing). |
|  | Виконавчий комітет Гуківської сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту Гуківської сільської ради | 2023 | 2023 | Виконано | Функціонує 2 заклади, де є класи з інклюзивним навчанням (https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing). |
|  | Директор, вихователь-методист закладу освіти Нетішинської міської ради | 2023 | 2023 | Виконано | Забезпечується відповідно до потреби щорічне проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання в ЗДО (https://drive.google.com/drive/folders/1-hTb8hGI0b_DFImyim4OKPrpKHyjBuMG?usp=sharing). |

| Завдання 109. Забезпечення можливості здобувачів вищої освіти отримувати інформацію в найзручніший спосіб у закладах освіти |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовження створення та наповнення цифрових фондів навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти | Департамент освіти і науки Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | У закладах фахової передвищої та вищої освіти області функціонує 25 електронних бібліотек. Електронні бібліотеки чотирьох закладів фахової передвищої та вищої освіти (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький університет управління та права імені Л. Юзькова, Кам’янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну, Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій), які фінансуються з обласного бюджету, забезпечені 11 комп’ютерами. Додаткова потреба для ефективного функціонування електронних бібліотек у закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету, становить 46 комп’ютерів. Електронні бібліотеки закладів фахової передвищої та вищої освіти області складаються з впорядкованого фонду електронних ресурсів, каталогів та комплексів апаратно-програмних засобів, що підтримують стабільне функціонування пошукової системи у закладах освіти й дають можливість оперативного поповнення, реєстрації, довготривалого зберігання фонду електронних бібліотек та розподіленого доступу до них через мережу Інтернет. Електронні колекції бібліотек закладів освіти складаються із мережевих ресурсів, ресурсів на змінних носіях та ресурсів віддаленого доступу, а саме: 1. Бібліотеки електронних книг та періодики. 2. Навчально-методичне забезпечення. 3. Праці науково-педагогічних працівників закладів освіти. 4. Конференції та наукові записки. 6. Електронний архів публікацій про заклади освіти. 7. Інтернет-ресурси у вільному доступі. 8. Сайти з відкритим доступом до наукових періодичних видань. 9. Українські наукові журнали. |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |
| Завдання 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів |  |  |  |  |  |
| Продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів | Департамент освіти і науки Хмельницької ОВА | 2024 | 2024 | Виконано | Для забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, в області утворено та наразі функціонують 27 інклюзивно-ресурсних центрів. Існує потреба в утворенні ще 3 інклюзивно-ресурсних центрів (2 – м. Хмельницький, 1- м. Кам'янець-Подільський), відповідно до кількості дитячого населення від 0 до 18 років (62 510 – м. Хмельницький (31 254 – на обслуговуванні інклюзивно-ресурсного центру № 1; 31256 – на обслуговуванні інклюзивно-ресурсного центру № 2) та 18 323 – м. Кам’янець-Подільський). https://drive.google.com/file/d/1F5GhW8u3fle2YYa5PB0RaDg1BAu0pfxO/view?usp=sharing |